ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

09.01.2013 №16

Заходи

щодо підготовки  житлового фонду міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2013 – 2014 років

| ## Найменування заходу | Одиниця виміру | Усього по місту | У тому числі за місяцями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | травень | червень | липень | серпень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Центральне опалення: - ремонт та ревізія, у т.ч. за районами: | буд. | 4 146 | 906 | 1 203 | 1 173 | 864 |
| Тернівський | буд. | 622 | 132 | 173 | 171 | 146 |
| Жовтневий | буд. | 833 | 208 | 229 | 229 | 167 |
| Саксаганський | буд. | 822 | 189 | 239 | 211 | 183 |
| Довгинцівський | буд. | 356 | 65 | 94 | 98 | 99 |
| Дзержинський | буд. | 529 | 100 | 186 | 186 | 57 |
| Центрально-Міський | буд. | 514 | 108 | 147 | 145 | 114 |
| Інгулецький | буд. | 470 | 104 | 135 | 133 | 98 |
| -промивка, у т.ч. за районами: | буд. | 3 046 | 774 | 810 | 801 | 661 |
| Тернівський | буд. | 622 | 126 | 174 | 174 | 148 |
| Жовтневий | буд. | 893 | 273 | 230 | 223 | 167 |
| Саксаганський | буд. | 600 | 155 | 150 | 153 | 142 |
| Довгинцівський | буд. | 75 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Дзержинський | буд. | 60 | 17 | 17 | 16 | 10 |
| Центрально-Міський | буд. | 326 | 79 | 84 | 82 | 81 |
| Інгулецький | буд. | 470 | 104 | 135 | 133 | 98 |
| - випробування, у т.ч. за райо-нами: | буд. | 4 065 | 825 | 1 246 | 1 172 | 822 |
| Тернівський | буд. | 622 | 126 | 174 | 174 | 148 |
| Жовтневий | буд. | 833 | 213 | 230 | 223 | 167 |
| Саксаганський | буд. | 822 | 186 | 280 | 216 | 140 |
| Довгинцівський | буд. | 356 | 69 | 94 | 95 | 98 |
| Дзержинський | буд. | 448 | 19 | 186 | 186 | 57 |
| Центрально-Міський | буд. | 514 | 108 | 147 | 145 | 114 |
| Інгулецький | буд. | 470 | 104 | 135 | 133 | 98 |
| - підготовка елеваторних вузлів, у т.ч. за районами: | од. | 4 265 | 775 | 1 219 | 1 327 | 944 |
| Тернівський | од. | 647 | 116 | 210 | 201 | 120 |
| Жовтневий | од. | 1 130 | 248 | 346 | 331 | 205 |
| Саксаганський | од. | 1 070 | 134 | 246 | 359 | 331 |
| Довгинцівський | од. | 454 | 85 | 110 | 130 | 129 |
| Дзержинський | од. | 542 | 100 | 186 | 186 | 70 |
| Центрально-Міський | од. | 94 | 19 | 25 | 27 | 23 |
| Інгулецький | од. | 328 | 73 | 96 | 93 | 66 |
| - заміна трубопроводів, у т.ч. за районами: | п.м | 5 158 | 1 243 | 1 420 | 1 500 | 995 |
| Тернівський | п.м | 405 | 93 | 73 | 73 | 166 |
| Жовтневий | п.м | 1 140 | 316 | 368 | 329 | 127 |
| Саксаганський | п.м | 770 | 175 | 200 | 205 | 190 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгинцівський | п.м | 573 | 98 | 135 | 180 | 160 |
| Дзержинський | п.м | 1 200 | 300 | 420 | 400 | 80 |
| Центрально-Міський | п.м | 714 | 174 | 136 | 220 | 184 |
| Інгулецький | п.м | 356 | 87 | 88 | 93 | 88 |
| Гаряче водопостачання: |  |  |  |  |  |  |
| - ремонт та ревізія, у т.ч. за районами: | буд. | 1 804 | 280 | 536 | 548 | 440 |
| Тернівський | буд. | 271 | 53 | 63 | 87 | 68 |
| Жовтневий | буд. | 397 | 21 | 133 | 152 | 91 |
| Саксаганський | буд. | 395 | 57 | 179 | 86 | 73 |
| Довгинцівський | буд. | 254 | 65 | 65 | 65 | 59 |
| Дзержинський | буд. | 127 | - | - | 63 | 64 |
| Центрально-Міський | буд. | 123 | 25 | 39 | 36 | 23 |
| Інгулецький | буд. | 237 | 59 | 57 | 59 | 62 |
| - підготовка бойлерних установок, у т.ч. за районами: | буд. | 191 | 14 | 42 | 85 | 50 |
| Тернівський | буд. | 20 | - | - | 4 | 16 |
| Жовтневий | буд. | 61 | - | 26 | 35 | - |
| Саксаганський | буд. | 23 | - | - | 15 | 8 |
| Довгинцівський | буд. | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Дзержинський | буд. | 26 | - | - | 13 | 13 |
| Центрально-Міський | буд. | 49 | 11 | 13 | 13 | 12 |
| Інгулецький | буд. | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
| - заміна трубопроводів, у т.ч. за районами: | п.м | 3 024 | 671 | 913 | 836 | 604 |
| Тернівський | п.м | 400 | 63 | 107 | 148 | 82 |
| Жовтневий | п.м | 830 | 160 | 325 | 280 | 65 |
| Саксаганський | п.м | 510 | 95 | 150 | 100 | 165 |
| Довгинцівський | п.м | 440 | 115 | 110 | 105 | 110 |
| Дзержинський | п.м | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Центрально-Міський | п.м | 376 | 118 | 101 | 89 | 68 |
| Інгулецький | п.м | 148 | 40 | 40 | 34 | 34 |
| Холодне водопостачання: |  |  |  |  |  |  |
| - ремонт та ревізія, у т.ч. за районами: | буд. | 4 347 | 916 | 1 155 | 1 266 | 1 010 |
| Тернівський | буд. | 622 | 129 | 178 | 175 | 140 |
| Жовтневий | буд. | 833 | 207 | 230 | 229 | 167 |
| Саксаганський | буд. | 956 | 128 | 176 | 310 | 342 |
| Довгинцівський | буд. | 396 | 75 | 116 | 114 | 91 |
| Дзержинський | буд. | 556 | 131 | 186 | 186 | 53 |
| Центрально-Міський | буд. | 514 | 142 | 134 | 119 | 119 |
| Інгулецький | буд. | 470 | 104 | 135 | 133 | 98 |
| - заміна трубопроводів, у т.ч. за районами: | п.м | 3 171 | 795 | 879 | 878 | 619 |
| Тернівський | п.м | 446 | 107 | 118 | 118 | 103 |
| Жовтневий | п.м | 1 040 | 281 | 342 | 315 | 102 |
| Саксаганський | п.м | 370 | 85 | 110 | 95 | 80 |
| Довгинцівський | п.м | 515 | 105 | 125 | 130 | 155 |
| Дзержинський | п.м | 196 | 52 | 29 | 68 | 47 |
| Центрально-Міський | п.м | 274 | 90 | 70 | 67 | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інгулецький | п.м | 330 | 75 | 85 | 85 | 85 |
| Герметизація інженерних вводів, у т.ч. за районами: | од. | 666 | 142 | 193 | 194 | 137 |
| Тернівський | од. | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Жовтневий | од. | 412 | 109 | 101 | 101 | 101 |
| Саксаганський | од. | 115 | - | 57 | 58 | - |
| Довгинцівський | од. | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дзержинський | од. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Центрально-Міський | од. | 41 | 9 | 11 | 10 | 11 |
| Інгулецький | од. | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ##### Поточний ремонт покрівлі, ##### у т.ч. за районами: | м2 | 85 206 | 24 470 | 20 952 | 18 240 | 21 544 |
| Тернівський | м2 | 10 067 | 2 530 | 2 396 | 2 655 | 2 486 |
| Жовтневий | м2 | 26 442 | 10 012 | 6 120 | 3 210 | 7 100 |
| Саксаганський | м2 | 20 480 | 5 310 | 5 220 | 5 030 | 4 920 |
| Довгинцівський | м2 | 5 240 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 640 |
| Дзержинський | м2 | 12 203 | 2 478 | 3 356 | 3 705 | 2 664 |
| Центрально-Міський | м2 | 5 274 | 1 490 | 1 160 | 1 140 | 1 484 |
| Інгулецький | м2 | 5 500 | 1 450 | 1 500 | 1 300 | 1 250 |
| ##### Підготовка: - під’їздів, у т.ч. за районами: | од. | 9 227 | 2 160 | 2 224 | 2 437 | 2 406 |
| Тернівський | од. | 954 | 107 | 108 | 355 | 384 |
| Жовтневий | од. | 2 370 | 705 | 646 | 519 | 500 |
| Саксаганський | од. | 2 622 | 653 | 653 | 655 | 661 |
| Довгинцівський | од. | 323 | 82 | 85 | 83 | 73 |
| Дзержинський | од. | 407 | 105 | 110 | 100 | 92 |
| Центрально-Міський | од. | 1 340 | 209 | 318 | 421 | 392 |
| Інгулецький | од. | 1 211 | 299 | 304 | 304 | 304 |
| - підвалів, у т.ч. за районами: | од. | 3 201 | 1 000 | 737 | 755 | 709 |
| Тернівський | од. | 445 | 79 | 81 | 144 | 141 |
| Жовтневий | од. | 588 | 243 | 182 | 113 | 50 |
| Саксаганський | од. | 646 | 159 | 159 | 163 | 165 |
| Довгинцівський | од. | 553 | 320 | 73 | 69 | 91 |
| Дзержинський | од. | 220 | 56 | 60 | 52 | 52 |
| Центрально-Міський | од. | 463 | 71 | 111 | 143 | 138 |
| Інгулецький | од. | 286 | 72 | 71 | 71 | 72 |
| - горищ, у т.ч. за районами: | од. | 2 606 | 603 | 631 | 699 | 673 |
| Тернівський | од. | 420 | 107 | 106 | 110 | 97 |
| Жовтневий | од. | 683 | 210 | 159 | 164 | 150 |
| Саксаганський | од. | 291 | 71 | 71 | 75 | 74 |
| Довгинцівський | од. | 149 | 38 | 37 | 40 | 34 |
| Дзержинський | од. | 160 | 47 | 41 | 37 | 35 |
| Центрально-Міський | од. | 662 | 75 | 155 | 211 | 221 |
| Інгулецький | од. | 241 | 55 | 62 | 62 | 62 |
| #### Перевірка димовентканалів, у т.ч. за районами: | буд./ каналів | 2 418/ 165 610 | 629/ 43 267 | 558/ 41 489 | 583/ 41 697 | 648/ 39 157 |
| Тернівський | буд./ каналів | 320/21 755 | 62/4 594 | 73/5 829 | 89/6 117 | 96/5 215 |
| Жовтневий | буд./ каналів | 441/23 731 | 129/7 935 | 91/5 054 | 122/5 399 | 99/5 343 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Саксаганський | буд./ каналів | 319/31 976 | 79/7 994 | 79/7 994 | 79/7 994 | 82/7 994 |
| Довгинцівський | буд./ каналів | 134/13 370 | 32/2 990 | 34/3 260 | 34/3 420 | 34/3 700 |
| Дзержинський | буд./ каналів | 351/36 354 | 110/10 239 | 96/9 662 | 75/9 083 | 70/7 370 |
| Центрально-Міський | буд./ каналів | 542/11 121 | 133/2 739 | 138/2 789 | 136/2 898 | 135/2 695 |
| Інгулецький | буд./ каналів | 311/27 297 | 84/6 776 | 47/6 895 | 48/6 786 | 132/6 840 |
| Отримання паспортів готовності, у т.ч. за районами: | буд. | 4 321 | 105 | 874 | 1 596 | 1 746 |
| Тернівський | -“- | 622 | - | 21 | 280 | 321 |
| Жовтневий | -“- | 833 | - | - | 362 | 471 |
| Саксаганський | -“- | 956 | 25 | 298 | 265 | 368 |
| Довгинцівський | -“- | 397 | 20 | 139 | 161 | 77 |
| Дзержинський | -“- | 529 | 60 | 170 | 199 | 100 |
| Центрально-Міський | -“- | 514 | - | 121 | 123 | 270 |
| Інгулецький | -“- | 470 | - | 125 | 206 | 139 |

Керуюча справами виконкому 				           О.Шовгеля