ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

15.01.2013 №9-р26.01.2009	 №  12-р

П Л А Н

заходів з підготовки до святкування 69-ої річниці визволення

м. Кривого Рогу від фашистських загарбників та Дня захисника Вітчизни

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Загальні заходи |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до святкування 69-ої річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників. | До 20.02.2013 |  | Бєрлін В.М. |
| 1.2. | Підготувати: |  |  |  |
| 1.2.1 | текст запрошення до участі в міських урочистостях з нагоди 69-ої річниці визволення міста Кривого Рогу від фашистських загарбників делегації з міста-побратима Нижнього Тагілу; | До 04.02.2013, | Підпалько Т.А., | Світличний О.В., |
| 1.2.2 | план проведення масових заходів, присвячених 69-ій річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників та Дню захисника Вітчизни, з урахуванням святкових заходів у районах міста; | 08.02.2013, | Кравець Н.М., голови районних у місті рад, керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, | Маляренко С.В., Бєрлін В.М., |
| 1.2.3 | сценарій проведення ритуалу запалення факелів біля монумента «Перемога» та міського урочистого зібрання в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | 08.02.2013, | Мала Т.В., Діхтяр Ю.С., Маляренко Л.О., | Бєрлін В.М., Шовгеля О.М., |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4 | вітальні листівки, запрошення для визволителів міста, Почесних громадян, керівників суб’єктів господарювання та інших учасників міського урочистого зібрання; | до 11.02.2013, | Мала Т.В., | Шовгеля О.М., |  |  |
| 1.2.5 | пропозиції щодо складу почесної президії для покладення квітів до монумента «Перемога»; | до 11.02.2013, | Мала Т.В., | Шовгеля О.М., |  |  |
| 1.2.6 | матеріали до виступу міського голови на міському урочистому зібранні; | до 13.02.2013, | Косяк Н.М., Благун І.М., | Маляренко С.В., Бєліков К.А., |  |  |
| 1.2.7 | тексти привітань від міського голови з 69-ою річницею визволення міста Кривого Рогу від фашистських загарбників та Днем захисника Вітчизни для опублікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет. | до 15.02.2013 | Косяк Н.М., Калинюк О.В., Білогай О.Ю. | Маляренко С.В., Шовгеля О.М. |  |  |
| 1.3. | Забезпечити: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | високий рівень святкового оформлення міста відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», у т. ч. виготовлення та розміщення постерів з тематичною соціальною рекламою на біг-бордах, банерів з вітаннями, прапорів розцвічування, тематичних вимпелів на тролеях; | До 19.02.2013, | Гнатовський П.П., Кравець Н.М., голови районних у місті рад, | Гальченко А.В., Маляренко С.В., |  |  |
| 1.3.2 | упорядкування пам’ятників, меморіальних дошок, місць поховань воїнів, які загинули в роки Великої Вітчиз- | до 19.02.2013, | Катриченко О.В., голови районних у місті рад, | Вербицький Г.П., |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | няної війни, та територій навколо них; |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | належне освітлення місць проведення святкових заходів; | до 19.02.2013, | Катриченко О.В., |  | Вербицький Г.П., |  |
| 1.3.4 | благоустрій площ біля монумента «Перемога», комунального підприємства «Кри-ворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | до 19.02.2013, | Катриченко О.В., Степанюк С.Д., Салтовська І.П., |  | Вербицький Г.П., |  |
| 1.3.5 | інформування населення про роботу міського пасажирського транспорту під час проведення репетицій та урочистостей; | 15.02.2013 -22.02.2013, | Сінкевич С.Г., Косяк Н.М., Некрасова І.Ф., Калинюк О.В.; Галамасюк І.В. (за згодою), |  | Гальченко А.В., Маляренко С.В., |  |
| 1.3.6 | громадський правопорядок у місцях проведення масових святкових заходів, у т.ч. нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки; | 21.02.2013, 22.02.2013, | Діхтяр Ю.С., Жупінас С.І., Шматов С.В.; Хлівний О.А. (за згодою), |  | Гальченко А.В., Вербицький Г.П. |  |
| 1.3.7 | чергування двох бригад швидкої медичної допомоги, машин пожежної частини під час проведення міських урочистостей. | 22.02.2013 | Світловський О.А., Жупінас С.І. |  | Бєліков К.А., Вербицький Г.П. |  |
| 1.4. | Організувати у загальноосвітніх, вищих, позашкільних навчальних закладах проведення: | 01.02.2013 -22.02.2013 | Касимова Н.О., голови районних у місті рад |  | Бєрлін В.М. |  |
| 1.4.1 | тематичних уроків, лекцій, бесід, присвячених визволенню м. Кривого Рогу; |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | патріотичних заходів, спрямованих на виховання в молоді шанобливого ставлення та поваги до ветеранів війни, людей старшого покоління |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ІІ. Покладення квітів, ритуальне запалення факелів, салют, святковий парад (22.02.2013, 14.00, площа біля монумента «Перемога») |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечити: |  |  |  |
| 2.1.1 | перекриття руху транспортних засобів на пр-ті Миру, вул. Димитрова під час проведення заходу; | 22.02.2013 (за окремим планом), | Діхтяр Ю.С., Сінкевич С.Г.; Панченко М.А. (за згодою), | Гальченко А.В., |
| 2.1.2 | квіти, гірлянди та корзини з квітами для урочистого покладення; | 22.02.2013, | Маляренко Л.О., Катриченко О.В., голови районних у місті рад, | Бєрлін В.М., Вербицький Г.П., |
| 2.1.3 | участь у ритуалі запалення факелів, святковому параді: | 22.02.2013, | Діхтяр Ю.С., | Гальченко А.В., |
|  | - військовослужбовців військових частин А-3283 та 3011 (280 осіб); | 22.02.2013, | Тарнавський О.Г., Радієвський О.В. (за згодою), | Гальченко А.В., |
|  | - курсантів Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (60 осіб); | 22.02.2013, | Черевач О.М. (за згодою), | Гальченко А.В., |
|  | - учнів комунального закладу освіти «Криворізький ліцей цивільного захисту» (150 осіб); | 22.02.2013, | Касимова Н.О.; Козлов Г.О. (за згодою), | Бєрлін В.М., |
|  | - курсантів Криворізького коледжу Національного авіа-ційного університету (110 осіб); | 22.02.2013, | Касимова Н.О.; Андрусевич А.О. (за згодою), | Бєрлін В.М., |
|  | - зведеного духового оркестру та його виступ; | 22.02.2013, | Маляренко Л.О., | Бєрлін В.М., |
|  | - військової техніки та її належне святкове оформлення; | 22.02.2013, | Діхтяр Ю.С., Сінкевич С.Г.; Тарнавський О.Г. (за згодою), Маляренко Л.О., | Гальченко А.В., Бєрлін В.М., |
| 2.1.4 | радіофікацію під час покладення квітів до монумента, ритуального запалення факелів, святкового параду; | 22.02.2013, | Сінкевич С.Г.; Назіров Е.К. (за згодою), | Гальченко А.В., |
| 2.1.5 | наявність комплекту рації для проведення генеральних репетицій та заходу | за окремим планом, | Світловський О.А., | Бєліков К.А., |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | біля монумента «Перемога»; | 22.02.2013, |  |  |
| 2.1.6 | газифікацію ритуалу запалення факелів; | 22.02.2013, | Вакуленко І.Є. (за згодою), Катриченко О.В., | Вербицький Г.П., |
| 2.1.7 | присутність учасників ритуалу покладення квітів і запалення факелів, у т.ч. членів почесної президії, учнів і студентів навчальних закладів, представників трудових колективів міста; | 22.02.2013, | Мала Т.В., Касимова Н.О., голови районних у місті рад, | Шовгеля О.М., Бєрлін В.М., |
| 2.1.8 | проведення ритуалу запалення факелів, салюту та святкового параду; | 22.02.2013, | Діхтяр Ю.С., Мала Т.В., | Гальченко А.В., Бєрлін В.М., |
| 2.1.9 | участь знаменної групи (6 осіб) у ритуалі запалення факелів та святковому концерті в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка», на репетиціях урочистих заходів | 22.02.2013, за окремим планом | Діхтяр Ю.С.; Тарнавський О.Г. (за згодою) | Гальченко А.В., Бєрлін В.М. |
| ІІІ. Міське урочисте зібрання з нагоди 69-ої річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників та Дня захисника Вітчизни (22.02.2013, 16.00, КП «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка») |  |  |  |  |
| 3.1. | Забезпечити: |  |  |  |
| 3.1.1 | підготовку приміщення комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» для проведення міського урочистого зібрання; | 22.02.2013, | Маляренко Л.О., | Бєрлін В.М., |
| 3.1.2 | святкове оформлення сцени та глядацького залу, радіофікацію та освітлення, у т. ч. аварійне; | 22.02.2013, | Маляренко Л.О., | Бєрлін В.М., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1.3 | присутність учасників урочистого зібрання та їх розміщення в залі комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | 22.02.2013, | Мала Т.В., голови районних у місті рад, | Шовгеля О.М., |
| 3.1.4 | проведення урочистого святкового концерту | 22.02.2013 | Маляренко Л.О. | Бєрлін В.М. |

Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля