ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

18.01.2013 №14-р

З А Х О Д И

з підготовки проведення проміжних виборів депутата Дніпропетровської обласної ради

в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі №4 03 березня 2013 року в м. Кривому Розі

| № з/п | З а х о д и | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Забезпечити обладнання стендів, дошок оголошень у відведених місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації | До 16.01.2013 | Виконкоми Довгинцівської, Дзержинської, Центрально-Міської, Інгулецької районних у місті рад |
| 2 | Інформувати територіальні виборчі комісії про визначені на території Довгинцівського, Дзержинського, Центрально-Міського та Інгулецького районів місця для розміщення передвиборної агітації, у т.ч. у разі зміни їх дислокації | До 21.01.2013 | Голови районних у місті рад |
| 3 | Здійснити обстеження центрів виборчих дільниць та надати до Центру телекомунікаційних послуг №2 ПАТ "Укртелеком" пропозиції щодо надання послуг з установки й підключення телефонних апаратів для забезпечення роботи дільничних виборчих комісій | До 01.02.2013 | Виконкоми Довгинцівської, Дзержинської, Центрально-Міської, Інгулецької районних у місті рад, |
|  | Надати до виконкому міської ради пропозиції щодо виділення коштів на оплату послуг з установки й підключення телефонних апаратів для забезпечення роботи дільничних виборчих комісій | До 05.02.2013 | Назіров Е.К. (за згодою) |
|  | Провести зустрічі-наради з керівниками закладів, установ, де будуть розміщені центри виборчих дільниць, з питань сприяння їх матеріально-технічному оснащенню | До 01.02.2013 | Голови Довгинцівської, Дзержинської, Центрально-Міської, Інгулецької районних у місті рад |
|  | Забезпечити проведення нарад з відповідальними працівниками виконкомів міської ради, Довгинцівської, Дзержинської, Центрально-Міської, Інгулецької районних у місті рад з питань організації матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій | До 01.02.2013 | Шовгеля О.М., Мала Т.В., голови відповідних районних у місті рад |
|  | Провести моніторинг стану виборчих дільниць, забезпечити підготовку та обладнання приміщень дільничних виборчих комісій, приміщень для голосування згідно з вимогами Постанови Центральної виборчої комісії від 26 серпня 2010 року №324 | До 12.02.2013 | Голови Довгинцівської, Дзержинської, Центрально-Міської, Інгулецької районних у місті рад, посадові особи ви-конкому міської ради, закріплені за виборчими дільницями |
|  | Організувати роботу з інформування населення в засобах масової інформації про діяльність відділів ведення Державного реєстру виборців та про можливість перевірки персональних даних у Державному реєстрі виборців | Січень  лютий 2013 року | Шовгеля О.М., Косяк Н.М., виконкоми Довгинцівської, Дзержинської, Центрально-Міської, Інгулецької районних у місті рад |
|  | Вирішити питання виділення коштів на оплату послуг зі встановлення та під-ключення телефонних апаратів у приміщеннях дільничних виборчих комісій, приміщеннях для голосування | До 28.02.2013 | Світличний О.В., Рожко О.В. |
|  | Ужити заходів щодо забезпечення: |  |  |
|  | - благоустрою території центрів виборчих дільниць; | Постійно, | Вербицький Г.П., Катриченко О.В., голови відповідних районних у місті рад, |
|  | - доступу до приміщень для голосування громадянам з обмеженими фізичними можливостями; | до 01.03.2013, | виконкоми Довгинцівської, Дзержинської, Центрально-Міської, Інгулецької районних у місті рад, |
|  | - протипожежної безпеки на виборчих дільницях | січень  лютий 2013 року | Вербицький Г.П., голови відповідних районних у місті рад, Жупінас С.І.; Хлівний О.А. (за згодою) |
|  | Забезпечити зняття передвиборних агітаційних матеріалів, що розміщувалися на території Довгинцівського, Дзержинського, Центрально-Міського та Інгулецького районів міста | До 24.00 год. 01.03.2013 | Голови відповідних районних у місті рад |
|  | Надати виборчим комісіям згідно з установленими Центральною виборчою комісією нормами транспортні засоби | Протягом виборчого процесу | Гальченко А.В., Сінкевич С.Г. |
|  | Забезпечити: |  | Гальченко А.В., Діхтяр Ю.С.; Шматов С.В. (за згодою), Гальченко А.В., Вербицький Г.П., Катриченко О.В.; Назіров Е.К. (за згодою), |
|  | - належний громадський правопорядок на території Довгинцівського, Дзержинського, Центрально-Міського та Інгулецького районів міста, створення умов для вільного та свідомого волевиявлення громадян; - безперебійне функціонування телефонного зв'язку, електронної пошти, тепло-, електропостачання приміщень дільничних виборчих комісій; | Протягом виборчого процесу, протягом виборчого процесу й у день голосування, |  |
|  | - охорону виборчих бюлетенів у приміщеннях територіальних та дільничних виборчих комісій, а також при їх транспортуванні; | з 22.02.2013, | Гальченко А.В., Діхтяр Ю.С., голови відповідних районних у місті рад; Шматов С.В. (за згодою), |
|  | - охорону правопорядку в день виборів, при встановленні підсумків голосування | з 03.03.2013 до закінчення підрахунку голосів виборців | Гальченко А.В., Діхтяр Ю.С.; Шматов С.В. (за згодою) |
|  | Організувати висвітлення процесу підготовки та проведення проміжних виборів у засобах масової інформації, створення тематичних рубрик | Протягом виборчого процесу | Маляренко С.В., Косяк Н.М., Калинюк О.В., Некрасова І.Ф.; Галамасюк І.В. (за згодою) |
|  | Забезпечити в установленому порядку приймання-передачу на зберігання печаток дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, штампа "Вибув", виборчих скриньок, кабін для голосування | До 18.03.2013 | Виконкоми відповідних районних у місті рад |

Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля