*Додаток*

*до рішення міської ради*

*27.03.2013 №1858*

***МІСЬКА ПРОГРАМА***

***містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м.Кривий Ріг на 2004–2013 рр.***

1. Потреба фінансування

містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004–2013 рр.

грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Основні заходи*** | ***Загальний***  ***обсяг фінансування*** | ***Виконано за 2004 – 2012рр.*** | ***Обсяг фінансу-вання на 2013 рік*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка топографогеодезич-  них і аерофотознімальних ро-  біт та виготовлення топогра-  фічних планів М 1:2000 в циф-  ровому і графічному вигляді  м. Кривий Ріг | 16 400 000,00 | 7 966 950,00 | 6 200 000,00 |
| 2 | Розробка електронної місто-  будівної кадастрової системи  м. Кривий Ріг, створення міс-  тобудівного кадастру | 2 050 316,00 | - | 448 243,00 |
| 3 | Розробка меж історичних  ареалів м. Кривий Ріг | 1 088 988,00 | 630 756,00 | 102 203.00 |
| 4 | Виготовлення генерального  плану м. Кривий Ріг | 3 962 766,80 | 3 962 766,80 | 0,00 |
| 5 | Експертиза генерального пла-  ну м. Кривий Ріг | 99 036,00 | 99 036,00 | *0,00* |
| 6 | Розробка плану земельно –гос-  подарського устрою  *у т.ч. на погашення креди-*  *торської заборгованості за*  *2012 рік* | 2 212 281,00  - | 1 748 879,00  *1 748 879,00* | 1 748 879,00  *1 748 879,00* |
| 7 | Експертиза плану земельно –  господарського устрою | 200 000,00 | - | 0,00 |
| 8 | Розробка проекту цивільної  оборони населення  *у т.ч. на погашення креди-торської заборгованості за 2012 рік* | 715 000,00  - | 590 220,00  *590 220,00* | 590 220,00  *590 220,00* |
| 9 | Розробка історико - архітек-турного опорного плану | 378 331,00 | - | 281 555,00 |
| 2 *Продовження додатка* | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Розробка плану зонування територій  *у т.ч. на погашення креди-торської заборгованості за 2012 рік* | 2 245 496,00  - | 1 798 941,48  *1 798 941,48* | 1 798 941,48  *1 798 941,48* |
| 11 | Розробка детальних планів територій під розміщення садибного будівництва | - | - | 1 000 000,00 |
|  | **Усього:**  *у т.ч. на погашення креди-торської заборгованості за 2012 рік* | **21 292 564,80**  **-** | **16 747 549,28**  ***4 138 040,48*** | **12 170 041,48**  ***4 138 040,48*** |

***Секретар міської ради С.Маляренко***