ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

03.04.2013 №88-р1.2009	 №  12-рП Л А Н

заходів з підготовки до святкування 68-ої річниці

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Загальні заходи |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до святкування 68-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. | До 07.05.2013 |  | Бєрлін В.М. |
| 1.2. | Підготувати: |  |  |  |
| 1.2.1 | пропозиції щодо нагородження ветеранів Великої Вітчизняної війни державними, обласними та міськими відзнаками; | До 05.04.2013, | Благун І.М.; Дабіжа М.К. (за згодою), Мала Т.В., голови районних у місті рад, | Бєліков К.А., Шовгеля О.М., |
| 1.2.2 | план проведення масових заходів, присвячених 68-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, з урахуванням святкових заходів у районах міста; | 19.04.2013, | Медвідь Т.Г., голови районних у місті рад, керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, | Маляренко С.В., Бєрлін В.М., |
| 1.2.3 | сценарії проведення: |  |  |  |
|  | - ритуалу запалення факелів біля монумента «Перемога», засвічування свічок у Пам’ятній дзвіниці на честь загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни; | 19.04.2013, | Медвідь Т.Г., Маляренко Л.О., Діхтяр Ю.С., Мала Т.В., | Бєрлін В.М., Маляренко С.В., Гальченко А.В., Шовгеля О.М., |
|  | - міського урочистого зібрання в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | 19.04.2013, | Маляренко Л.О., | Бєрлін В.М., |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4 | графік репетицій ритуалу запалення факелів біля монумента «Перемога» та святкового параду з нагоди 68-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років; | 19.04.2013, | Діхтяр Ю.С., | Гальченко А.В., |
| 1.2.5 | заявку на транспорт для перевезення учасників святкових заходів; | 19.04.2013, | Діхтяр Ю.С., | Гальченко А.В., |
| 1.2.6 | вітальні листівки, запрошення для ветеранів Великої Вітчизняної війни, Почесних громадян, керівників суб’єктів господарювання та інших учасників міського урочистого зібрання; | до 19.04.2013, | Мала Т.В., | Шовгеля О.М., |
| 1.2.7 | пропозиції щодо складу почесної президії для покладення квітів до монумента «Перемога»; | до 22.04.2013, | Мала Т.В., | Шовгеля О.М., |
| 1.2.8 | матеріали до виступу міського голови на міському урочистому зібранні; | до 26.04.2013, | Косяк Н.М., Благун І.М., | Маляренко С.В., Бєліков К.А., |
| 1.2.9 | тексти привітань від міського голови з 68-ою річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років для опублікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет. | до 30.04.2013 | Косяк Н.М., Калинюк О.В., Білогай О.Ю. | Маляренко С.В., Шовгеля О.М. |
| 1.3. | Забезпечити: |  |  |  |
| 1.3.1 | упорядкування пам’ятників, меморіальних дошок, місць поховань воїнів, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, та територій навколо них; | До 30.04.2013, | Катриченко О.В., голови районних у місті рад, | Вербицький Г.П., |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2 | високий рівень святкового оформлення міста відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», у т.ч. виготовлення та розміщення постерів з тематичною соціальною рекламою на біг-бордах, банерів з вітаннями, прапорів розцвічування, тематичних вимпелів; | до 30.04.2013, | Гнатовський П.П., Медвідь Т.Г., голови районних у місті рад, | Гальченко А.В., Маляренко С.В., |
| 1.3.3 | належне освітлення місць проведення святкових заходів; | до 30.04.2013, | Катриченко О.В., | Вербицький Г.П., |
| 1.3.4 | благоустрій площ біля монумента «Перемога», Пам’ятної дзвіниці на честь загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни, комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | до 30.04.2013, | Катриченко О.В., Степанюк С.Д., Салтовська І.П., | Вербицький Г.П., |
| 1.3.5 | інформування населення про роботу міського пасажирського транспорту під час проведення репетицій та урочистостей; | 29.04.2013 – 09.05.2013, | Сінкевич С.Г., Косяк Н.М., Некрасова І.Ф., Калинюк О.В.; Галамасюк І.В. (за згодою), голови районних у місті рад, | Гальченко А.В., Маляренко С.В., |
| 1.3.6 | громадський правопорядок у місцях проведення масових святкових заходів, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки; | 08.05.2013 – 09.05.2013, | Діхтяр Ю.С., Жупінас С.І.; Шматов С.В., Хлівний О.А. (за згодою), голови районних у місті рад, | Гальченко А.В., Вербицький Г.П., |
| 1.3.7 | чергування двох бригад швидкої медичної допомоги, машин пожежної частини під час проведення генеральних репетицій та міських урочистостей; | за окремим планом, 08.05.2013, | Світловський О.А., Жупінас С.І., | Бєліков К.А., Вербицький Г.П., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.8 | організацію почесної варти біля пам’ятників, меморіальних дошок, місць поховань воїнів, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни. | 09.05.2013 | голови районних у місті рад | Бєрлін В.М. |
| 1.4. | Організувати у загальноосвітніх, вищих, позашкільних навчальних закладах проведення патріотичних заходів, спрямованих на виховання в молоді шанобливого ставлення та поваги до ветеранів війни, людей старшого покоління | 08.04.2013 – 09.05.2013 | Касимова Н.О., голови районних у місті рад | Бєрлін В.М. |
| ІІ. Покладення квітів, ритуальне запалення факелів, салют, святковий парад та засвічування свічок у Пам’ятній дзвіниці на честь загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни (08.05.2013, 14.00, площа біля монумента «Перемога») |  |  |  |  |
| 2. | Забезпечити: |  |  |  |
| 2.1 | перекриття руху транспортних засобів на пр-ті Миру, вулицях Димитрова, Рязанова під час проведення заходу; | 08.05.2013 (за окремим планом), | Діхтяр Ю.С., Сінкевич С.Г.; Панченко М.А. (за згодою), | Гальченко А.В., |
| 2.2 | квіти, гірлянди та корзини з квітами для урочистого покладення; | 08.05.2013, | Маляренко Л.О., голови районних у місті рад, | Бєрлін В.М., |
| 2.3 | участь у ритуалі запалення факелів, святковому параді біля монумента «Перемога»: | 08.05.2013, | Діхтяр Ю.С., | Гальченко А.В., |
|  | - військовослужбовців військових частин А-3283 та 3011 (280 осіб); | 08.05.2013, | Тарнавський О.Г., Радієвський О.В. (за згодою), | Гальченко А.В., |
|  | - курсантів Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (60 осіб); | 08.05.2013, | Черевач О.М. (за згодою), | Гальченко А.В., |
|  | - учнів комунального закладу освіти «Криворізький ліцей цивільного захисту» (150 осіб); | 08.05.2013, | Касимова Н.О.; Козлов Г.О. (за згодою), | Бєрлін В.М., |
|  | - курсантів Криворізького ко-леджу Національного авіа-ційного університету (110 осіб); | 08.05.2013, | Касимова Н.О.; Андрусевич А.О. (за згодою), | Бєрлін В.М., |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - зведеного духового оркестру та його виступ; | 08.05.2013, | Маляренко Л.О., | Бєрлін В.М., |
|  | - військової техніки та її належне святкове оформлення; | 08.05.2013, | Діхтяр Ю.С., Сінкевич С.Г.; Тарнавський О.Г. (за згодою), Маляренко Л.О., | Гальченко А.В., Бєрлін В.М., |
| 2.4 | радіофікацію під час покладення квітів до монумента «Перемога», ритуального запалення факелів, святкового параду та засвічування свічок у Пам’ятній дзвіниці на честь загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни; | 08.05.2013, | Сінкевич С.Г.; Назіров Е.К. (за згодою), | Гальченко А.В., |
| 2.5 | наявність комплекту рації для проведення генеральних репетицій та заходу біля монумента «Перемога»; | за окремим планом, 08.05.2013, | Світловський О.А., | Бєліков К.А., |
| 2.6 | газифікацію ритуалу запалення факелів; | 08.05.2013, | Вакуленко І.Є. (за згодою), Катриченко О.В., | Вербицький Г.П., |
| 2.7 | проведення символічного зльоту голубів після святкового параду біля монумента «Перемога» в ознаменування 68-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років; | 08.05.2013, | Беззубченко В.В., | Бєрлін В.М., |
| 2.8 | присутність учасників ритуалу покладення квітів і запалення факелів біля монумента «Перемога», у тому числі членів почесної президії, учнів та студентів навчальних закладів, представників трудових колективів міста; | 08.05.2013, | Діхтяр Ю.С., Мала Т.В., Касимова Н.О., голови районних у місті рад, | Гальченко А.В., Шовгеля О.М., Бєрлін В.М., |
| 2.9 | проведення: |  |  |  |
|  | - ритуалу запалення факелів, салюту та святкового параду; | 08.05.2013, | Діхтяр Ю.С., | Бєрлін В.М., Гальченко А.В., |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - засвічування свічок у Пам’ятній дзвіниці на честь загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни; |  | Медвідь Т.Г., | Бєрлін В.М., Маляренко С.В., |
| 2.10 | участь: |  |  |  |
|  | - знаменної групи (6 осіб) у ритуалі запалення факелів біля монумента «Перемога», святковому концерті в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка», на репетиціях урочистих заходів; | 08.05.2013, за окремим планом, | Діхтяр Ю.С.; Тарнавський О.Г. (за згодою), | Гальченко А.В., Бєрлін В.М., |
|  | - почесної варти – учнів комунального закладу освіти «Криворізький ліцей цивільного захисту» – на пр-ті Миру в святковому параді; | 08.05.2013, | Касимова Н.О.; Козлов Г.О. (за згодою), | Бєрлін В.М., |
|  | - почесної варти – військовослужбовців військової частини 3011 біля Пам’ятної дзвіниці на честь загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни | 08.05.2013 | Діхтяр Ю.С.; Радієвський О.В. (за згодою) | Гальченко А.В. |
| ІІІ. Міське урочисте зібрання з нагоди 68-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років (08.05.2013, 16.00, КП «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка») |  |  |  |  |
| 3. | Забезпечити: |  |  |  |
| 3.1 | підготовку приміщення комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» для проведення міського урочистого зібрання; | 08.05.2013, | Маляренко Л.О., Чирка Н.Ю., | Бєрлін В.М., |
| 3.2 | святкове оформлення сцени та глядацького залу, радіофікацію й освітлення, у тому числі аварійне; | 08.05.2013, | Маляренко Л.О., Чирка Н.Ю., | Бєрлін В.М., |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | присутність учасників урочистого зібрання та їх розміщення в залі комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | 08.05.2013, | Мала Т.В., голови районних у місті рад, | Шовгеля О.М., |
| 3.4 | проведення урочистого святкового концерту | 08.05.2013 | Маляренко Л.О. | Бєрлін В.М. |

Керуюча  справами виконкому					О.Шовгеля