ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

03.04.2013 №89-р

П Л А Н

заходів з підготовки до відзначення 238-ої річниці

від дня заснування м. Кривого Рогу

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Загальні заходи |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до святкування 238-ої річниці від дня заснування м. Кривого Рогу. | До 24.05.2013 |  | Бєрлін В.М. |
| 1.2. | Визначити категорії запрошених на міське свято, підготувати списки з урахуванням кількості запрошених представників міста, керівників державних органів країни, області, інших міст України, представників Криворізької діаспори, членів делегації з міста-побратима Нижнього Тагілу. | До 23.04.2013 | Мала Т.В. | Шовгеля О.М. |
| 1.3. | Підготувати: |  |  |  |
| 1.3.1 | пропозиції щодо відзначення кращих представників трудових колективів міста обласними та міськими нагородами; | До 16.04.2013, | Мала Т.В., керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, голови районних у місті рад, | Шовгеля О.М., заступники міського голови, |
| 1.3.2 | план проведення масових заходів, присвячених 238-ій річниці від дня заснування м. Кривого Рогу; | до 26.04.2013, | Медвідь Т.Г., керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, голови районних у місті рад, | Маляренко С.В., |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3 | тексти: |  |  |  |
|  | - вітальних листівок із Днем міста; | до 22.04.2013, | Мала Т.В., | Шовгеля О.М., |
|  | - запрошення для участі в урочистих заходах, присвячених 238-ій річниці від дня заснування м. Кривого Рогу, почесних гостей з міста-побратима Нижнього Тагілу; | до 25.04.2013, | Підпалько Т.А., | Світличний О.В., |
|  | - привітання жителів з 238-ою річницею міста в засобах масової інформації; | до 14.05.2013, дата розміщення – 23.05.2013 – 25.05.2013, | Косяк Н.М., | Маляренко С.В., |
|  | - для виступу міського голови Вілкула Ю.Г. на міському театралізованому святі з нагоди 238-ої річниці міста. | до 17.05.2013 | Косяк Н.М. | Маляренко С.В. |
| 1.4. | Розподілити місця на спортивному комплексі «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» згідно зі списками запрошених: - на гостьових трибунах; - для районних делегацій; - для учасників театралізованого заходу. | До 26.04.2013 | Мала Т.В., Маляренко Л.О. | Шовгеля О.М., Бєрлін В.М. |
| 1.5. | Забезпечити: |  |  |  |
| 1.5.1 | перевезення на репетиції та міське театралізоване свято колективів художньої самодіяльності (за окремим графіком), глядачів міським пасажирським транспортом; запрошених для участі в святі артистів; | З 08.04.2013, 25.05.2013, | Сінкевич С.Г., Маляренко Л.О., голови районних у місті рад, | Гальченко А.В., Бєрлін В.М., |
| 1.5.2 | проведення радіо- та телепередач, присвячених історії, сьогоденню Кривого Рогу, трудовим досягненням криворіжців, ушануванню видатних мешканців міста; роботу постійно діючих рубрик «Кривому Рогу-238» у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник», на комунальному підприємстві телерадіокомпанії «Рудана»; | з 01.05.2013, | Косяк Н.М., Некрасова І.Ф., Калинюк О.В., | Маляренко С.В., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5.3 | виконання заходів із благоустрою території міста; | до 01.05.2013, | Катриченко О.В., голови районних у місті рад, | Вербицький Г.П., |
| 1.5.4 | виготовлення: |  |  |  |
|  | - вітальних листівок «З Днем міста» та запрошень на міське театралізоване свято; | до 07.05.2013, | Мала Т.В., | Шовгеля О.М., |
|  | - перепусток вільного пересування стадіоном спортивного комплексу «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» під час проведення театралізованого свята для відповідальних за організацію та проведення заходу й спеціальних перепусток для автомобільного транспорту; | до 15.05.2013, | Мала Т.В., | Шовгеля О.М., |
| 1.5.5 | високий рівень святкового оформлення міста відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», у тому числі виготовлення та розміщення постерів з тематичною соціальною рекламою на біг-бордах, банерів з вітаннями, прапорів розцвічування, тематичних вимпелів на тролеях. | до 22.05.2013 | Медвідь Т.Г., Гнатовський П.П., голови районних у місті рад | Маляренко С.В., Гальченко А.В. |
| 1.6. | Ужити заходів щодо: |  |  |  |
| 1.6.1 | організації торговельного обслуговування учасників репетицій та святкової торгівлі під час проведення свята на спортивному комплексі «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1»; | 08.04.2013 – 25.05.2013, | Рижкова І.О., голови районних у місті рад, | Світличний О.В., |
| 1.6.2 | матеріально-технічного забезпечення театралізованого свята (за окремим планом); | з 08.04.2013, | Маляренко Л.О., | Бєрлін В.М., |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.3 | проведення репетицій на спортивному комплексі «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» та запасному полі (за графіком); участі учнів шкіл, комунального закладу освіти «Криворізький ліцей цивільного захисту», студентів вищих і учнів професійно-технічних навчальних закладів у репетиціях, святі (за графіком); | з 08.04.2013, | Маляренко Л.О., Касимова Н.О., Коваленко І.І., Сутункін Д.С., | Бєрлін В.М., |
| 1.6.4 | ремонту та, у разі необхідності, оновлення глядацьких крісел і покажчиків на спортивному комплексі «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1»; | до 24.05.2013, | Коваленко І.І., Степанюк С.Д., Сутункін Д.С., | Бєрлін В.М., |
| 1.6.5 | забезпечення належного санітарного стану та естетичного вигляду спортивного комплексу «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» і прилеглої до нього території. | до 25.05.2013 | Коваленко І.І., Катриченко О.В., Степанюк С.Д., Сутункін Д.С., | Бєрлін В.М., Вербицький Г.П. |
| 1.7. | Направити запрошення на свято та вітальні листівки почесним гостям згідно з визначеними категоріями. | До 17.05.2013 | Мала Т.В. | Шовгеля О.М. |
| 1.8. | Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести молебні за Кривий Ріг у храмах, розташованих на території міста | 25.05.2013 | Медвідь Т.Г., голови районних у місті рад | Маляренко С.В. |
| ІІ. Міське театралізоване свято з нагоди 238-ої річниці від дня заснування м. Кривого Рогу (25.05.2013, 18.30, спортивний комплекс «Металург» КПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа № 1») |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечити: |  |  |  |
| 2.1.1 | підготовку та проведення театралізованої програми за участі кращих криворізьких виконавців, творчих колективів художньої самодіяльності; | 25.05.2013, | Маляренко Л.О., | Бєрлін В.М., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.2 | громадський порядок, у тому числі під час проведення репетицій; | з 08.04.2013, | Діхтяр Ю.С.; Шматов С.В. (за згодою), | Гальченко А.В., |
| 2.1.3 | протипожежну безпеку; | 25.05.2013, | Жупінас С.І.; Хлівний О.А. (за згодою), | Вербицький Г.П., |
| 2.1.4 | паркування автотранспорту; | 25.05.2013, | Діхтяр Ю.С., Сінкевич С.Г.; Панченко М.А. (за згодою), | Гальченко А.В., |
| 2.1.5 | реєстрацію та розміщення запрошених на гостьовій трибуні; | 25.05.2013, | Мала Т.В., | Шовгеля О.М., |
| 2.1.6 | чергування: |  |  |  |
|  | - медичних працівників під час проведення репетицій (за окремим графіком) та театралізованого свята, у тому числі бригад швидкої медичної допомоги; | 25.05.2013, | Світловський О.А., | Бєліков К.А., |
|  | - відповідальних на входах у спортивний комплекс «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» з дотриманням пропускної системи. | 25.05.2013 | Діхтяр Ю.С.; Шматов С.В. (за згодою) | Гальченко А.В. |
| 2.2. | Ужити заходів щодо: |  |  |  |
| 2.2.1 | забезпечення радіофікації, енергопостачання, озвучення, освітлення, у тому числі аварійного, під час репетицій та проведення міського театралізованого свята; | 25.05.2013, за окремим планом, | Степанюк С.Д., Маляренко Л.О., Касимова Н.О., Коваленко І.І., Сутункін Д.С., | Бєрлін В.М., |
| 2.2.2 | святкового оформлення спортивного комплексу «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1». | 25.05.2013 | Коваленко І.І., Маляренко Л.О., Гнатовський П.П., Степанюк С.Д., Сутункін Д.С. | Бєрлін В.М., Гальченко А.В. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Організувати та провести: |  |  |  |
| 2.3.1 | у ході театралізованого свята щорічну благодійну акцію для: | 25.05.2013, |  |  |
|  | - дітей соціально незахищених категорій (подарунки); |  | Рижкова І.О., | Світличний О.В., |
|  | - новонароджених (візочки); |  | Благун І.М., Світловський О.А., | Бєліков К.А., |
|  | - першокласників (портфелі); |  | Маляренко Л.О., Касимова Н.О., | Бєрлін В.М., |
| 2.3.2 | трансляцію міського театралізованого свята на комунальному підприємстві телерадіокомпанії «Рудана» і в мережі Інтернет. | 25.05.2013 | Косяк Н.М., Некрасова І.Ф.; Назіров Е.К. (за згодою) | Маляренко С.В. |

## Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля