- ЗАТВЕРДЖЕНО

- Рішення виконкому міської ради

- 08.05.2013 №171

- План заходів

з підготовки закладів освіти до нового 2013 − 2014 навчального року та осінньо-зимового періоду

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести капітальні та поточні ремонти закладів освіти | до 20.08.2013 | начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 2 | Підготувати холодильне та технологічне обладнання харчоблоків, виконати повірку вагів | до 15.08.2013 | начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 3 | Провести дератизацію та дезінсекцію приміщень закладів освіти | до 20.08.2013 | начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 4 | Отримати акти готовності до роботи в новому навчальному році | до 20.08.2013 | начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 5 | Отримати паспорти готовності будівель закладів освіти | до 20.08.2013 | начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 6 | Провести держповірку приладів обліку енергоносіїв у закладах | відповідно до графіка | начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 7 | Забезпечити безкоштовний медичний огляд працівників закладів освіти | до 01.09.2013 | управління охорони здоров’я виконкому міської ради |
| 8 | Відновити дорожні знаки та розмітку пішохідних переходів у місцях розташування навчальних закладів | до 01.09.2013 | управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради |
| 9 | Провести перевірку контуру заземлення та вимірювання опору | до 01.09.2013 | начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Виконати роботи з благоустрою прилеглої до закладів освіти території | до 01.09.2013 | начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 11 | Установити єдину граничну торговельну надбавку (націнку) на продукти харчування, які постачаються до загальноосвітніх навчальних закладів міста, у розмірі, що не перевищує 20% від встановленої вартості | до 01.09.2013 | начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 12 | Підготувати котельні, що знаходяться на балансовому обліку відділів освіти виконкомів районних у місті рад, до опалювального сезону 2013 − 2014 років | до 15.09.2013 | начальники відділів освіти виконкомів Дзержинської, Інгулецької, Центрально-Міської, Тернівської районних у місті ради, керівники закладів освіти |
| 13 | Забезпечити твердим паливом котельню Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №83 Криворізької міської ради Дніпропетровської області | до 01.10.2013 | начальник відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради |
| 14 | Придбати матеріал для посипання з метою запобігання травматизму під час ожеледиці | до 01.10.2013 | начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |

В.о. керуючої справами виконкому -

заступник міського голови 						В.Бєрлін