КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

| 12.06.2013 | м. Кривий Ріг | № 181 |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про хід виконання «Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» в місті

Заслухавши доповідну записку начальника управління освіти і науки виконкому міської ради щодо виконання «Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» в місті, виконком міської ради відзначає, що управлінням освіти і науки виконкому міської ради, відділами освіти виконкомів районних у місті рад та керівниками дошкільних навчальних закладів міста цілеспрямовано й послідовно впроваджується державна політика щодо забезпечення дітей якісною та доступною  дошкільною освітою.

Реалізація заходів Програми соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік (рішення міської ради від 26.12.2012 №1561) та Програми перспективного розвитку «Освіта міста Кривого Рогу» на 2013 – 2015 роки (рішення міської ради від 28.12.2012 №1584) сприяла розширенню мережі дошкільних закладів та збільшенню кількості місць у них.

У місті за рахунок коштів міського бюджету функціонують                             150 дошкільних навчальних закладів та 8 навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа», які відвідують 24 844 дитини віком від 1,5 до 6(7) років. Це на 1 402 дитини більше ніж у минулому році. Простежується значне зростання кількості дітей дошкільного віку в Жовтневому, Саксаганському, Довгинцівському районах до                            300 дошкільнят.

На сьогодні існуюча мережа дошкільних навчальних закладів забезпечує дошкільною освітою 89% дітей міста віком від 1,5 до 6(7) років (76% – у 2008 році).

Найвищі результати охоплення дітей суспільним дошкільним вихованням і навчанням в Саксаганському (95%), Дзержинському (95%), Тернівському (93%) районах. Нижчі загальноміських показники в Центрально-Міському (84%), Інгулецькому (81%), Жовтневому (81%), Довгинцівському (79%) районах.

Уживаються заходи щодо 100% охоплення дітей різних вікових категорій послугами дошкільної освіти, відкриваються додаткові групи в діючих дошкільних закладах.

Протягом останніх двох років відновлено роботу 29 груп у функціонуючих дошкільних закладах Дзержинського, Довгинцівського, Жовтневого, Саксаганського та Центрально-Міського районів. Це дало можливість відкрити додатково 580 місць.

Має тенденцію до збільшення динаміка створення навчально-виховних комплексів з дошкільними структурними підрозділами з 6 у 2011 році до 10 у 2013).

Проводиться реорганізація віддалених від центру міста загальноосвітніх малокомлектних шкіл у навчально-виховні комплекси з відкриттям дошкільних підрозділів у них.

Нового статусу «навчально-виховний комплекс»  набули:

- загальноосвітня школа №18 (Дзержинський район);

- загальноосвітні школи №№38, 83 (Тернівський район).

З 01 вересня поточного року буде відкрито 19 додаткових груп у діючих дошкільних навчальних закладах. На їх ремонт в міському бюджеті заплановано більше 2 млн. грн.

Станом на 01.05.2013 із загальної суми видатків на утримання дошкільних закладів освіти направлено 113 млн. 950 тис. 042  грн., що становить 34% від планових бюджетних призначень, затверджених на рік.

Простежується тенденція щодо збільшення бюджетних асигнувань на утримання однієї дитини в дошкільному закладі. Так, у 2013 році вартість утримання однієї дитини збільшилась  на 3 тис. 327 грн.  проти 2010 року.

Збільшено вартість харчування однієї дитини з 10 грн. до 12 грн. на день.

Значну увагу приділено зміцненню матеріально-технічної бази дошкільних закладів, упровадженню енергозаощадних технологій. Протягом 2012, 2013 
років  в 9 дошкільних навчальних закладах проведено заміну газових плит на електричні, у 4 – заміну дерев’яних  вікон на енергозберігаючі. Виконано капітальні ремонти покрівель у 11 дошкільних закладах.

Безкоштовно утримуються в дошкільних закладах більше 4 тис. дітей пільгових категорій. Надаються своєчасні послуги дітям, які мають особливі потреби в розвитку.

З 2012 року впроваджується обласний інформаційно-освітній проект «КУРС: Дошкілля». Придбано програмний продукт  «КУРС: ДНЗ». Діє електронна черга влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади, оновлюється база даних про заклади, виготовлено й оприлюднено на їх сайтах віртуальні подорожі в 3D форматі.

У межах забезпечення державного контролю проведено атестацію 
56 дошкільних навчальних закладів, з яких 43 атестовано з відзнакою.

З метою поліпшення практичної реалізації завдань дошкільної освіти управлінням освіти і науки виконкому міської ради в ході розгляду звернень батьківської громадськості  проводилася рейтингова оцінка діяльності дошкільних закладів. Однак, потребує доопрацювання система чіткої та  своєчасної інформованості батьків.

Не в повному об’ємі вирішуються завдання соціально-педагогічного супроводу дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, де батьки зловживають алкоголем та ухиляються від батьківських обов’язків.

Є недостатньою та потребує доопрацювання робота з укомплектування кадрами дошкільних закладів відповідно до нових Типових штатних нормативів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від                      05 жовтня  2009 року  №1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів».

Не відпрацьовано механізм проведення обов’язкових медичних оглядів дітей у дошкільних навчальних закладах лікарями-спеціалістами відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.

Потребує удосконалення порядок функціонування електронної реєстрації та черги в програмі «КУРС: Дошкілля» обласного інформаційно-освітнього проекту «Електронний дошкільний навчальний заклад».

З метою реалізації нових соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України», поліпшення функціонування та забезпечення розвитку дошкільної освіти міста; відповідно до Указу Президента України від 
30 вересня 2010 року №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення  пріоритетного розвитку освіти в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»; керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком  міської ради вирішив:

- Інформацію про хід виконання «Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» в місті взяти до відома.

- Затвердити комплексні заходи щодо виконання в місті протягом                2013 – 2017 років «Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» (додаються).

- Управлінню освіти і науки виконкому міської ради (Касимова Н.О.):

  - забезпечувати оптимізацію існуючої мережі дошкільних навчальних закладів шляхом відновлення резервних груп у діючих дошкільних закладах;

  - уживати заходів щодо відновлення роботи раніше ліквідованих дошкільних закладів у залежності від демографічної ситуації в місті;

  - ініціювати перед фінансовим управлінням виконкому міської ради питання щодо виділення коштів на введення посад соціальних педагогів у дошкільних навчальних закладах при формуванні міського бюджету по галузі «Освіта» на 2014 рік.

- Фінансовому управлінню виконкому міської ради (Рожко О.В.) 
розглянути можливість збільшення з 01.01.2014 фінансування на харчування дітей та поновлення технологічного обладнання дошкільних навчальних закладів.

- Управлінню охорони здоров’я виконкому міської ради (Світлов-                      ський О.А.) забезпечити обов’язкове проходження медичних оглядів та проведення профілактичних щеплень  дітей у дошкільних навчальних закладах відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.

- Виконкомам районних у місті рад (Терьохін В.П., Коритнік В.В., Беззубченко В.В., Колесник І.В., Степанюк С.Д., Салтовська І.П., Рижков Є.В.):

  - сприяти модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів (забезпечення сучасним обладнанням, комп’ютерною технікою, меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем тощо);

  - ініціювати відкриття груп різних типів у дошкільних навчальних закладах  (прогулянкові, короткотривалого перебування та ін.) для максимального охоплення дітей суспільним вихованням та навчанням;

  - створювати умови в дошкільних навчальних закладах для отримання дошкільної освіти дітьми з обмеженими можливостями;

  - контролювати питання підтримки в актуальному стані сайтів дошкільних навчальних закладів та своєчасне висвітлення в засобах масової інформації, мережі Інтернет матеріалів про діяльність відділів освіти виконкомів районних у місті рад і підпорядкованих дошкільних закладів з питань розвитку дошкільної освіти;

  - забезпечувати проведення ефективного літнього оздоровлення дітей у дошкільних навчальних закладах.

- Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 14.05.2010 №117 «Про забезпечення необхідних умов функціонування та розвитку дошкільної освіти міста».

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Бєрлін В.М., координацію роботи – на управління освіти і науки виконкому міської ради.

Міський голова 								Ю.Вілкул