- ЗАТВЕРДЖЕНО

- Розпорядження міського голови

- 17.06.2013 №150-р

- МІСЬКИЙ ПЛАН ДІЙ

- на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки

- "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

| № з/п | Мета | Зміст завдання та заходи | Відповідальний за виконання | Строк виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ |  |  |  |  |  |
| Реформа міжбюджетних відносин |  |  |  |  |  |
| 1 | Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів | 1.1. Затвердження бюджетних програм і паспортів бюджетних програм за усіма напрямами використання бюджетних коштів у місцевих бюджетах – учасниках експерименту із запровадження програмно-цільового методу | Фінансове управління виконкому міської ради, головні розпорядники коштів | У двомісячний строк після прийняття відповідних місцевих бюджетів | Затверджені бюджетні програми та паспорти бюджетних програм у місцевих бюджетах – учасниках експерименту |
|  |  | 1.2. Проведення моніторингу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності та результативності бюджетних програм місцевих бюджетів |  | Серпень | Інформаційна довідка про результати моніторингу виконання бюджетних програм |
|  |  | 1.3. Дослідна експлуатація програмного забезпечення районного рівня в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів, у тому числі щодо планування та виконання місцевих бюджетів |  | Листопад | Унесення змін до програмного забезпечення |
|  |  | 1.4. Проведення семінарів з розпорядниками бюджетних коштів з питань впровадження програмно-цільового методу в бюджетний процес |  | Протягом року |  |
| 2 | Упровадження середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів | Розроблення рекомендаційних матеріалів щодо запровадження середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів |  | У терміни, визначені Міністерством фінансів України | Пропозиції до рекомендацій щодо планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу |
| II. РЕФОРМА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |  |  |  |  |  |
| Реалізація пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернізація первинної медичної до-помоги в пілотних регіонах | 3.1. Продовження формування мережі підрозділів лікувально-профілактичної служби центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги з урахуванням нормативу забезпеченості, установленого Міністерством охорони здоров’я України | Управління охорони здоров’я виконкому міської ради | Грудень | Виконання плану формування мережі підрозділів первинної медичної допомоги |
|  |  | 3.2. Дооснащення закладів первинної медичної допомоги відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення |  | Грудень | Виконання плану оснащення закладів первинної медичної допомоги, за умови виділення з державного бюджету цільової субвенції |
|  |  | 3.3. Охоплення у пілотних регіонах медичним оглядом 80 відсотків закріплених паці-єнтів |  | Грудень | Зростання виявлених візуальних форм онкозахворювань та випадків туберкульозу, у т.ч. у занедбаних станах |
|  |  | 3.4. Завершення впровадження електронного реєстру пацієнтів, придбання комп’ютерної техніки та серверів для його функціонування |  | Жовтень | Уведення 100 % населення до електронного реєстру |
|  |  | 3.5. Укладання на 2014 рік договорів про медичне обслуговування населення між центрами первинної медико-санітарної допомоги та відповідним розпорядником бюджетних коштів |  | Грудень | Підвищення ефективності використання бюджетних коштів, оцінка вартості медичної допомоги, що надається за договором, з урахуванням обсягу та якості |
|  |  | 3.6. Проведення оцінки ефективності використання бюджетних коштів на основі результатів аналізу показників бюджетної програми “Первинна медична допомога” з урахуванням виплати надбавок медпрацівникам за якісну роботу за друге півріччя 2012 та перше півріччя 2013року |  | Липень | Підготовка звіту |
|  |  | 3.7. Реалізація регіональних програм "місцеві стимули" для медичних працівників первинної медико-санітарної допомоги |  | Грудень | Охоплення програмами "місцевих стимулів" до 90 % відповідних медичних працівників |
|  |  | 3.8. Проведення поточних/капітальних ремонтів в існуючих підрозділах первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |  | Грудень | Покращення умов перебування для пацієнтів та медичних працівників |
|  |  | 3.9. Підготовка медичних працівників за фахом "Загальна практика – сімейна медицина" (лікарів та медичних сестер). Розширення компетенції фахівців загальної практики – сімейних лікарів |  | Грудень | Забезпечення 60% охоплення населення сімейними лікарями. Проведення навчальних тренінгів з окремих питань для медпрацівників загальної практики – сімейної медицини |
| 4 | Модернізація екстреної медичної до-помоги | Завершення формування мережі пунктів постійного й тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги для забезпечення нормативу прибуття на місце події | Управління охорони здоров’я виконкому міської ради | Серпень | Виконання нормативу прибуття на виклик, визначеного Кабінетом Міністрів України |
| 5 | Модернізація вторинної медичної до-помоги | 5.1. Визначення обсягу ресурсного забезпечення багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування з відділеннями екстреної (невідкладної) медичної допомоги | Управління охорони здоров’я виконкому міської ради | Травень | Визначення обсягу фінансування лікарень та джерел фінансування |
|  |  | 5.2. Формування штатів багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування на основі застосування затверджених Міністерством охорони здоров’я України нормативів навантаження на медичних працівників |  | Грудень | Штати лікарень інтенсивного лікування сформовані на основі застосування нормативів навантаження, затверджених Міністерством охорони здоров’я України |
|  |  | 5.3. Розроблення на основі досвіду формування госпітальних округів у пілотних регіонах та затвердження ресурсної моделі госпітального округу з урахуванням матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, обладнання, інфраструктура) |  | Жовтень |  |
|  |  | 5.4. Модернізація вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з урахуванням результатів інвентаризації закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу |  | Грудень | Оснащення закладів охорони здоров’я відповідно до табелів оснащення згідно з планами перспективного розвитку закладів охорони здоров’я |
|  |  | 5.5. Затвердження та впровадження методичних рекомендацій щодо виплат надбавок медичним працівникам, які надають амбулаторну й стаціонарну вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу відповідно до обсягу й якості виконаної роботи згідно з установленими оціночними показниками |  | Вересень |  |
| 6 | Інформаційна компанія, роз’яснюваль-на робота серед населення і медичної громадськості, популяризація позитивних прикладів ре-формування системи медичного обслуговування в місті | 6.1. Створення інформаційних повідомлень: прес-релізів, статей, відеосюжетів та розміщення їх у засобах масової інформації, на сайтах виконкому міської ради | Відділ преси та інформації виконкому міської ра-ди, управління охорони здоров’я виконкому міської ради | Протягом року | Підвищення поінформованості населення щодо процесів модернізації й зменшення ризиків протистояння та неприйняття, формування позитивного ставлення населення |
|  |  | 6.2. Проведення прес-конференцій, "круглих столів", прес-турів |  | Протягом року | Підвищення поінформованості населення щодо процесів модернізації |
| IІІ. РЕФОРМА ОСВІТИ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ |  |  |  |  |  |
| Удосконалення системи управління освітою |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернізація мережі навчальних закладів | Здійснення заходів щодо подальшого розширення мережі дошкільних, оптимізації загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів з урахуванням потреб ринку праці й необхідності підвищення якості та доступності освіти: - додаткове відкриття об’єктів дошкільної освіти, які фінансуються з місцевих бюджетів; - відкриття додаткових груп у діючих дошкільних закладах, що фінансуються з місцевих бюджетів | Управління освіти і науки виконкому міської ради | Протягом року | Збільшення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності, оптимізація мережі навчальних закладів відповідно до методики створення освітніх округів |
| 8 | Інформаційна компанія, запровадження сучасних методів роботи, роз’яснюва-льна робота серед населення й викладацької громадськості | Продовження роботи з електронними ресурсами галузі |  | Протягом року | Підвищення поінформованості суб’єктів галузі |
| ІV. РЕФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ |  |  |  |  |  |
| Реформування системи соціальної підтримки та послуг |  |  |  |  |  |
| 9 | Реформування системи соціальних по-слуг, модернізація інтернатних установ | 9.1.Запровадження механізму надання послуги щодо здійснення денного догляду за дітьми-інвалідами та особами, нездатними до самообслуговування, у тому числі із залученням недержавних організацій, які надають відповідні соціальні послуги | Управління праці та соціального захисту населення виконкому міської ра-ди | Грудень, за умови фінансового забезпечення | Розширення потужності існуючих та створення нових відділень денного догляду за дітьми-інвалідами та особами, нездатними до самообслуговування |
|  |  | 9.2. Розширення та впровадження нових форм соціальних послуг (санаторних груп, груп ризику тощо) |  |  | Покращення якості рівня надання соціальних послуг |
| Реформування системи захисту прав дітей, які потребують державної підтримки, та сімейної політики |  |  |  |  |  |
| 10 | Запровадження механізму розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | Запровадження ефективного механізму створення соціальних гуртожитків для тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей виконкому міської ради | Грудень, за умови фінансового забезпечення | Створення соціальних гуртожитків |
| 11 | Забезпечення ефективної соціальної реабілітації дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, реінтеграція дитини в біологічну сім’ю | Реорганізація притулків для дітей служб у справах дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей | Служба у справах дітей виконкому міської ради, комітет у справах сім’ї і молоді виконкому міської ради | Грудень | Реорганізація притулків для дітей служб у справах дітей |
| 12 | Модернізація роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Розроблення інформаційних матеріалів щодо видів соціальної підтримки та послуг і процедур їх надання для широкого інформування населення |  | Листопад | Розроблені інформаційні ма-теріали щодо видів соціальної підтримки та послуг і процедур їх надання |
| Удосконалення законодавства у сфері оплати праці та зайнятості населення |  |  |  |  |  |
| 13 | Стимулювання підвищення рівня зайнятості населення | Підготовка та внесення пропозицій до чинного законодавства України, виходячи з практичного досвіду роботи на місцевому рівні | Управління праці та соціального захисту населення виконкому міської ра-ди | Серпень | Удосконалення нормативної бази |
| V. ДЕРЕГУЛЯЦІЯ, РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА РЕФОРМУВАННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ |  |  |  |  |  |
| Захист економічної конкуренції |  |  |  |  |  |
| 14 | Посилення конкуренції на ринках | Ужиття комплексних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі проведення перевірок, зокрема у сферах: підключення об’єктів містобудування, у тому числі об’єктів житлового будівництва, до інженерних мереж електро-, газо- тепло-, водопостачання й водовідведення та надання комунальних послуг; збору, вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів; супутніх послуг при наданні адміністративних послуг; ритуальних послуг | Управління містобудування і архітектури, благоустрою та житлової політики, капітального будівництва, екології виконкому міської ради, відділ дозвільно-пого-джувальних процедур ви-конкому міської ради, управління комунальної власності міста виконкому міської ради, управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради | Протягом року | Підготовка звіту |
| Реформування надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |
| 15 | Оптимізація процедур надання адміністративних послуг | Спрощення процедур надання адміністративних послуг з урахуванням вимог Закону України "Про адміністративні послуги" шляхом перегляду переліків документів, необхідних для їх одержання | Відділ дозвільно-пого-джувальних процедур виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад | Грудень |  |
| 16 | Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг | 16.1. Забезпечення надання адміністративних послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, проїзного документа дитини | Відділ дозвільно-пого-джувальних процедур виконкому міської ради | Липень | Надання послуг муніціпальним центром послуг м. Кривого Рогу |
|  |  | 16.2. Розвиток інфраструктури та інноваційних методів взаємодії влади та бізнесу | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | Протягом року | Створення та впровадження на сайті "Криворізький ресурсний центр" нових розділів |
| 17 | Спрощення порядку надання адміністративних послуг органами державної міграційної служби | 17.1. Забезпечення передачі картотек реєстрації місця проживання, місця перебування фізичних осіб від житлово-експлуатаційних контор, інших органів, установ, які здійснюють таку реєстрацію, до органів Державної міграційної служби України, а також, у разі необхідності, забезпечення надання (передачі) відповідних додаткових приміщень для розміщення таких картотек | Відділи дозвільно-пого-джувальних процедур виконкому міської ради, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад | Червень | Картотеки реєстрації місця проживання фізичних осіб повністю передані органам державної міграційної служби |
|  |  | 17.2. Забезпечення укомплектування муніціпального центру послуг м. Кривого Рогу необхідною кількістю адміністраторів для здійснення процедур оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації місця проживання, місця перебування особи |  | Протягом року | Кількість адміністраторів центру дає змогу на високому рівні надавати послуги органів державної міграційної служби |
|  |  | 17.3. Навчання адміністраторів щодо правил та процедур оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації місця проживання, місця перебування особи, роз’яснення нових процедур надання адміністративних послуг органами Державної міграційної служби України | Відділ дозвільно-пого-джувальних процедур виконкому міської ради | Протягом року | Організація навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг, проведення не менше п’яти комунікативних заходів з роз’яснення нових процедур надання адміністративних послуг |
|  |  | 17.4. Здійснення заходів щодо розбудови інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру | Управління економіки, праці та соціального захисту населення виконкому міської ради | Грудень | Розбудована інфраструктура Єдиного державного демографічного реєстру |
| VI. РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА |  |  |  |  |  |
| Удосконалення системи ціноутворення в електроенергетиці |  |  |  |  |  |
| 18 | Зниження рівня заборгованості споживачів за спожиту електричну енергію | Оновлення переліків споживачів та обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому міської ради | Серпень | Оновлення переліку споживачів та обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання |
| VII. РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |  |  |  |  |  |
| Технічне переобладнання, підвищення ресурсо- та енергоефективності житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |
| 19 | Здійснення заходів з формування енергоефективної поведінки населення | 19.1 Розробка заходів, спрямованих на стимулювання населення в напрямку енергозаощадження та здійснення моніторингу й оновлення відповідних місцевих програм | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | Грудень | Моніторинг регіональних та місцевих програм |
|  |  | 19.2. Запровадження комплексного вирішення питання реалізації заходів з енергозбереження (не для окремих фізичних осіб, а для групи громадян – мешканців одного житлового будинку чи членів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) | Управління благоустрою та житлової політики, відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | Грудень |  |
|  |  | 19.3. Проведення комплексних заходів з енергозбереження на комунальних об’єктах із залученням до управління відповідними проектами енергосервісних компаній | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | Грудень (за наявності законодавчої бази) |  |
| 20 | Упровадження механізму енергосервісних договорів для підвищення енергоефективності будівель бюджетних ус-танов | 20.1 Реалізація пілотних проектів укладання енергосервісних договорів | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | Грудень (за наявності законодавчої бази) | Укладання одного енергосервісного договору щодо будівлі бюджетних установ |
|  |  | 20.2. Проведення енергетичних аудитів бюджетних установ (основна вимога фінансування із залученням кредитних ресурсів та ресурсів інвестиційних організацій) |  | Грудень |  |
|  |  | 20.3. Розроблення чи супровід розроблення проектів з вибором найбільш оптимального проектного рішення |  | Грудень |  |
|  |  | 20.4. Пошук та залучення фінансових інвесторів енергосервісних компаній на основі надходжень від енергетичних перформанс-контрактів, у першу чергу іноземних, у зв’язку з тим, що національні фінансові установи не готові до реалізації таких проектів |  | Грудень |  |
|  |  | 20.5. Реалізація проектів та їх супровід до повного виконання кредитних умов, які погашаються за рахунок економії енергоносіїв |  | Грудень |  |
| 21 | Забезпечення якості житлово-комуналь-ного обслуговування | 21.1. Проведення капітального ремонту конструктивних елементів будинків, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради | Протягом року |  |
|  |  | 21.2. Оптимізація схем теплопостачання | Управління благоустрою та житлової політики, відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |  |  |
|  |  | 21.3. Забезпечення реконструкції водоводів, уведення в експлуатацію очисних споруд, будівництво колекторів | Управління капітального будівництва виконкому міської ради |  |  |
|  |  | 21.4. Модернізація ліфтового господарства | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради |  |  |
| VIIІ. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ |  |  |  |  |  |
| Створення ефективної системи розвитку туризму та курортів в Україні |  |  |  |  |  |
| 22 | Створення ефекти-вної системи розвитку туризму та курортів в Україні | 22.1. Презентація туристичних можливостей міста шляхом представлення експозицій на туристичних виставках, ярмарках, професійних виставках, салонах | Управління економіки, культури і туризму виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Протягом року |  |
|  |  | 22.2. Проведення фестивалів, у тому числі "Петриківський дивоцвіт" | Управління культури і туризму, розвитку підприємництва виконкому міської ради | Протягом року |  |
|  |  | 22.3. Популяризація туристично-екскур-сійних маршрутів серед населення області та суб’єктів туристичної діяльності, розроблення нових краєзнавчих екскурсійних маршрутів і оновлення діючих | Управління економіки, культури і туризму виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Протягом року |  |
| Передача інфраструктурних об’єктів місцевого значення на місцевий рівень |  |  |  |  |  |
| 23 | Оновлення рухомого складу міського електричного транспорту | Реалізація Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007 – 2015 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 року №1855, шляхом спільного фінансування з державного бюджету та місцевих бюджетів оновлення парку рухомого складу міського електричного транспорту | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради | Листопад | Оновлення електротранспорту |
| 24 | Розвиток мережі міського електричного транспорту в місті | Реалізація проектів з розвитку мережі міського електричного транспорту міського та приміського сполучення | Відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради | Листопад | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт тролейбусних і трамвайних ліній у двосторонньому обчисленні з використанням новітніх енергозаощадних технологій |
| ІX. ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА |  |  |  |  |  |
| Земельна реформа |  |  |  |  |  |
| 25 | Забезпечення реалізації конституційних прав громадян у частині оформлення спадщини й дарування земельних ділянок та наповнення місцевих бюджетів | Завершення проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до статті 13 Закону України "Про оцінку земель" | Управління земельних ресурсів виконкому міської ради | Листопад | 100 % проведення нормативної грошової оцінки земель |
| X. УПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ |  |  |  |  |  |
| 26 | Реалізація національного проекту "Відкритий світ" – створення інформаційно-комунікацій-ної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв’язку четвертого покоління (4G) | Реалізація проекту з урахуванням визначеної форми участі держави в національному проекті щодо технічного та методичного супроводу створення інформаційно-комунікацій-ної освітньої мережі у загальноосвітніх навчальних закладах | Управління освіти і науки виконкому міської ради | Вересень | Комплексна реалізація проекту в загальноосвітніх середніх навчальних закладах |
| 27 | Реалізація національного проекту "Чисте місто" – система комплексів з переробки твердих побутових відходів | Реалізація проекту в регіонах України з урахуванням визначеної форми участі держави в національному проекті | Управління екології, благоустрою та житлової політики виконкому міської ради, комунальне підприємство"Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Листопад | Укладання угод з інвесторами щодо будівництва комплексів з переробки твердих побутових відходів |
| 28 | Реалізація національного проекту "Енергія природи" – будівництво комплексу вітрових, сонячних та малих гідроелектростанцій, виробництво твердого альтернативного палива | Реалізація проекту в рамках складових з урахуванням визначеної форми участі держави в національному проекті | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Листопад | Укладання договорів з інвесторами щодо використання альтернативних видів палива |
| 29 | Реалізація національного проекту "Нове життя" – нова якість охорони материнства та дитинства | Перепідготовка лікарів-акушерів-гінекологів та лікарів-педіатрів-неонатологів перинатальних центрів третього рівня в рамках українсько-німецької програми з використанням дистанційних навчальних семінарів | Управління охорони здоров’я виконкому міської ради | Протягом року | Проведення не менше двох семінарів на рік |
| 30 | Реалізація національного проекту "Індустріальні парки" – створення промислово-виробничої інфраструктури | Реалізація проекту в рамках складових з урахуванням форми участі держави, визначеної Законом України "Про індустріальні парки" | Управління економіки, містобудування і архітектури, земельних ресурсів виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Листопад | Визначення кращих концепцій індустріальних парків для включення до відповідного реєстру |
| 31 | Реалізація національного проекту "Технополіс" – створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій | Реалізація проекту в рамках складових з урахуванням визначеної форми участі держави в національному проекті | Управління економіки, освіти і науки виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Серпень | Укладання договорів з інвесторами щодо реалізації складових проекту |

Керуюча справами виконкому                                           О.Шовгеля