ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

16.07.2013 №170-р             №

ПЛАН

заходів з підготовки до святкування 22-ої річниці

Незалежності України, Дня Державного Прапора України

| № з/п | # Заходи |  | Термін виконання |  | Здійснюють |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # виконання |  | контроль |  |
| 1 | # 2 |  | 3 |  | # 4 |  | 5 |  |
| I. Загальні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Організувати: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | привітання трудових колективів підприємств, установ, організацій міста з 22-ою річницею Незалежності України та Днем Державного Прапора України; |  | до 23.08.2013, |  | Голови районних у місті рад, |  | Маляренко С.В., |  |
| 1.1.2 | проведення: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - науково-просвітницьких, тематичних заходів, у тому числі конференцій, «круглих столів», присвячених українському державотворенню, проблемам розвитку й зміцнення держави, історії становлення та утвердження державних символів України, спрямованих на формування правової культури громадян у ставленні до державної символіки; |  | 01.08.2013-24.08.2013, |  | Медвідь Т.Г., Касимова Н.О., Маляренко Л.О., Лавренко С.І., голови районних у місті рад, |  | Маляренко С.В., Бєрлін В.М., |  |
|  | - культурно-мистецьких заходів, спортивних змагань у рамках урочистостей; |  | 15.08.2013-24.08.2013, |  | Маляренко Л.О., Коваленко І.І., голови районних у місті рад, |  | Бєрлін В.М., |  |
|  | - районних виставок досягнень у галузях господарства, освіти, науки і культури тощо |  | 24.08.2013 |  | голови районних у місті рад |  | Бєрлін В.М. |  |
| 1.2. | Запропонувати релігійним організаціям, розташованим на території міста, провести молебні за Україну та український народ |  | 24.08.2013 |  | Медвідь Т.Г. |  | Маляренко С.В. |  |
| 1 |  | # 2 |  | 3 |  | # 4 |  | 5 |
| 1.3. |  | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | високий рівень святкового оформлення міста відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», зі змінами, у тому числі виготовлення та розміщення постерів з тематичною соціальною рекламою на біг-бордах, банерів з вітаннями, прапорів розцвічування, тематичних вимпелів на тролеях; |  | До 20.08.2013, |  | Медвідь Т.Г., Гнатовський П.П., голови районних у місті рад, |  | Маляренко С.В., Гальченко А.В., |
| 1.3.2 |  | виконання заходів щодо: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - благоустрою міста, у тому числі площі біля пам’ятника Т.Г.Шевченку в Центрально-Міському районі, території біля комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  | до 22.08.2013, |  | Катриченко О.В., голови районних у місті рад, |  | Вербицький Г.П., |
|  |  | - упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ят-ників видатним діячам українського державотворення, борцям за незалежність, воїнам, полеглим за свободу України; |  | до 22.08.2013, |  | Катриченко О.В., голови районних у місті рад, |  | Вербицький Г.П., |
| 1.3.3 |  | організацію виїзної торгівлі, чергування бригад швидкої медичної допомоги, охорони громадського правопорядку під час проведення масових заходів у районах міста, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки |  | 24.08.2013 |  | Рижкова І.О., Світловський О.А., Діхтяр Ю.С., Жупінас С.І., голови районних у місті рад |  | Світличний О.В., Бєліков К.А., Гальченко А.В., Вербицький Г.П. |
| 1.4. |  | Підготувати: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | пропозиції щодо нагородження кращих представників трудових колективів міста з нагоди 22-ої річниці Незалежності України; |  | До 19.07.2013, |  | Голови районних у місті рад, |  | Заступники міського голови, керуюча справами виконкому міської ради, |
| 1 |  | # 2 |  | 3 |  | # 4 |  | 5 |
| 1.4.2 |  | план проведення святкових масових заходів з нагоди 22-ої річниці Незалежності України, Дня Державного Прапора України; |  | до 26.07.2013, |  | Медвідь Т.Г., |  | Маляренко С.В., |
| 1.4.3 |  | проект рішення виконкому міської ради про нагородження з нагоди 22-ої річниці Незалежності України; |  | до 07.08.2013, |  | Зеленська І.В., |  | Шовгеля О.М., |
| 1.4.4 |  | текст привітання від міського голови з 22-ою річницею Незалежності України та Днем Державного Прапора України для публікації в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» |  | до 16.08.2013 |  | Медвідь Т.Г., Герасименко І.М. |  | Маляренко С.В. |
| ІІ. Урочистий мітинг з нагоди Дня Державного Прапора України (23.08.2013, 8.30, площа перед будівлею виконкому Криворізької міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Підготувати: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | сценарій мітингу; |  | До 09.08.2013, |  | Медвідь Т.Г., |  | Маляренко С.В., |
| 2.1.2 |  | матеріали до виступу міського голови Вілкула Ю.Г. на урочистому мітингу; |  | до 16.08.2013, |  | Медвідь Т.Г., Герасименко І.М., |  | Маляренко С.В., |
| 2.1.3 |  | пропозиції до складу почесної президії. |  | 15.08.2013 |  | Медвідь Т.Г., |  | Маляренко С.В., |
| 2.2. |  | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | присутність на мітингу: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - працівників виконкому міської ради; |  | 23.08.2013, |  | Керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, |  | Шовгеля О.М., |
|  |  | - духового оркестру й виконавців пісні «Прапор України»; |  | 23.08.2013, |  | Маляренко Л.О., |  | Бєрлін В.М., |
|  |  | - роти почесної варти (військова частина А-3283); |  | 23.08.2013, |  | Діхтяр Ю.С.; Тарнавський О.Г. (за згодою), |  | Гальченко А.В., |
| 2.2.2 |  | наявність транспорту для духового оркестру, роти почесної варти (у разі необхідності); |  | 23.08.2013, |  | Сінкевич С.Г., |  | Гальченко А.В., |
| 2.2.3 |  | громадський порядок під час проведення мітингу |  | 23.08.2013 |  | Діхтяр Ю.С., Голяков О.Л. |  | Гальченко А.В. |

| 1 | # 2 | 3 | # 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Запросити: |  |  |  |
| 2.3.1 | депутатів міської ради; | До 16.08.2013, | Зеленська І.В., | Маляренко С.В., |
| 2.3.2 | представників політичних партій і громадських організацій міста; | до 16.08.2013, | Медвідь Т.Г., | Маляренко С.В., |
| 2.3.3 | членів почесної президії. | до 20.08.2013 | Медвідь Т.Г. | Маляренко С.В. |
| 2.4. | Здійснити шикування почесної президії перед початком заходу | 23.08.2013 | Медвідь Т.Г. | Маляренко С.В. |
| ІІI. Покладення квітів до пам'ятника Т.Г. Шевченку в Центрально-Міському районі (23.08.2013, 10.00) |  |  |  |  |
| 3.1. | Підготувати пропозиції щодо складу почесної президії, запросити членів почесної президії та здійснити їх шикування для покладення квітів до пам’ятника. | 12.08.2013, 19.08.2013, 23.08.2013 | Зеленська І.В. | Шовгеля О.М. |
| 3.2. | Провести теле- та фотозйомки заходу. | 23.08.2013 | Герасименко І.М., Некрасова І.Ф., Калинюк О.В.; Галамасюк І.В. (за згодою) | Маляренко С.В. |
| 3.3. | Забезпечити: |  |  |  |
| 3.3.1 | одну корзину з квітами та гвоздики для покладення до пам’ятника (від районів міста – квіти окремо); | 23.08.2013, 9.30, | Маляренко Л.О., голови районних у місті рад, | Бєрлін В.М., |
| 3.3.2 | присутність: |  |  |  |
|  | - диктора, районних делегацій (по 2 особи); | 23.08.2013, 9.40, | Маляренко Л.О., голови районних у місті рад, | Бєрлін В.М., |
|  | - представників закладів, підприємств та установ Центрально-Міського району; | 23.08.2013, 9.40, | Салтовська І.П., | Маляренко С.В., |
| 3.3.3 | громадський правопорядок та безпеку руху під час покладення квітів до пам’ятника; | 23.08.2013, 9.30 – 10.30, | Діхтяр Ю.С.; Шматов С.В., Панченко М.А. (за згодою), | Гальченко А.В., |
| 3.3.4 | святкове оформлення площі біля пам’ятника; | 23.08.2013, | Салтовська І.П., | Маляренко С.В., |
| 3.3.5 | текст для диктора; | 23.08.2013, | Медвідь Т.Г., | Маляренко С.В., |
| 1 | # 2 | 3 | # 4 | 5 |
| 3.3.6 | озвучення заходу; | 23.08.2013, | Салтовська І.П., | Маляренко С.В., |
| 3.3.7 | фонограми пісень про Україну для використання до початку та під час покладення квітів | 23.08.2013 | Маляренко Л.О. | Бєрлін В.М. |
| IV. Міське урочисте зібрання з нагоди 22-ої річниці Незалежності України (23.08.2013, 15.00, КП «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка») |  |  |  |  |
| 4.1. | Розробити сценарій та здійснити постановку святкового заходу. | До 01.08.2013 | Маляренко Л.О. | Бєрлін В.М. |
| 4.2. | Виготовити запрошення учасникам урочистого зібрання. | До 09.08.2013 | Зеленська І.В. | Шовгеля О.М. |
| 4.3. | Розподілити місця в залі, надати запрошення учасникам святкового заходу. | До 13.08.2013, до 19.08.2013 | Зеленська І.В. | Шовгеля О.М. |
| 4.4. | Підготувати матеріали для виступу міського голови Вілкула Ю.Г. на міському урочистому зібранні. | До 16.08.2013 | Медвідь Т.Г., Герасименко І.М. | Маляренко С.В. |
| 4.5. | Забезпечити: | 23.08.2013 |  |  |
| 4.5.1 | присутність на урочистому зібранні: |  |  |  |
|  | - представників органів місцевого самоврядування, правоохоронних та адміністративних органів міста; |  | Зеленська І.В., Діхтяр Ю.С., | Шовгеля О.М., Гальченко А.В., |
|  | - представників громадських, релігійних організацій, політичних партій; |  | Медвідь Т.Г., | Маляренко С.В., |
|  | - Почесних громадян міста Кривого Рогу; |  | Зеленська І.В., | Шовгеля О.М., |
|  | - делегацій з районів міста; |  | голови районних у місті рад, | Шовгеля О.М., |
| 4.5.2 | святкове оформлення сцени й глядацького залу з урахуванням радіофікації та освітлення, у т.ч. аварійного; |  | Маляренко Л.О., Салтовська І.П., | Бєрлін В.М., |
| 4.5.3 | квіти для вручення нагородженим; |  | Маляренко Л.О., | Бєрлін В.М., |
| 1 | # 2 | 3 | # 4 | 5 |
| 4.5.4 | громадський правопорядок, протипожежну безпеку, паркування автотранспорту; |  | Діхтяр Ю.С., Жупінас С.І.; Шматов С.В., Хлівний О.А., Панченко М.А. (за згодою), | Гальченко А.В., Вербицький Г.П. |
| 4.5.5 | чергування медичних працівників у приміщенні комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» під час проведення урочистого зібрання; |  | Світловський О.А., | Бєліков К.А., |
| 4.5.6 | наявність транспорту для колективів художньої самодіяльності, що задіяні у святковому концерті; |  | голови районних у місті рад, | Гальченко А.В., |
| 4.6.7 | зустріч і розміщення учасників урочистого зібрання та нагороджених у залі; |  | Зеленська І.В., виконкоми районних у місті рад, | Шовгеля О.М., |
| 4.5.8 | реєстрацію нагороджених. |  | Зеленська І.В. | Шовгеля О.М. |
| 4.6. | Організувати урочисте вручення нагород | 23.08.2013 | Зеленська І.В. | Шовгеля О.М. |

Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля