ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

17.07.2013 №173-р

План

основних заходів щодо організації

підготовки та участі суб'єктів господарювання  міста

в загальнодержавній  виставковій акції "Барвиста Україна"

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формування списку учасників (суб'єктів господарювання, установ та організацій міста) за напрямами: - добувна, металургійна, хімічна, легка промисловість; - виробництво харчових продуктів, послуги (ресторанні, побутові, готельні тощо); - комунальні підприємства міста; - дійсні члени Криворізького представництва Дніпропетровської торгово-промислової палати; - творчі колективи | Підпалько Т.А., Рижкова І.О., Катриченко О.В., Ямковий Д.А. (за згодою), Маляренко Л.О. | До 19.07.2013 |
| 2 | Підготовка презентацій міста Кривого Рогу щодо: - напряму промислового туризму та бренд-буку міста; - медичної реформи у місті | Нагорний А.І. Лук’яненко О.Л. | До 18.07.2013 |
| 3 | Підготовка відеосюжетів, пов`язаних з промоцією інвестиційних можливостей міста Кривого Рогу | Нагорний А.І. Некрасова І.Ф. | До 19.07.2013 |
| 4 | Виготовлення учасниками акції необхідних презентаційних матеріалів (буклетів, дисків, сувенірів тощо) | Учасники акції (суб’єкти господарювання міста) | До 31.07.2013 |
| 5 | Формування списку учасників Всеукраїнського конкурсу "Кращий вітчизняний товар року" | Підпалько Т.А., Рижкова І.О.; Андрюшко А.К., Ямковий Д.А. (за згодою) | До 20.07.2013 |
| 6 | Підготовка програми культурних заходів і забезпечення виступів творчих колективів | Маляренко Л.О. | До 05.08.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Забезпечення участі в загальнодержавній виставковій акції "Барвиста Україна": - комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; - комунального закладу "Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром" Дніпропетровської обласної ради"; - комунальної установи "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради | Нагорний А.І., Лук’яненко О.Л. | До 23.08.2013 |
| 8 | Забезпечення управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради відповідними інформаційно-статис-тичними матеріалами, необхідними для підготовки та участі у виставковій акції | Білоненко Л.А. (за згодою) | До 20.08.2013 |
| 9 | Висвітлення ходу підготовки та участі представників міста в загальнодержавній виставковій акції в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет | Герасименко І.М., Білогай О.Ю., Некрасова І.Ф., Калинюк О.В. | Протягом серпня 2013 року |
| 10 | Організація транспортного забезпечення офіційної делегації та творчих колективів міста | # Сінкевич С.Г., Качан В.М. | До 23.08.2013 |

Керуюча справами виконкому                                                         О.Шовгеля