ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

06.11.2013  №248-р

ПЛАН

заходів з підготовки до святкування Дня місцевого самоврядування

| № з/п | Заходи |  | Термін виконання | Здійснюють |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | виконання |  | контроль |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| I. Загальні заходи |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Підготувати: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | план проведення святкових масових заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування; |  | 22.11.2013, | Медвідь Т.Г., |  | Маляренко С.В., |
| 1.1.2 | - списки осіб для привітання з Днем місцевого самоврядування, тексти поздоровлень зі святом; |  | до 22.11.2013, | Зеленська І.В., |  | Шовгеля О.М., |
| 1.1.3 | - запрошення для учасників урочистого зібрання; |  | до 22.11.2013, | Зеленська І.В., |  | Шовгеля О.М., |
| 1.1.4 | - сценарій проведення урочистого зібрання з нагоди Дня місцевого самоврядування; |  | до 22.11.2013, | Стрига Н.В., Зеленська І.В., |  | Бєрлін В.М., Шовгеля О.М., |
| 1.1.5 | - матеріали для виступу міського голови на урочистому зібранні; |  | до 22.11.2013, | Герасименко І.М., |  | Маляренко С.В., |
| 1.1.6 | - текст привітання-звернення до територіальної громади м. Кривого Рогу з нагоди Дня місцевого самоврядування для розміщення в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник»; |  | до 22.11.2013, | Герасименко І.М., Калинюк О.В., |  | Маляренко С.В., |
| 1.1.7 | список запрошених на урочисте зібрання; |  | до 22.11.2013, | Зеленська І.В., |  | Шовгеля О.М., |
| 1.1.8 | схему розміщення в залі учасників святкового заходу; |  | до 25.11.2013, | Зеленська І.В., |  | Шовгеля О.М., |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1.1.9 | нагрудні знаки «За заслуги перед містом», Почесні грамоти, Грамоти виконкому міської ради, дипломи та пам’ятні знаки для нагородження працівників виконавчих органів ради згідно з відповідним рішенням виконкому міської ради, дипломи кращих упорядників міста за 2013 рік відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.12.2008 №845 «Про Дошку пошани кращих упорядників Кривого Рогу», зі змінами; |  | до 25.11.2013, | Зеленська І.В., Катриченко О.В., |  | Шовгеля О.М., Вербицький Г.П., |
| 1.1.10 | спеціальний святковий випуск Криворізької міської комунальної газети «Червоний гірник» з тематичними матеріалами, присвяченими районам міста. |  | до 02.12.2013, публікація в номері газети від 12.12.2013 | Герасименко І.М., Калинюк О.В., голови районних у місті рад |  | Маляренко С.В. |
| 1.2. | Забезпечити: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - проведення тематичних заходів у навчальних закладах міста, закладах культури з питань історії розвитку та становлення місцевого самоврядування в м. Кривому Розі; |  | Протягом грудня 2013 року, | Касимова Н.О., Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 1.2.2 | високий рівень святкового оформлення міста відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», зі змінами, у тому числі виготовлення та розміщення постерів з тематичною соціальною рекламою на біг-бордах, банерів з привітаннями територіальної громади міста, прапорів розцвічування, тематичних вимпелів на тролеях; |  | до 03.12.2013, | Медвідь Т.Г., Гнатовський П.П., голови районних у місті рад, |  | Маляренко С.В., Гальченко А.В., |
| 1.2.3 | - благоустрій міста, у тому числі території біля комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  | до 05.12.2013, | Катриченко О.В., Салтовська І.П., |  | Вербицький Г.П., |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1.2.4 | організацію й проведення тематичних виступів у засобах масової інформації депутатів усіх рівнів, керівників органів місцевого самоврядування | до 07.12.2013 |  |  | Герасименко І.М., Некрасова І.Ф., Калинюк О.В. | Маляренко С.В. |
| IІ. Міське урочисте зібрання з нагоди Дня місцевого самоврядування (05.12.2013, 15.00, КП «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка») |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Забезпечити: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - запрошення учасників урочистого зібрання, у тому числі нагороджених працівників виконкомів міської ради та районних у місті рад, кращих упорядників міста за 2013 рік, депутатів усіх рівнів, представників органів самоорганізації населення, ветеранів органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій, політичних партій; | до 02.12.2013, |  |  | Зеленська І.В., Катриченко О.В., Медвідь Т.Г., голови районних у місті рад, | Шовгеля О.М., Вербицький Г.П., Маляренко С.В., |
| 2.1.2 | - тематичне святкове оформлення сцени та глядацького залу з використанням місцевої символіки, якісні радіофікацію та освітлення, у тому числі аварійне; | 05.12.2013, |  |  | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |
| 2.1.3 | - громадський правопорядок, протипожежну безпеку, паркування автотранспорту; | 05.12.2013, |  |  | Діхтяр Ю.С., Жупінас С.І.; Шматов С.В., Хлівний О.А., Панченко М.А. (за згодою), | Гальченко А.В., Вербицький Г.П., |
| 2.1.4 | - чергування медичних працівників під час проведення урочистого зібрання; | 05.12.2013, |  |  | Світловський О.А., | Бєліков К.А., |
| 2.1.5 | - квіти для вручення нагородженим; | 05.12.2013, |  |  | Стрига Н.В., Зеленська І.В., | Бєрлін В.М., |
| 2.1.6 | - зустріч запрошених за категоріями у вестибюлі перед початком міського урочистого зібрання, у тому числі ветеранів органів місцевого самоврядування; | 05.12.2013, |  |  | Зеленська І.В., керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, голови районних у місті рад, | Шовгеля О.М., заступники міського голови, |
| 1 | - 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 2.1.7 | - реєстрацію учасників урочистого зібрання, які нагороджуються заохочувальними відзнаками Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради, виконкому міської ради, дипломами «Кращий упорядник м. Кривого Рогу»; | 05.12.2013, |  |  | Зеленська І.В ., | Шовгеля О.М., |
| 2.1.8 | - розміщення запрошених у залі; | 05.12.2013, |  |  | Зеленська І.В., Лавренко С.І., | Шовгеля О.М., Бєрлін В.М., |
| 2.1.9 | - урочисте вручення нагород з нагоди Дня місцевого самоврядування | 05.12.2013 |  |  | Зеленська І.В. | Шовгеля О.М. |

Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля