ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

15.01.2014 №2

Заходи

щодо підготовки  житлового фонду міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років

| ## Найменування заходу | Одини-ця виміру | Усього по місту | У тому числі за місяцями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | травень | червень | липень | серпень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Центральне опалення: - ремонт та ревізія, у тому числі за районами: | буд. | 4124 | 931 | 1247 | 1137 | 809 |
| Тернівський, | буд. | 621 | 132 | 173 | 175 | 141 |
| Жовтневий, | буд. | 836 | 270 | 250 | 189 | 127 |
| Саксаганський, | буд. | 814 | 157 | 265 | 211 | 181 |
| Довгинцівський, | буд. | 354 | 64 | 98 | 106 | 86 |
| Дзержинський, | буд. | 517 | 100 | 180 | 180 | 57 |
| Центрально-Міський, | буд. | 514 | 105 | 146 | 143 | 120 |
| Інгулецький; | буд. | 468 | 103 | 135 | 133 | 97 |
| -промивка, у тому числі за районами: | буд. | 3540 | 839 | 991 | 938 | 772 |
| Тернівський, | буд. | 621 | 136 | 165 | 166 | 154 |
| Жовтневий, | буд. | 836 | 275 | 222 | 197 | 142 |
| Саксаганський, | буд. | 814 | 164 | 242 | 223 | 185 |
| Довгинцівський, | буд. | 227 | 46 | 54 | 60 | 67 |
| Дзержинський, | буд. | 60 | 10 | 27 | 16 | 7 |
| Центрально-Міський, | буд. | 514 | 105 | 146 | 143 | 120 |
| Інгулецький; | буд. | 468 | 103 | 135 | 133 | 97 |
| - випробування, у тому числі за районами: | буд. | 4027 | 884 | 1224 | 1138 | 781 |
| Тернівський, | буд. | 621 | 136 | 165 | 166 | 154 |
| Жовтневий, | буд. | 833 | 275 | 222 | 194 | 142 |
| Саксаганський, | буд. | 814 | 182 | 278 | 216 | 138 |
| Довгинцівський, | буд. | 354 | 64 | 98 | 106 | 86 |
| Дзержинський, | буд. | 423 | 19 | 180 | 180 | 44 |
| Центрально-Міський, | буд. | 514 | 105 | 146 | 143 | 120 |
| Інгулецький; | буд. | 468 | 103 | 135 | 133 | 97 |
| - підготовка елеваторних вузлів, у тому числі за районами: | од. | 4241 | 797 | 1157 | 1299 | 988 |
| Тернівський, | од. | 647 | 116 | 210 | 200 | 121 |
| Жовтневий, | од. | 1082 | 278 | 276 | 269 | 259 |
| Саксаганський, | од. | 1078 | 134 | 255 | 361 | 328 |
| Довгинцівський, | од. | 490 | 77 | 115 | 170 | 128 |
| Дзержинський, | од. | 522 | 100 | 180 | 180 | 62 |
| Центрально-Міський, | од. | 96 | 20 | 25 | 27 | 24 |
| Інгулецький; | од. | 326 | 72 | 96 | 92 | 66 |
| - заміна трубопроводів, у тому числі за районами: | п.м | 9271 | 2427 | 2313 | 2301 | 2230 |
| Тернівський, | п.м | 837 | 219 | 186 | 221 | 211 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жовтневий, | п.м | 1525 | 530 | 395 | 320 | 280 |
| Саксаганський, | п.м | 1960 | 485 | 495 | 485 | 495 |
| Довгинцівський, | п.м | 820 | 150 | 240 | 220 | 210 |
| Дзержинський, | п.м | 3172 | 793 | 793 | 793 | 793 |
| Центрально-Міський, | п.м | 664 | 178 | 132 | 185 | 169 |
| Інгулецький | п.м | 293 | 72 | 72 | 77 | 72 |
| Гаряче водопостачання: |  |  |  |  |  |  |
| - ремонт та ревізія, у тому числі за районами: | буд. | 1796 | 296 | 582 | 519 | 399 |
| Тернівський, | буд. | 270 | 53 | 63 | 87 | 67 |
| Жовтневий, | буд. | 402 | 9 | 187 | 140 | 66 |
| Саксаганський, | буд. | 395 | 57 | 179 | 86 | 73 |
| Довгинцівський, | буд. | 254 | 94 | 65 | 48 | 47 |
| Дзержинський, | буд. | 123 | - | - | 62 | 61 |
| Центрально-Міський, | буд. | 113 | 25 | 29 | 36 | 23 |
| Інгулецький | буд. | 239 | 58 | 59 | 60 | 62 |
| - підготовка бойлерних установок, у тому числі за райо-нами: | буд. | 189 | 13 | 33 | 75 | 68 |
| Тернівський, | буд. | 21 | - | 2 | 2 | 17 |
| Жовтневий, | буд. | 65 | - | 10 | 32 | 23 |
| Саксаганський, | буд. | 22 | - | 6 | 10 | 6 |
| Довгинцівський, | буд. | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Дзержинський, | буд. | 24 | - | - | 12 | 12 |
| Центрально-Міський, | буд. | 44 | 11 | 12 | 13 | 8 |
| Інгулецький | буд. | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
| - заміна трубопроводів, у тому числі за районами: | п.м | 5843 | 1416 | 1518 | 1542 | 1367 |
| Тернівський, | п.м | 456 | 77 | 121 | 162 | 96 |
| Жовтневий, | п.м | 2050 | 620 | 480 | 500 | 450 |
| Саксаганський, | п.м | 1580 | 315 | 465 | 420 | 380 |
| Довгинцівський, | п.м | 505 | 95 | 115 | 145 | 150 |
| Дзержинський, | п.м | 272 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Центрально-Міський, | п.м | 846 | 205 | 233 | 216 | 192 |
| Інгулецький | п.м | 134 | 36 | 36 | 31 | 31 |
| Холодне водопостачання: |  |  |  |  |  |  |
| - ремонт та ревізія, у тому числі за районами: | буд. | 4327 | 1002 | 1199 | 1216 | 910 |
| Тернівський, | буд. | 621 | 115 | 178 | 181 | 147 |
| Жовтневий, | буд. | 836 | 277 | 211 | 203 | 145 |
| Саксаганський, | буд. | 946 | 160 | 243 | 295 | 248 |
| Довгинцівський, | буд. | 396 | 74 | 118 | 105 | 99 |
| Дзержинський, | буд. | 546 | 131 | 180 | 180 | 55 |
| Центрально-Міський, | буд. | 514 | 142 | 134 | 119 | 119 |
| Інгулецький; | буд. | 468 | 103 | 135 | 133 | 97 |
| - заміна трубопроводів, у тому числі за районами: | п.м | 5304 | 1668 | 1256 | 1230 | 1150 |
| Тернівський, | п.м | 607 | 156 | 161 | 148 | 142 |
| Жовтневий, | п.м | 2755 | 1045 | 585 | 585 | 540 |
| Саксаганський, | п.м | 500 | 105 | 140 | 125 | 130 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгинцівський, | п.м | 376 | 85 | 103 | 103 | 85 |
| Дзержинський, | п.м | 512 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Центрально-Міський, | п.м | 264 | 84 | 64 | 66 | 50 |
| Інгулецький | п.м | 290 | 65 | 75 | 75 | 75 |
| Герметизація інженерних вводів, у тому числі за районами: | од. | 945 | 220 | 256 | 231 | 238 |
| Тернівський, | од. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Жовтневий, | од. | 752 | 177 | 207 | 177 | 191 |
| Саксаганський, | од. | 64 | 12 | 15 | 22 | 15 |
| Довгинцівський, | од. | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Дзержинський, | од. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Центрально-Міський, | од. | 39 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Інгулецький | од. | 24 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| ##### Поточний ремонт покрівлі, ##### у тому числі за районами: | буд./м2 | 866/ 100409 | 235/ 28365 | 229/ 24051 | 214/ 25246 | 188/ 22747 |
| Тернівський, | буд./м2 | 161/12227 | 38/3620 | 44/3056 | 46/2865 | 33/2686 |
| Жовтневий, | буд./м2 | 220/36475 | 75/12845 | 45/8035 | 51/7825 | 49/7770 |
| Саксаганський, | буд./м2 | 116/21904 | 29/5915 | 26/5093 | 29/5680 | 32/5216 |
| Довгинцівський, | буд./м2 | 91/11627 | 16/1995 | 25/2618 | 25/3644 | 25/3370 |
| Дзержинський, | буд./м2 | 186/10471 | 47/2015 | 68/3168 | 39/3119 | 32/2169 |
| Центрально-Міський, | буд./м2 | 56/3755 | 20/1025 | 11/1031 | 15/1063 | 10/636 |
| Інгулецький | буд./м2 | 36/3950 | 10/950 | 10/1050 | 9/1050 | 7/900 |
| ##### Підготовка: - під’їздів, у тому числі за района-ми: | од. | 9353 | 2351 | 2229 | 2448 | 2325 |
| Тернівський, | од. | 947 | 110 | 172 | 319 | 346 |
| Жовтневий, | од. | 2364 | 875 | 540 | 539 | 410 |
| Саксаганський, | од. | 2614 | 644 | 652 | 662 | 656 |
| Довгинцівський, | од. | 477 | 110 | 125 | 120 | 122 |
| Дзержинський, | од. | 407 | 105 | 110 | 100 | 92 |
| Центрально-Міський, | од. | 1342 | 209 | 330 | 406 | 397 |
| Інгулецький; | од. | 1202 | 298 | 300 | 302 | 302 |
| - підвалів, у тому числі за района-ми: | од. | 3019 | 794 | 728 | 781 | 716 |
| Тернівський, | од. | 420 | 87 | 98 | 125 | 110 |
| Жовтневий, | од. | 690 | 272 | 159 | 150 | 109 |
| Саксаганський, | од. | 637 | 163 | 161 | 158 | 155 |
| Довгинцівський, | од. | 305 | 73 | 69 | 84 | 79 |
| Дзержинський, | од. | 220 | 56 | 60 | 52 | 52 |
| Центрально-Міський, | од. | 463 | 71 | 111 | 141 | 140 |
| Інгулецький; | од. | 284 | 72 | 70 | 71 | 71 |
| - горищ, у тому числі за района-ми: | од. | 2490 | 574 | 617 | 654 | 645 |
| Тернівський, | од. | 420 | 107 | 105 | 109 | 99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жовтневий, | од. | 453 | 153 | 113 | 101 | 86 |
| Саксаганський, | од. | 403 | 101 | 101 | 103 | 98 |
| Довгинцівський, | од. | 151 | 36 | 40 | 41 | 34 |
| Дзержинський, | од. | 160 | 47 | 41 | 37 | 35 |
| Центрально-Міський, | од. | 662 | 75 | 155 | 201 | 231 |
| Інгулецький | од. | 241 | 55 | 62 | 62 | 62 |
| #### Перевірка димовентканалів, у тому числі за районами: | буд./ кана-лів | 2436/ 192401 | 646/ 52848 | 562/ 47683 | 570/ 46529 | 658/ 45341 |
| Тернівський, | буд./ кана-лів | 320/24140 | 61/5067 | 73/6315 | 90/6866 | 96/5892 |
| Жовтневий, | буд./ кана-лів | 465/44629 | 176/16544 | 76/8027 | 117/10478 | 96/9580 |
| Саксаганський, | буд./ кана-лів | 345/36003 | 86/9114 | 80/8927 | 87/8877 | 92/9085 |
| Довгинцівський, | буд./ кана-лів | 158/12273 | 46/3298 | 36/3149 | 38/3200 | 38/2626 |
| Дзержинський, | буд./ кана-лів | 328/33567 | 94/8242 | 113/10731 | 54/6826 | 67/7768 |
| Центрально-Міський, | буд./ кана-лів | 543/14690 | 133/3847 | 138/3693 | 136/3549 | 136/3601 |
| Інгулецький | буд./ кана-лів | 277/27099 | 50/6736 | 46/6841 | 48/6733 | 133/6789 |
| Отримання паспортів готовності, у тому числі за районами: | буд. | 4299 | 74 | 766 | 1611 | 1848 |
| Тернівський, | -“- | 621 | - | 83 | 182 | 356 |
| Жовтневий, | -“- | 836 | - | - | 380 | 456 |
| Саксаганський, | -“- | 947 | 9 | 139 | 384 | 415 |
| Довгинцівський, | -“- | 396 | 5 | 98 | 139 | 154 |
| Дзержинський, | -“- | 517 | 60 | 200 | 200 | 57 |
| Центрально-Міський, | -“- | 514 | - | 121 | 121 | 272 |
| Інгулецький | -“- | 468 | - | 125 | 205 | 138 |

Керуюча справами виконкому 				           О.Шовгеля