ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

21.01.2014 №12-рр

П Л А Н

заходів з підготовки до святкування 70-ої річниці визволення

м. Кривого Рогу від фашистських загарбників та Дня захисника Вітчизни

| № з/п | Назва заходу |  | Термін виконання |  | Відповідальний |  | Контроль |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| І. Загальні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до святкування 70-ої річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників. |  | До 19.02.2014 |  |  |  | Бєрлін В.М. |  |  |  |
| 1.2. | Підготувати: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | пропозиції щодо нагородження ветеранів Великої Вітчизняної війни з нагоди 70-ої річниці визволення міста Кривого Рогу від фашистських загарбників відзнаками всіх рівнів; |  | До 21.01.2014, |  | Благун І.М., Дабіжа М.К. (за згодою), Затолокіна О.А., |  | Бєліков К.А., Шовгеля О.М., |  |  |  |
| 1.2.2 | текст запрошення до участі в міських урочистостях з нагоди 70-ої річниці визволення міста Кривого Рогу від фашистських загарбників делегації з міста-побратима Нижнього Тагілу; |  | 31.01.2014, |  | Підпалько Т.А., |  | Світличний О.В., |  |  |  |
| 1.2.3 | план проведення масових заходів, присвячених 70-ій річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників та Дню захисника Вітчизни, з урахуванням святкових заходів у районах міста; |  | 07.02.2014, |  | Медвідь Т.Г., голови районних у місті рад, керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, |  | Маляренко С.В., Бєрлін В.М., |  |  |  |
| 1.2.4 | сценарії проведення: - урочистого прийому міським головою ветеранів Великої Вітчизняної війни |  | 07.02.2014, |  | Благун І.М., Дабіжа М.К. (за згодою), Стрига Н.В., Касимова Н.О., |  | Бєліков К.А., Бєрлін В.М., Шовгеля О.М., |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
|  | в залі засідань виконкому міської ради, - покладення квітів до Стели Героїв, пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам, монумента «Перемога» та ритуалу запалення факелів, - міського урочистого зібрання в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  | 07.02.2014, 07.02.2014, |  | Затолокіна О.А., Медвідь Т.Г., Стрига Н.В., Діхтяр Ю.С., Затолокіна О.А., Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., Маляренко С.В., Гальченко А.В., Шовгеля О.М., Бєрлін В.М., |  |  |  |
| 1.2.5 | графік репетицій покладення квітів до Стели Героїв, пам’ятника воїнам-інтерна-ціоналістам, монумента «Перемога», ритуалу запалення факелів та святкового параду з нагоди 70-ої річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників; |  | 31.01.2014, |  | Діхтяр Ю.С., Затолокіна О.А., |  | Гальченко А.В., Шовгеля О.М., |  |  |  |
| 1.2.6 | заявку на транспорт для перевезення учасників святкових заходів; |  | 31.01.2014, |  | Діхтяр Ю.С., Сиротюк С.В., |  | Гальченко А.В., |  |  |  |
| 1.2.7 | вітальні листівки, запрошення для визволителів міста, Почесних громадян міста Кривого Рогу, керівників суб’єктів господарювання та інших учасників міського урочистого зібрання; |  | 10.02.2014, |  | Затолокіна О.А., |  | Шовгеля О.М., |  |  |  |
| 1.2.8 | пропозиції щодо складу почесної президії для покладення квітів до Стели Героїв, пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам, монумента «Перемога»; |  | 10.02.2014, |  | Затолокіна О.А., |  | Шовгеля О.М., |  |  |  |
| 1.2.9 | матеріали до виступу міського голови на урочистому прийомі та міському зібранні; |  | 12.02.2014, |  | Герасименко І.М., Благун І.М., Дабіжа М.К. (за згодою), |  | Маляренко С.В., Бєліков К.А., |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| 1.2.10 | тексти привітань від місь-кого голови з 70-ою річницею визволення міста Кривого Рогу від фашистських загарбників та Днем захисника Вітчизни для опублікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет, |  | 14.02.2014, 20.02.2014, |  | Герасименко І.М., Калинюк О.В., Білогай О.Ю., |  | Маляренко С.В., Шовгеля О.М., |  |  |  |
| 1.2.11 | металеві конструкції для розташування гірлянд та вінків. |  | 18.02.2014 |  | Степанюк С.Д. |  | Бєрлін В.М., |  |  |  |
| 1.3. | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | високий рівень святкового оформлення міста відповід- но до рішення виконкому міської ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», зі змінами, у тому числі виготовлення та розміщення постерів з портретами визволителів міста Кривого Рогу, тематичною соціальною рекламою на біг-бордах, банерів з вітаннями, прапорів розцвічування, тематичних вимпелів на тролеях; |  | До 18.02.2014, |  | Гнатовський П.П., Медвідь Т.Г., Благун І.М., Дабіжа М.К. (за згодою), голови районних у місті рад, |  | Гальченко А.В., Маляренко С.В., Бєліков К.А., |  |  |  |
| 1.3.2 | упорядкування пам’ятників, меморіальних дошок, місць поховань воїнів, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, та територій навколо них; |  | 18.02.2014, |  | Катриченко О.В., голови районних у місті рад, |  | Вербицький Г.П., |  |  |  |
| 1.3.3 | належне освітлення місць проведення святкових заходів; |  | 18.02.2014, |  | Катриченко О.В., |  | Вербицький Г.П., |  |  |  |
| 1.3.4 | благоустрій площ біля Стели Героїв, пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам, монумента «Перемога», ко- |  | 18.02.2014, |  | Катриченко О.В., Степанюк С.Д., |  | Вербицький Г.П., |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
|  | мунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  |  |  | Салтовська І.П., |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | інформування населення про роботу міського пасажирського транспорту під час проведення репетицій та урочистостей; |  | 14.02.2014 -22.02.2014, |  | Сиротюк С.В., Герасименко І.М., Некрасова І.Ф., Калинюк О.В., Галамасюк І.В. (за згодою), голови районних у місті рад, |  | Гальченко А.В., Маляренко С.В., |  |  |  |
| 1.3.6 | громадський правопорядок у місцях проведення масових святкових заходів, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки; |  | 20.02.2014-22.02.2014, |  | Діхтяр Ю.С., Жупінас С.І., Шматов С.В., Хлівний О.А. (за згодою), голови районних у місті рад, |  | Гальченко А.В., Вербицький Г.П., |  |  |  |
| 1.3.7 | чергування двох бригад «швидкої медичної допомоги», машин пожежної частини під час проведення генеральних репетицій та міських урочистостей; |  | за окремим планом, 22.02.2014, |  | Світловський О.А., Жупінас С.І., |  | Бєліков К.А., Вербицький Г.П., |  |  |  |
| 1.3.8 | привітання визволителів міста Кривого Рогу за місцем їх проживання. |  | за окремим планом |  | Благун І.М., Дабіжа М.К. (за згодою), голови районних у місті рад. |  | Бєліков К.А. |  |  |  |
| 1.4. | Організувати в загальноосвітніх, вищих, позашкільних навчальних закладах проведення тематичних уроків, лекцій, бесід, присвячених визволенню м. Кри-вого Рогу, та патріотичних заходів, спрямованих на виховання в молоді шанобливого ставлення та поваги до ветеранів війни, людей старшого покоління. |  | 03.02.2014 -21.02.2014 |  | Касимова Н.О., голови районних у місті рад |  | Бєрлін В.М. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| ІІ. Урочистий прийом міським головою (20.02.2014, 10.00, зала засідань виконкому міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечити: |  | 20.02.2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | присутність учасників урочистого прийому та їх розміщення в залі; |  |  |  | Благун І.М., Дабіжа М.К. (за згодою), голови районних у місті рад, |  | Бєліков К.А., |  |  |  |
| 2.1.2 | участь учнів комунального закладу освіти «Криворізький ліцей цивільного захисту» (15 осіб) для зустрічі ветеранів Великої Вітчизняної війни; |  |  |  | Касимова Н.О., Козлов Г.О. (за згодою), |  | Бєрлін В.М., |  |  |  |
| 2.1.3 | чергування медичного працівника; |  |  |  | Світловський О.А., |  | Бєліков К.А., |  |  |  |
| 2.1.4 | присутність представників засобів масової інформації; |  |  |  | Герасименко І.М., |  | Маляренко С.В., |  |  |  |
| 2.1.5 | святкове оформлення зали засідань виконкому міської ради, музичний супровід урочистого прийому; |  |  |  | Онікій О.П., |  | Шовгеля О.М., |  |  |  |
| 2.1.6 | проведення святкового концерту. |  |  |  | Касимова Н.О., Стрига Н.В. |  | Бєрлін В.М. |  |  |  |
| ІІІ. Покладення квітів, ритуальне запалення факелів, салют, святковий парад (22.02.2014, 10.00, біля Стели Героїв, пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам, монумента «Перемога») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | перекриття руху транспортних засобів на пр-ті Миру, вул. Димитрова, Рязанова під час проведення генераль-них репетицій та міських урочистостей; |  | За окремим планом, 22.02.2014, |  |  | Діхтяр Ю.С., Сиротюк С.В., Панченко М.А. (за згодою), |  | Гальченко А.В., |  |  |
| 3.1.2 | квіти, гірлянди, вінки та кор-зини з квітами для урочистих покладень; |  | 22.02.2014, |  |  | Стрига Н.В., голови районних у місті рад, |  | Бєрлін В.М., |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 3.1.3 | участь у покладенні квітів до Стели Героїв та вінків до пам’ятника воїнам-інтерна-ціоналістам військовослужбовців військової частини А-3283 (20 осіб), на репетиціях урочистих заходів; |  | 22.02.2014, за окремим планом, |  |  | Діхтяр Ю.С., Тарнавський О.Г. (за згодою), |  | Гальченко А.В., |  |  |
| 3.1.4 | участь у ритуалі запалення факелів, святковому параді біля монумента «Перемога», на репетиціях урочистих заходів: |  | 22.02.2014, за окремим планом, |  |  | Діхтяр Ю.С., |  | Гальченко А.В., |  |  |
|  | - військовослужбовців війсь- кових частин А-3283 та 3011 (220 осіб); |  |  |  |  | Діхтяр Ю.С., Тарнавський О.Г., Радієвський О.В. (за згодою), |  | Гальченко А.В., |  |  |
|  | - курсантів Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (60 осіб); |  |  |  |  | Черевач О.М. (за згодою), |  | Гальченко А.В., |  |  |
|  | - учнів комунального закладу освіти «Криворізький ліцей цивільного захисту» (150 осіб); |  |  |  |  | Касимова Н.О., Козлов Г.О. (за згодою), |  | Бєрлін В.М., |  |  |
|  | - курсантів Криворізького коледжу Національного авіа-ційного університету (110 осіб); |  |  |  |  | Касимова Н.О., Андрусевич А.О. (за згодою), |  | Бєрлін В.М., |  |  |
|  | - представників громадської організації «Січ» (50 осіб); |  |  |  |  | Лавренко С.І., |  | Бєрлін В.М., |  |  |
|  | - зведеного духового оркестру та його виступ; |  |  |  |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |  |  |
|  | - військової техніки та її належне святкове оформлення; |  |  |  |  | Діхтяр Ю.С., Сиротюк С.В., Тарнавський О.Г. (за згодою), Стрига Н.В., |  | Гальченко А.В., Бєрлін В.М., |  |  |
| 3.1.5 | радіофікацію покладення квітів до Стели Героїв, пам’ятника воїнам-інтерна-ціоналістам, монумента «Перемога», ритуального запалення факелів, святкового параду, генеральних репетицій заходів; |  | 22.02.2014, за окремим планом, |  |  | Сиротюк С.В., Назіров Е.К. (за згодою), |  | Гальченко А.В., |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 3.1.6 | наявність комплекту рації для проведення генеральних репетицій та заходу біля Стели Героїв, пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам, монумента «Перемога»; |  | за окремим планом, 22.02.2014, |  |  | Світловський О.А., |  | Бєліков К.А., |  |  |
| 3.1.7 | газифікацію ритуалу запалення факелів; |  | 22.02.2014, |  |  | Катриченко О.В., Вакуленко І.Є. (за згодою), |  | Вербицький Г.П., |  |  |
| 3.1.8 | присутність учасників ритуалу покладення квітів до Стели Героїв, пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам, монумента «Перемога» та запалення факелів, у тому числі членів почесної президії, учнів та студентів навчальних закладів, представників трудових колективів міста; |  | 22.02.2014, |  |  | Діхтяр Ю.С., Затолокіна О.А., Касимова Н.О., голови районних у місті рад, |  | Гальченко А.В., Шовгеля О.М., Бєрлін В.М., |  |  |
| 3.1.9 | проведення покладення квітів до Стели Героїв, пам’ят-ника воїнам-визволителям, монумента «Перемога», ритуалу запалення факелів, салюту та святкового параду; |  | 22.02.2014, |  |  | Діхтяр Ю.С., Затолокіна О.А., Тарнавський О.Г. (за згодою), Касимова Н.О., |  | Гальченко А.В., Шовгеля О.М., Бєрлін В.М., |  |  |
| 3.1.10 | участь знаменної групи (6 осіб) у ритуалі запалення факелів біля монумента «Перемога», святковому концерті в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка», на репетиціях урочистих заходів. |  | 22.02.2014, за окремим планом |  |  | Діхтяр Ю.С., Тарнавський О.Г. (за згодою) |  | Гальченко А.В., Бєрлін В.М. |  |  |
| ІV. Міське урочисте зібрання (22.02.2014, 12.00, КП «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | підготовку приміщення |  | 22.02.2014 |  | Стрига Н.В., |  |  | Бєрлін В.М., |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  |  | комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та му-зичної комедії імені Тараса Шевченка» для проведення міського урочистого зібрання; |  |  |  | Чирка Н.Ю., |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | святкове оформлення сцени та глядацького залу, радіофікацію й освітлення, у тому числі аварійне; |  |  |  | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., Салтовська І.П., |  |  | Бєрлін В.М., |  |
| 4.1.3 |  | присутність учасників урочистого зібрання та їх розміщення в залі комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  |  |  | Затолокіна О.А., голови районних у місті рад, |  |  | Шовгеля О.М., |  |
| 4.1.4 |  | проведення урочистого свят- кового концерту. |  |  |  | Стрига Н.В. |  |  | Бєрлін В.М. |  |

Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля