КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

## Р І Ш Е Н Н Я

(XLII сесія VІ скликання)

Проект

| 29.01.2014 | м. Кривий Ріг | № 2417 |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про затвердження звіту щодо виконання в 2013 році Програми розвитку культури і мистецтва в місті Кривому Розі на                2010-2014 роки

## На виконання пріоритетних завдань, визначених рішенням міської ради від 14.05.2010 №3861 «Про затвердження Програми розвитку культури і мистецтва в місті Кривому Розі на 2010-2014 роки»; керуючись Законом України «Про                     місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт щодо виконання в 2013 році Програми розвитку культури і мистецтва в місті Кривому Розі на 2010-2014 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури та духовності (Ступнік М.І.), координацію роботи – на заступника міського голови Бєрлін В.М.

### Міський голова							    	                   Ю.Вілкул

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2014 №2419

Звіт

щодо виконання в 2013 році Програми розвитку культури і мистецтва в місті Кривому Розі на 2010-2014 роки

| № з/п | Назва заходу | Сума за загальним фондом, грн. |  |  |  | Відсоток виконання за загальним фондом | Сума за спеціальним фондом, грн. |  |  | Відсоток виконання за спеціальним фондом | Сума разом, грн |  |  | Відсоток виконання разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточнений план на 2013 рік | фактичне виконання, у тому числі: |  |  |  | уточнений план на 2013 рік | фактичне виконання, у тому числі: |  |  | Уточнений план на 2013 рік | Фактичне виконання, грн., у тому числі: |  |  |
|  |  |  | касові видатки |  | кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 |  |  | касові видатки | кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 |  |  | касові видатки, грн. | кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 |  |
| 1 | Проведення та сприяння участі в міських, обласних і всеукраїнських фестивалях, конкурсах | 146 673,50 |  | 53166,02 | 50176,02 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 146 673,50 | 53166,02 | 50176,02 | 70 |
| 2 | Проведення заходів до свят державного та місцевого значення | 176 972,05 |  | 100777,25 | 68799,93 | 96 | 970 000,00 | 863196,95 | 0,00 | 89 | 1 146 972,05 | 963974,20 | 68799,93 | 90 |
| 3 | Забезпечення квітами проведення міських заходів | 117 658,00 |  | 91563,00 | 21901,00 | 96 | 30 000,00 | 0,00 | 13 568,00 | 45 | 147 658,00 | 91563,00 | 35469,00 | 86 |
| 4 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 99 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 99 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Усього: |  | 441 303,55 |  | 245 506,27 | 140 876,95 | 88 | 1 099 300,00 | 863 196,95 | 13 568,00 | 80 | 1 540 603,55 | 1 108 703,22 | 154 444,95 | 82 |

Секретар міської ради                                                             С.Маляренко