КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

## Р І Ш Е Н Н Я

(XLII сесія VІ скликання)

Проект

| 29.01.2014 | м. Кривий Ріг | № 2418 |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про затвердження звіту щодо виконання в 2013 році Програми фінансової підтримки кому-нальних засобів масової інфор-мації та комунальних підпри-ємств видавничо-поліграфічної сфери міста на 2013 - 2017 роки

## На виконання пріоритетних завдань, визначених рішенням міської ради від 28.12.2012 №1588 «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних засобів масової інформації та комунальних підприємств видавничо-поліграфічної сфери міста на 2013 – 2017 роки», зі змінами; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт щодо виконання в 2013 році Програми фінансової підтримки комунальних засобів масової інформації та комунальних підприємств видавничо-поліграфічної сфери міста на 2013 – 2017 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури та духовності (Ступнік М.І.), координацію роботи – на заступника міського голови Бєрлін В.М.

### Міський голова								Ю.Вілкул

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2014 №2418

Звіт

щодо виконання в 2013 році Програми фінансової підтримки комунальних засобів масової інформації та

комунальних підприємств видавничо-поліграфічної сфери міста

на 2013 – 2017 роки

| № з/п | Назва заходу | Сума за загальним фондом, грн. |  |  | Відсоток виконання за загальним фондом | Сума за спеціальним фондом, грн. |  |  | Відсоток виконання за спеціальним фондом | Сума разом, грн. |  |  | Відсоток вико-нання разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточнений план на 2013 рік | фактичне виконання, у тому числі: |  |  | уточнений план на 2013 рік | фактичне виконання, у тому числі: |  |  | уточнений план на 2013 рік | фактичне виконання, у тому числі: |  |  |
|  |  |  | касові видатки | кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 |  |  | касові видатки | кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 |  |  | касові видатки | кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 |  |
| 1 | Фінансова підтримка комунального підприємства телерадіокомпанії «Рудана» | 4551600,00 | 4492031,31 | 0,00 | 99 | 620000,00 | 468817,80 | 0,00 | 76 | 5171600,00 | 4960849,11 | 0,00 | 96 |
| 2 | Фінансова підтримка міського літературно-художнього та публіцистичного альманаху «Саксагань» | 295972,00 | 281656,44 | 0,00 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 295972,00 | 281656,44 | 0,00 | 95 |
| 3 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Криворізька друкарня» | 532789,00 | 532788,28 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 532789,00 | 532788,28 | 0,00 | 100 |
| Усього: |  | 5380361,00 | 5306476,03 | 0,00 | 99 | 620 000,00 | 468817,80 | 0,00 | 76 | 6000361,00 | 5775293,83 | 0,00 | 96 |

Секретар міської ради                                                             С.Маляренко