КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

## Р І Ш Е Н Н Я

(XLII сесія VІ скликання)

Проект

| 29.01.2014 | м. Кривий Ріг | № 2419 |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про затвердження звіту щодо виконання в 2013 році заходів Програми перспективного розвитку «Освіта міста Кривого Рогу» на 2013 - 2015 роки

На виконання пріоритетних завдань, визначених рішенням міської ради від 28.12.2012 №1584 «Про затвердження Програми перспективного розвитку «Освіта міста Кривого Рогу» на 2013 – 2015 роки», зі змінами; керуючись               Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                     вирішила:

- Затвердити звіт щодо виконання в 2013 році заходів Програми перспективного розвитку «Освіта міста Кривого Рогу» на 2013 – 2015 роки (додається).

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури та духовності (Ступнік М.І.), координацію роботи – на заступника міського голови Бєрлін В.М.

Міський голова                                                     			Ю.Вілкул

#### ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2014 №2419

Звіт

щодо виконання в 2013 році заходів Програми перспективного розвитку

«Освіта міста Кривого Рогу» на 2013 – 2015 роки

(грн.)

| № з/п | Заходи | Уточнений план на 2013 рік | Фактично виконано | У тому числі |  | Відсоток виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | касові видатки | кредиторська заборгованість (станом на 01.01.2014 ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Загальний фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення поточних ремонтів груп для збільшення кількості місць у діючих дошкільних навчальних закладах | 1 120 000,00 | 1 119 648,39 | 962 446,79 | 157 201,60 | 99 |
| 2 | Придбання меблів для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста | 702 267,00 | 702 267,00 | 490 015,02 | 212 251,98 | 100 |
| 3 | Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста | 448 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | - | 100 |
| 4 | Здійснення виплати грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку | 702 280,00 | 510 420,00 | 510 420,00 | - | 73 |
| 5 | Здійснення фінансування комунальних позашкільних закладів «Дитячий оздоровчий табір «Слава», «Дитячий оздоровчий табір «Сонячний» | 8 111 371,06 | 8 000 836,49 | 7 150 252,61 | 850 583,88 | 99 |

| 1 | 2 | 3 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Здійснення виплати грошової компенсації дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які за медичними показниками не змогли оздоровитися в літній період | 18 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | - | 78 |
| 7 | Проходження курсової перепідготовки учителями міста при Криворізькому педагогічному інституті Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» | 617 975,00 | 522 240,00 | 503 592,00 | 18 684,00 | 85 |
| 8 | Придбання путівок для оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, талановитих і обдарованих дітей | 594 160,00 | 593 530,00 | 593 530,00 | - | 99 |
| 9 | Забезпечення учнів 2 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів учнівськими щоденниками | 632 688,00 | 627 011,00 | 627 011,00 | - | 99 |
| 10 | Придбання путівок для літнього оздоровлення дітей-сиріт з міста-побратима Нижнього Тагілу у зв’язку з обміном делегаціями | 95 000,00 | 89 250,00 | 89 250,00 | - | 94 |
|  | Усього за загальним фондом: | 13 042 241,06 | 12 627 738,88 | 11 389 017,42 | 1 238 721,46 | 97 |
| Спеціальний (цільовий) фонд |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Відновлення дошкільного навчального закладу №94 | 395 609,00 | 395 609,00 | 395 609,00 | - | 100 |
|  | Усього за спеціальним фондом: | 395 609,00 | 395 609,00 | 395 609,00 | - | 100 |
|  | ##### Разом: | 13 437 850,06 | 13 023 347,88 | 11 784 626,42 | 1 238 721,46 | 98 |

Секретар міської ради 						С.Маляренко