Додаток

до рішення міської ради

31.01.2014 №2510

МІСЬКА ПРОГРАМА

містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004–2016 рр.

- Потреба фінансування

містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної               містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004–2016 рр.

грн.

| № з/п | Основні заходи | Загальний обсяг фінансування | Виконано за 2004–2013 рр. | Обсяг фінансування на 2014 рік | Обсяг фінансування на 2015-2016 рр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розробка топографогеодезич- них і аерофотознімальних ро- біт та виготовлення топогра- фічних планів М 1:2000 в циф- ровому й графічному вигляді м. Кривий Ріг | 16 400 000,00 | 10 292 070,58 | - | - |
| 2 | Розробка електронної місто- будівної кадастрової системи м. Кривий Ріг, створення міс- тобудівного кадастру | 5 673 262,00 | 280 020,00 | 5 393 247,00 | 22 606 753,00 |
| 3 | Розробка меж історичних ареалів м. Кривий Ріг | 1 088 988,00 | 630 756,00 | 102 203,00 | - |
| 4 | Виготовлення Генерального плану м. Кривий Ріг | 3 962 767,80 | 3 962 767,80 | - | - |
| 5 | Експертиза Генерального пла- ну м. Кривий Ріг | 99 036,00 | 99 036,00 | - | - |
| 6 | Розробка плану земельно–гос- подарського устрою | 2 212 281,00 | 1 748 879,00 | - | - |
| 7 | Експертиза плану земельно - господарського устрою | 200 000,00 | - | - | - |
| 8 | Розробка проекту цивільної оборони населення | 715 000,00 | 590 220,00 | - | - |
| 9 | Розробка історико - архітек-турного опорного плану | 378 331,00 | - | 281 555,00 | - |
| 10 | Розробка плану зонування територій | 2 245 496,00 | 1 798 941,48 | - | - |
| 11 | Розробка детальних планів територій під розміщення садибного будівництва | 1 000 000,00 | 997 932,40 | - | - |

## 2

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Проведення паспортизації зе-мельних ділянок (браунфілдів, грінфілдів) потенційно приваб-ливих для інвестування на коротко- та довгострокову пер-спективи, у тому числі субвенція з державного бюджету. | 500 000,00 | 445 115,00 178 046,00 | - - | - - |
|  | Усього: | 34 475 161,80 | 20 845 738,26 | 5 777 000,00 | 22 606 753,00 |

Секретар міської ради					                    С.Маляренко