ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

26.01  08.04.2014 №62-рр

П Л А Н

заходів з підготовки до святкування 69-ої річниці

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Загальні заходи |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до святкування 69-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. | До 07.05.2014 |  | Бєрлін В.М. |
| 1.2. | Підготувати: |  |  |  |
| 1.2.1 | пропозиції щодо нагородження ветеранів Великої Вітчизняної війни відзнаками всіх рівнів; | До 08.04.2014, | Благун І.М., Дабіжа М.К. (за згодою), Затолокіна О.А., голови районних у місті рад, | Бєліков К.А., Шовгеля О.М., |
| 1.2.2 | план проведення масових заходів, присвячених 69-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, з урахуванням святкових заходів у районах міста; | 18.04.2014, | Медвідь Т.Г., голови районних у місті рад, керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, | Маляренко С.В., Бєрлін В.М., |
| 1.2.3 | сценарії проведення: |  |  |  |
|  | - покладення квітів до Стели Героїв, монумента «Перемога», ритуалу запалення факелів, засвічування свічок у Пам’ятній дзвіниці на честь загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни; | 18.04.2014, | Медвідь Т.Г., Стрига Н.В., Діхтяр Ю.С., Затолокіна О.А., | Бєрлін В.М., Маляренко С.В., Гальченко А.В., Шовгеля О.М., |
|  | - міського урочистого зібрання в комунальному під-приємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | 18.04.2014, | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4 | графік репетицій покладення квітів до Стели Героїв, монумента «Перемога», ритуалу запалення факелів біля монумента «Перемога» та святкового параду з нагоди 69-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років; | 18.04.2014, | Діхтяр Ю.С., Затолокіна О.А., | Бєрлін В.М., Маляренко С.В., Гальченко А.В., Шовгеля О.М., |
| 1.2.5 | заявку на транспорт для перевезення учасників святкових заходів; | 18.04.2014, | Діхтяр Ю.С., Сиротюк С.В., | Гальченко А.В., |
| 1.2.6 | пропозиції щодо складу почесної президії для покладення квітів до Стели Героїв, монумента «Перемога»; | до 22.04.2014, | Затолокіна О.А., | Шовгеля О.М., |
| 1.2.7 | матеріали до виступу міського голови на міському урочистому зібранні; | 28.04.2014, | Герасименко І.М., Благун І.М., Дабіжа М.К. (за згодою), | Маляренко С.В., Бєліков К.А., |
| 1.2.8 | тексти привітань від міського голови з 69-ою річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років для опублікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет. | до 28.04.2014, 08.05.2014 | Герасименко І.М., Калинюк О.В., Білогай О.Ю. | Маляренко С.В., Шовгеля О.М. |
| 1.3. | Забезпечити: |  |  |  |
| 1.3.1 | упорядкування пам’ятників, меморіальних дошок, місць поховань воїнів, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, та територій навколо них; | До 05.05.2014, | Катриченко О.В., голови районних у місті рад, | Вербицький Г.П., |
| 1.3.2 | високий рівень святкового оформлення міста відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.03.2010 | до 05.05.2014, | Гнатовський П.П., Медвідь Т.Г., голови районних у місті рад, | Гальченко А.В., Маляренко С.В., |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», зі змінами, у тому числі розміщення прапорів розцвічування, тематичних вимпелів на тролеях; |  |  |  |
| 1.3.3 | належне освітлення місць проведення святкових заходів; | до 05.05.2014, | Катриченко О.В., | Вербицький Г.П., |
| 1.3.4 | благоустрій площ біля Стели Героїв, монумента «Перемога», Пам’ятної дзвіниці на честь загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни, комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | до 05.05.2014, | Катриченко О.В., Степанюк С.Д., Салтовська І.П., | Вербицький Г.П., |
| 1.3.5 | інформування населення про роботу міського пасажирського транспорту під час проведення репетицій та урочистостей; | 28.04.2014 – 09.05.2014, | Сиротюк С.В., Герасименко І.М., Некрасова І.Ф., Калинюк О.В., Галамасюк І.В. (за згодою), голови районних у місті рад, | Гальченко А.В., Маляренко С.В., |
| 1.3.6 | громадський правопорядок у місцях проведення масових святкових заходів, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки; | 08.05.2014 – 09.05.2014, | Діхтяр Ю.С., Жупінас С.І.; Гречух А.О., Хлівний О.А. (за згодою), голови районних у місті рад, | Гальченко А.В., Вербицький Г.П., |
| 1.3.7 | чергування двох бригад «швидкої медичної допомо- ги», машин пожежної частини під час проведення генеральних репетицій та міських урочистостей; | за окремим планом, 08.05.2014, | Лук’яненко О.Л., Жупінас С.І., | Бєліков К.А., Вербицький Г.П., |
| 1.3.8 | привітання ветеранів Великої Вітчизняної війни за місцем їх проживання; | за окремим планом, | Благун І.М., Дабіжа М.К. (за згодою), голови районних | Бєліков К.А., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | у місті рад, |  |
| 1.3.9 | організацію почесної варти біля пам’ятників, меморіальних дошок, місць поховань воїнів, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни. | 08.05.2014-09.05.2014 | голови районних у місті рад | Бєрлін В.М. |
| ІІ. Покладення квітів , ритуальне запалення факелів, салют, святковий парад та засвічування свічок у Пам’ятній дзвіниці на честь загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни (08.05.2014, 14.00, біля Стели Героїв, монумента «Перемога») |  |  |  |  |
| 2.1 | Забезпечити: |  |  |  |
| 2.1.1 | перекриття руху транспортних засобів на пр-ті Миру, вулицях Димитрова, Рязанова під час проведення генеральних репетицій та міських урочистостей; | За окремим планом, 08.05.2014, | Діхтяр Ю.С., Сиротюк С.В., Панченко М.А. (за згодою), | Гальченко А.В., |
| 2.1.2 | квіти, гірлянди та корзини з квітами для урочистого покладення; | 08.05.2014, | Стрига Н.В., голови районних у місті рад, | Бєрлін В.М., |
| 2.1.3 | участь у покладенні гірлянд до Стели Героїв, на репетиціях урочистих заходів військово-службовців військової частини А-3283 (20 осіб); | 08.05.2014, за окремим планом, | Діхтяр Ю.С., Тарнавський О.Г. (за згодою), | Гальченко А.В., |
| 2.1.4 | участь у ритуалі запалення факелів, святковому параді біля монумента «Перемога», на репетиціях урочистих заходів: | 08.05.2014, за окремим планом, | Діхтяр Ю.С., | Гальченко А.В., |
|  | - військовослужбовців військових частин А-3283 та 3011 (280 осіб); | 08.05.2014, | Діхтяр Ю.С.; Тарнавський О.Г., Радієвський О.В. (за згодою), | Гальченко А.В., |
|  | - учнів комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військовою підготовкою» Дніпропетровської обласної ради» (150 осіб); | 08.05.2014, | Касимова Н.О., Козлов Г.О. (за згодою), | Бєрлін В.М., |
|  | - курсантів Криворізького ко-леджу Національного авіа-ційного університету (110 осіб); | 08.05.2014, | Касимова Н.О., Андрусевич А.О. (за згодою), | Бєрлін В.М., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - представників громадської організації «Січ» (50 осіб);) | 08.05.2014, | Лавренко С.І., | Бєрлін В.М., |
|  | - муніципального духового оркестру та його виступ; | 08.05.2014, | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |
|  | - військової техніки та її належне святкове оформлення; | 08.05.2014, | Діхтяр Ю.С., Сиротюк С.В., Тарнавський О.Г. (за згодою), Стрига Н.В., | Гальченко А.В., Бєрлін В.М., |
| 2.1.5 | радіофікацію під час покладення квітів до Стели Героїв, монумента «Перемога», ритуального запалення факелів, святкового параду, генеральних репетицій заходу; | 08.05.2014, за окремим планом, | Сиротюк С.В., Назіров Е.К. (за згодою), | Гальченко А.В., |
| 2.1.6 | наявність комплекту рації для проведення генеральних репетицій та заходу біля Стели Героїв, монумента «Перемога»; | за окремим планом, 08.05.2014, | Коваленко І.І., Сутункін Д.С., | Бєрлін В.М., |
| 2.1.7 | газифікацію ритуалу запалення факелів; | 08.05.2014, | Катриченко О.В., Вакуленко І.Є. (за згодою), | Вербицький Г.П., |
| 2.1.8 | проведення символічного зльоту голубів після святкового параду біля монумента «Перемога» в ознаменування 69-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років; | 08.05.2014, | Беззубченко В.В., | Бєрлін В.М., |
| 2.1.9 | присутність учасників ритуалу покладення квітів до Стели Героїв, монумента «Перемога» та запалення факелів біля монумента «Перемога», у тому числі членів почесної президії, учнів та студентів навчальних закладів, представників трудових колективів міста; | 08.05.2014, | Діхтяр Ю.С., Затолокіна О.А., Касимова Н.О., голови районних у місті рад, | Гальченко А.В., Шовгеля О.М., Бєрлін В.М., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.10 | проведення: |  |  |  |
|  | - покладення квітів до Стели Героїв, монумента «Перемога», ритуалу запалення факелів, салюту та святкового параду; | 08.05.2014, | Діхтяр Ю.С., Затолокіна О.А., Тарнавський О.Г. (за згодою), Касимова Н.О., | Гальченко А.В., Шовгеля О.М., Бєрлін В.М., |
|  | - засвічування свічок у Пам’ятній дзвіниці на честь загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни; | 08.05.2014, | Медвідь Т.Г., | Маляренко С.В., |
| 2.1.11 | участь: |  |  |  |
|  | - знаменної групи (6 осіб) у ритуалі запалення факелів біля монумента «Перемога», на репетиціях урочистих заходів; | 08.05.2014, за окремим планом, | Діхтяр Ю.С., Тарнавський О.Г. (за згодою), | Гальченко А.В., |
|  | - почесної варти – військовослужбовців військової частини 3011 біля Пам’ятної дзвіниці на честь загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни | 08.05.2014 | Діхтяр Ю.С., Радієвський О.В. (за згодою) | Гальченко А.В. |
| ІІІ. Міське урочисте зібрання з нагоди 69-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років (08.05.2014, 16.00, комунальне підприємство «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»). |  |  |  |  |
| 3.1 | Забезпечити: |  |  |  |
| 3.1.1 | підготовку приміщення комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» для проведення міського урочистого зібрання; | 08.05.2014, | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., | Бєрлін В.М., |
| 3.1.2 | святкове оформлення сцени та глядацького залу, радіофікацію й освітлення, у тому числі аварійне; | 08.05.2014, | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., Салтовська І.П., | Бєрлін В.М., |
| 3.1.3 | присутність учасників урочистого зібрання та їх розміщення в залі комунального підприємства «Криворізький | 08.05.2014, | Затолокіна О.А., голови районних у місті рад, | Шовгеля О.М., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  |  |  |
| 3.1.4 | проведення урочистого святкового концерту | 08.05.2014 | Стрига Н.В. | Бєрлін В.М. |

Керуюча  справами виконкому					О.Шовгеля