- ЗАТВЕРДЖЕНО

- Рішення виконкому міської ради

- 14.05.2014 №137

- План заходів

з підготовки закладів освіти до нового

2014 − 2015 навчального року

та осінньо-зимового періоду

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготувати холодильне та технологічне обладнання харчоблоків, виконати повірку вагів | До 15.08.2014 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 2 | Провести дератизацію та дезінсекцію приміщень закладів освіти | До 20.08.2014 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 3 | Отримати акти прийому готовності навчальних закладів до нового 2014 −2015 навчального року | До 27.08.2014 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 4 | Отримати паспорти готовності навчальних закладів до роботи в опалювальний період 2014 – 2015 років | До 20.08.2014 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 5 | Провести держповірку приладів обліку енергоносіїв у закладах | Відповідно до графіка | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 6 | Забезпечити безкоштовний медичний огляд працівників закладів освіти | Протягом року | Управління охорони здоров’я виконкому міської ради |
| 7 | Організувати відновлення дорожніх знаків та розмітку пішохідних переходів у місцях розташування закладів освіти | До 01.09.2014 | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради |
| 8 | Провести перевірку контуру заземлення та вимірювання опору устаткування | До 01.09.2014 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 9 | Виконати роботи з благоустрою прилеглої до закладів освіти території | До 01.09.2014 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Підготувати котельні, що знаходяться на балансовому обліку відділів освіти виконкомів районних у місті рад, до опалювального сезону 2014 − 2015 років | До 15.09.2014 | Начальники відділів освіти виконкомів Дзержинської, Інгулецької, Центрально-Місь-кої, Тернівської районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 11 | Забезпечити твердим паливом котельню Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №83 Криворізької міської ради Дніпропетровської області | До 01.10.2014 | Начальник відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради |
| 12 | Придбати матеріал для посипання з метою запобігання травматизму під час ожеледиці | До 01.10.2014 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |

Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля