## Лист1 (2)
Додаток
до рішення міської ради
28.05.2014 №2706
Заходи Програми розвитку промислового туризму
в місті Кривому Розі на 2013 - 2015 роки
№ з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування, орієнтовний обсяг коштів, грн.
|  |  |  | усього |  |  | міський бюджет |  |  | інші
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 (прогноз) | 2013 | 2014 | 2015 (прогноз) | 2013 | 2014 | 2015 (прогноз)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Формування ефективної структури управління розвитком промислового туризму в місті
1.1 | Створення координаційної ради з питань розвитку промислового туризму в місті | Березень 2013 р. | Управління економіки виконкому міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Забезпечення роботи координаційної ради з питань розвитку промислового туризму в місті | 2013 - 2015 рр. | Управління економіки виконкому міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Створення та забезпечення функціону-вання відділу промислового туризму на базі комунального підприємства "Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Березень 2013 р. - 2015 р. | Управління економіки виконкому міської ради | 129783 | 141744.54 | 145080.12 | 129783 | 141744.54 | 145080.12 | - | - | -
1.4 | Здійснення аналізу ринку туристичних послуг, існуючої мережі туристичної інфраструктури (готельний, ресторанний бізнес, туристичні фірми та агенції, автоперевізники) | ІІ квартал 2013 р. | Управління економіки, розвитку підприємництва, культури і туризму виконкому міської ради, відділ транспорту і зв'язку, члени координаційної ради з питань розвитку промислового туризму в місті, виконкоми районних у місті рад | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Здійснення заходів щодо забезпечення співпраці з промисловими підприємствами, музеями, виставковими залами міста для організації та проведення на їх території екскурсій | 4 кв. 2013 р. – 2015 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Підготовка пропозиції до вищих органів влади щодо прийняття нормативно-правових актів, які сприятимуть розвитку промислового туризму | 2013 – 2015 рр. | Управління культури і туризму, економіки виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Продовження додатка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.7 | Розробка деталізованного бізнес-плану щодо доцільності створення Криворізького центру промислового туризму | І півріччя 2014 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. Створення системи туристично-екскурсійних маршрутів
2.1 | Проведення інвентаризації та створення міського реєстру індустріально-туристичних об’єктів | Березень – грудень 2013 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою); управління економіки, містобудування і архітектури, культури і туризму виконкому міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Вивчення цільової аудиторії для складання туристично-екскурсійних маршрутів | Березень – квітень 2013 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 | Визначення пріоритетних об’єктів промислового туризму для складання туристично-екскурсійних маршрутів | Березень – квітень 2013 р. | Члени координаційної ради з пи-тань розвитку промислового ту-ризму в місті, комунальне підпри-ємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 | Проведення конкурсів: "Кращий індустріальний маршрут", "Краща виробнича екскурсія", "Краща анімаційна програма на індустріальному підприємстві", | 2013 – 2015 рр. | Управління економіки, освіти і науки, культури і туризму викон-кому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | - | - | -
| у тому числі непроведені видатки за 2013 рік |  |  | - | 990 | - | - | 990 | - | - | - | -
2.5 | Підготовка брендового маршруту | ІІ півріччя 2013 р. - І півріччя 2014 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою), члени кординаційної ради з питань розвитку промислового туризму в місті | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.6 | Розробка екскурсій, маршрутів з ураху-ванням соціальних, вікових, професійних та інших особливостей туристів (за кожним з маршрутів VIP та бюджетний варіанти) з використанням анімаційних програм, маршрутів "вихідного дня", комплексних маршрутів (наприклад, велоіндустріальний) тощо | ІІ півріччя 2013 р. - 2015 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, члени координаційної ради з питань розвитку промислового туризму в місті | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.7 | Підготовка інвестиційного проекту з видобутку мінеральної води в Кривому Розі | 2 кв. 2013 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. Розвиток матеріальної бази та туристичної інфраструктури
3.1 | Проведення інвентаризації (формування реєстру) об’єктів туристичної інфраструктури | 3 кв. 2013 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління культури і туризму, розвитку підприємництва, економіки, освіти і науки, земельних ресурсів, містобудування і архітектури виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | Здійснення заходів щодо підготовки паспортів туристичних маршрутів | 2013 - 2015 рр. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3 | Розробка та підготовка інвестиційних паспортів рекреаційних об’єктів | 2014 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління економіки, містобудування і архітектури, земельних ресурсів, культури і туризму виконкому міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4 | Підготовка та надання до виконкому міської ради графіків проведення робіт з облаштування та модернізації об’єктів промислового туризму, залучених до туристичних маршрутів | 2014 - 2015 рр. | Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг", гірничо-збагачувальні комбінати, публічні акціонерні товариства "Криворізький залізорудний комбінат", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.5 | Визначення обсягів робіт, які планується виконати для забезпечення доступу до туристичних об’єктів | 2013 – 2015 рр. | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад; публічні акціонерні товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Криворізький залізорудний комбінат", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", гірничо-збагачувальні комбінати (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.6 | Створення сучасної інфраструктури вуличних покажчиків з назвами та схемами проїзду до головних перспек- тивних об'єктів промислового туризму, санітарних місць, закладів харчування, транспортних вузлів, державних установ, | 4 кв. 2013 р. – 2014 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради | 81000 | 990219.14 | - | 81000 | 990219.14 | - | - | - | -
| у тому числі непроведені видатки за 2013 рік |  |  | - | 80257.14 | - | - | 80257.14 | - | - | - | -
3.7 | Опрацювання можливостей відкриття нових міжнародних сполучень кому- нальним підприємством "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради з метою забезпечення потреб туристичної галузі міста | 2014 – 2015 рр. | Відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради; комунальні підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг", "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; туристичні агенції міста (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.8 | Надання до виконкому міської ради пропозицій щодо розробки заходів із забезпечення збереження пам’яток архітектури, історії, культури, пов’язаних з індустріальними об’єктами | 2013 – 2015 рр. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; управління економіки, культури і туризму, містобудування і архітектури, благоустрою та житлової політики виконкому міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.9 | Оновлення постійно діючої експозиції в комунальному закладі культури "Місь- кий історико-краєзнавчий музей" з історії становлення та розвитку гірничого комплексу в XIX - поч. XX стст. | ІІ півріччя 2013 – 2014 рр. | Управління культури і туризму виконкому міської ради, комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" (за згодою) | 30000 | 30000 | - | 30000 | 30000 | - | - | - | -
4. Використання індустріально-туристичних ресурсів та індустріальної спадщини для розвитку туризму
4.1 | Вивчення досвіду створення музеїв на "законсервованих" промислових об’єктах | 2014 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2 | Надання пропозиції до виконкому міської ради щодо створення нових зон відпочинку населення на базі техногенних ландшафтів (рекультивованих територій) | 4 кв. 2013 р. - І півріччя 2014 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління містобудування і архітектури, благоустрою та житлової політики, розвитку підприємництва виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3 | Здійснення заходів з визначення мережі ландшафтно-індустріальних комплексів, окремих об’єктів , що мають історичну, культурологічну, пізнавальну цінність для цілей індустріального туризму | 2014 – 2015 рр. | Управління містобудування і архітектури, благоустрою та житлової політики виконкому міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4 | Підготовка та надання до виконкому міської ради пропозицій щодо створення технічних скансенів (музеї "просто неба") | 2014 р. | Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг", гірничо-збагачувальні комбінати, публічні акціонерні товариства "Криворізький залізорудний комбінат", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. Кадрове та науково-методичне забезпечення туристичної галузі
5.1 | Підготовка пропозицій щодо вдоскона- лення та подальшого розвитку системи освіти для підготовки спеціалістів турис- тичної галузі й подання їх у Державну туристичну адміністрацію України та Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України | 2013 р. | Управління освіти і науки виконкому міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2 | Здійснення заходів зі створення на базі Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" спеціальності "Менеджмент туризму та екскурсійна справа" для підготовки фахівців туристичного супроводу | 2013 – 2014 рр. | Управління освіти і науки виконкому міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3 | Організація курсів та проведення підготовки екскурсоводів і інструкторів з індустріального туризму | 3 кв. 2014 р. | Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.4 | Розробка та впровадження програми профорієнтаційного промислового туризму серед школярів і студентів | 2014 р. | Управління освіти і науки виконкому міської ради, Центри туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, виконкоми районних у місті рад | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.5 | Організація та проведення навчальних семінарів, тренінгів для працівників туристичної інфраструктури | 2014 – 2015 рр. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.6 | Організація та проведення наукових форумів з питань індустріального туризму, | 2013 – 2015 рр. | Управління економіки, освіти і науки виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | 13160 | 2000 | 8160 | 13160 | 2000 | 8160 | - | - | -
| у тому числі непроведені видатки за 2013 рік |  |  | - | 2000 | - | - | 2000 | - | - | - | -
6. Рекламно-інформаційне забезпечення
6.1 | Створення веб-сайту, присвяченого розвитку промислового туризму в місті, з повним банком даних про послуги в цій сфері, просуванню міста на міжнародному та державному ринках туризму (українською та англійською мовами) | 2013 р.-2014 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління економіки, культури і туризму, розвитку підприємництва, відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради | 60000 | - | - | - | - | - | 60000 | - | -
6.2 | Супровід веб-сайту, присвяченого розвитку промислового туризму, та підтримка його в актульному стані | 2014 – 2015 рр. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.3 | Співробітництво з міжнародними та віт- чизняними організаціями, що працюють у галузі розвитку туризму | 2013 – 2015 рр. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.4 | Розробка та видання "Енциклопедії індустріального туризму Криворізького регіону" | 2014 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей"; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | - | 50000 | - | - | - | - | - | 50000 | -
6.5 | Розробка та видання серії туристичних карт, путівників, буклетів та іншої продукції, у якій репрезентуються індустріальні об’єкти міста, туристичні маршрути та тематичні екскурсії, | 2013 – 2015 рр. | Управління економіки виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | 14000 | 64000 | 47600 | 14000 | 14000 | 47600 | - | 50000 | -
| у тому числі непроведені видатки за 2013 рік |  |  | - | 14000 | - | - | 14000 | - | - | - | -
6.6 | Створення інформаційних відеоматеріалів з метою популяризації Кривого Рогу як центру промислового туризму в Україні, | 2013 – 2014 рр. | Управління економіки виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | 15000 | 23986 | - | 15000 | 14986 | - | - | 9000 | -
| у тому числі непроведені видатки за 2013 рік |  |  | - | 14986 | - | - | 14986 | - | - | - | -
6.7 | Забезпечення просування інформаційних відеоматеріалів у мережі Інтернет, на каналах ТV, у закладах харчування, на транспорті, у банках тощо | 2014 – 2015 рр. | Відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому, управління культури і туризму, економіки, розвитку підприємництва, відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.8 | Виготовлення (придбання) стенду для презентації промислового туризму на регіональних та національних виставках і його оновлення (створення та розміщення рекламної та інформаційної продукції) | 2013 – 2015 рр. | Управління економіки, культури і туризму, розвитку підприємництва, відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | 2500 | - | - | 2500 | - | - | - | - | -
6.9 | Презентація туристичних можливостей міста через організацію та проведення міських виставково-ярмаркових заходів і участь у спеціалізованих регіональних, національних та міжнародних виставках, | 2013 – 2015 рр. | Управління економіки виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | 32306 | 15158 | - | 32306 | 15158 | - | - | - | -
| у тому числі непроведені видатки за 2013 рік |  |  | - | 14372 | - | - | 14372 | - | - | - | -
6.10 | Організація та проведення інформаційно- рекламних турів об’єктами індустріальної спадщини для представників туристичних компаній і засобів масової інформації, | 2013 – 2015 рр. | Управління економіки, культури і туризму виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | 6379 | 8262.84 | 11054 | 6379 | 8262.84 | 11054 | - | - | -
| у тому числі непроведені видатки за 2013 рік |  |  | - | 990.84 | - | - | 990.84 | - | - | - | -
6.11 | Публікація серії статей у популярних ви- даннях для широкого кола громадськості з метою промоції розвитку промислового туризму в місті Кривому Розі | 2013 – 2015 рр. | Управління економіки виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | 3000 | 2400 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | - | - | -
6.12 | Розробка та впровадження туристичного символу (логотипу) і туристичного гасла Криворіжжя (бренду), | 2013 - 2015 рр. | Управління економіки, культури і туризму виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | 45000 | 43203.16 | - | 45000 | 43203.16 | - | - | - | -
| у тому числі непроведені видатки за 2013 рік |  |  | - | 43203.16 | - | - | 43203.16 | - | - | - | -
7. Створення безпечних умов для туристів
| Вивчення питання гарантування безпеки туристів у місцях їх перебування та розробка заходів з надання необхідної допомоги в разі виникнення надзвичайних ситуацій | Постійно | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міської ради; Криворізьке гірничо-промислове територіальне управління Держгірпромнагляду (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8. Практичне запровадження
| Вивчення попиту на екскурсії діючими індустріальними маршрутами міста та сприяння в їх проведенні | Постійно | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління освіти і науки, розвитку підприємництва, культури і туризму, економіки виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Усього за програмою, з урахуванням непроведених видатків за 2013 рік у сумі 170 799,14 грн.: |  |  | 433118 | 1371963.68 | 215884.12 | 373118 | 1262963.68 | 215884.12 | 60000 | 109000 | 0
Разом за 2013 – 2015 рр. |  |  |  | 2020965.8
Секретар міської ради С.Маляренко
Note on H52: user: використання у сумі з п.6.5
Note on H53: user: використання у сумі з п.6.5
Note on H59: user: здесь деньги и по форумам и по виданню
Note on H67: user: до конца года????