ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

02.07.2014  №137-р

ПЛАН

заходів з енергоефективності на 2014 рік

| № з/п | Назва заходу |  |  |  | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Популяризація заходів з енергозбереження |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення інтерактивного опитування мешканців міста щодо актуальності питання енергозбереження через офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет та портал «Криворізький ресурсний центр» |  |  |  | Протягом липня | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |
| 2 | Підготовка та розміщення промороликів за тематикою збереження енергоресурсів з використанням інфографіки, їх показ на світлодіодних екранах міста |  |  |  | Протягом серпня, надалі - постійно | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, управління містобудування і архітектури виконкому міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 3 | Розробка проекту соціальної реклами за тематикою збереження енергоресурсів для її розміщення на біг-бордах, електротранспорті, у міських автобусних маршрутах загального користування |  |  |  | Протягом серпня, надалі - постійно | Відділи з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, транспорту і зв’язку, управління містобудування і архітектури виконкому міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 4 | Розміщення промороликів з питань ресурсозбереження на телебаченні та в установах, обладнаних відповідною відеотехнікою |  |  |  | Протягом вересня, надалі - постійно | Відділи з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, преси та інформації апарату міської ради і виконкому, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, комунальне підприємство телерадіокомпанія «Рудана» |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| 5 | Зняття відеорепортажу за результатами впровадження проектів-переможців обласного конкурсу мініпроектів з енергоефективності та енергозбереження серед локальних громад міста Кривого Рогу в 2014 році для демонстрації комунальним підприємством телерадіокомпанією «Рудана» |  |  |  | Листопад | Відділи з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, преси та інформації апарату міської ради і виконкому, комунальне підприємство телерадіокомпанія «Рудана» |
| 6 | Розробка та сприяння розповсюдженню тематичних анімаційних фільмів у навчальних закладах міста |  |  |  | Вересень-грудень | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, управління освіти і науки виконкому міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 7 | Проведення міської акції «Посади дерево» у межах реалізації Плану сталого енергетичного розвитку міста Кривого Рогу до 2020 року |  |  |  | 20 вересня | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 8 | Виготовлення та розповсюдження листівок, інформаційних буклетів з питань ресурсозбереження |  |  |  | 22 жовтня | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 9 | Проведення міжнародної конференції з енергоефективності та зменшення викидів вуглекислого газу в рамках Днів енергії, передбачених Угодою мерів «За сталий енергетичний розвиток на місцевому рівні» |  |  |  | Жовтень | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, управління економіки виконкому міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; Асоціація «Енергоефективні міста України», Офіс «Угода Мерів-Схід», Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» (за згодою) |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| 10 | Звернення до підприємств міста, банківських установ, суб’єктів господарювання щодо підтримки енергозбереження та виготовлення відповідних наклейок, стікерів з енергоефективними слоганами на енергоспоживаючому обладнанні, що перебуває в їх володінні |  |  |  | Жовтень | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, управління економіки, розвитку під-приємництва виконкому міської ради, члени міської галузевої ради підприємців з питань енергозбереження, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 11 | Забезпечення підготовки передачі «Енергозаощадження» для виходу в ефір на комунальному підприємстві телерадіокомпанії «Рудана» |  |  |  | Щомісяця | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, комунальне підприємство телерадіокомпанія «Рудана» |
| 12 | Розміщення статей з питань енергоефективності в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет |  |  |  | Щоквартально | Відділи з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, преси та інформації апарату міської ради і виконкому, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| Розробка інвестиційних пропозицій з енергоефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розробка інвестиційних пропозицій за галузями: |  |  |  | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, управління освіти і науки, охорони здоров’я, культури і туризму, праці та соціального захисту населення виконкому міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради |
|  |  | бюджетна сфера: 1.1 охорона здоров’я; |  |  | До 10 вересня, |  |
|  |  | 1.2 соціальний захист населення; |  |  | до 10 жовтня, |  |
|  |  | 1.3 культура; |  |  | до 10 жовтня, |  |
|  |  | 1.4 освіта |  |  | до10 листопада |  |
| 2 |  | Проведення конкурсу на кращий енергоефективний проект, розроблений студентами вищих та професійно-технічних навчальних закладів міста: |  |  |  | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, управління освіти і науки виконкому міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому |
|  |  | 2.1 розробка проекту розпорядження міського голови про проведення конкурсу й визначення складу конкурсної комісії; |  |  | До 19 вересня, |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
|  |  | 2.2 розміщення оголошення про початок проведення конкурсу в засобах масової інформації; |  |  | 23 вересня, |  |
|  |  | 2.3 засідання комісії та визначення переможців конкурсу; |  |  | 17 жовтня, |  |
|  |  | 2.4 виступ переможців на міжнародній конференції, присвяченій Дням енергії, передбаченим Угодою мерів «За сталий енергетичний розвиток на місцевому рівні» |  |  | 22 жовтня |  |
| 3 |  | Проведення конкурсу «Моя енергоефективна школа» на кращий енергоефективний проект, розроблений учнями загальноосвітніх закладів міста: |  |  |  | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, управління освіти і науки виконкому міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому |
|  |  | 3.1 розміщення оголошення про початок проведення конкурсу в засобах масової інформації; |  |  | 21 листопада, |  |
|  |  | 3.2 засідання конкурсної комісії та визначення переможців конкурсу; |  |  | 19 грудня, |  |
|  |  | 3.3 проведення церемонії нагородження переможців |  |  | 24 грудня |  |
| 4 |  | Забезпечення наповнення розділу «Проекти з енергозбереження», на порталі «Криворізький ресурсний центр» та його популяризація в Інтернет-ресурсах міста |  |  | Постійно | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради; Асоціація «Енергоефективні міста України» (за згодою) |
| Удосконалення системи моніторингу споживання паливно-енергетичних і природних ресурсів |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Проведення нарад з відповідальними особами управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради та відділів освіти районних у місті рад з питань унесення даних до модуля для оперативного збору, систематизації, обробки та аналізу інформації щодо показників енергоспоживання в спорудах бюджетних установ міста | Щомісяця | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергоберігаючих технологій виконкому міської ради |
| 2 |  |  |  | Проведення вибіркової перевірки закладів, що перевищили споживання паливно-енергетичних і природних ресурсів | Щомісяця | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, головні розпорядники коштів міського бюджету |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |
| 3 |  |  |  | Звітування головних розпорядників коштів за результатами аналізу споживання паливно-енергетичних і природних ресурсів | Щотижня | Відділи з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, адміністративно-господарчий, управління освіти і науки, охорони здоров’я, культури і туризму, праці та соціального захисту населення виконкому міської ради |
| 4 |  |  |  | Проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних і природних ресурсів, упровадження енергоефективних заходів промисловими, комунальними підприємствами та бюджетними закладами міста | Щокварталу, до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |
| Проведення навчання основам енергозбереження |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проведення навчання посадових осіб виконкому міської ради (головних розпорядників коштів міського бюджету) з питань упровадження пріоритетних енергоефективних заходів у підпорядкованих закладах |  | 10 липня, надалі - постійно | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради; вищі навчальні заклади міста (за згодою) |
| 2 |  |  | Проведення навчання представників об’єднань співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельних кооперативів з питань: |  |  | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад; вищі навчальні заклади міста (за згодою) |
|  |  |  | 2.1 упровадження першочергових енергоефективних заходів у будинках; |  | 21 серпня, |  |
|  |  |  | 2.2 складання проектів для участі у Всеукраїнському й обласному конкурсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування |  | 11 грудня |  |
| 3 |  |  | Проведення навчання відповідальних від бюджетних закладів міста з питань унесення даних до модуля для оперативного збору, систематизації, обробки та аналізу інформації щодо показників енергоспоживання у спорудах бюджетних установ міста, методики реалізації заходів з ресурсозбереження |  | Вересень – грудень | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозбері-гаючих технологій виконкому міської ради; вищі навчальні заклади міста (за згодою) |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |
| 4 |  |  | Проведення заходів у освітніх закладах міста в межах Днів енергії, передбачених Угодою мерів «За сталий енергетичний розвиток на місцевому рівні»: ігор, квестів, відкритих уроків, конкурсів на кращий малюнок тощо |  | З 20 до 24 жовтня | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, управління освіти і науки виконкому міської ради |

Керуюча справами виконкому					 О.Шовгеля

Додаток підготовлено відділом з питань енергоме-

неджменту та впровадження енергозберігаючих технологій:

| Начальник відділу | І.Галочка |
| --- | --- |

Погоджено:

| Керуюча справами виконкому | О.Шовгеля |
| --- | --- |
| Заступник міського голови | Г.Вербицький |
| Начальник управління благоустрою та житлової політики Заступник начальника юридичного управління | О.Катриченко Н.Шишко |
| Начальник управління організаційно-протокольної роботи | Т.Мала |

Розпорядження розіслати: управлінню благоустрою та житлової політики виконкому міськради, відділу з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міськради, членам  робочої групи згідно з додатком, виконкомам районних у місті рад.

Буравльова  Ляна Валентинівна

74 58 29, 95 59