ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

31.01.2015  № 3351

ЗВІТ

щодо виконання в 2014 році міської програми містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004–2016 рр.

грн.

|  | Основні заходи | Загальний обсяг фінансування | Передбачено в міському бюджеті на 2014 рік | Касові видатки 2014 року | Кредиторсь-ка заборго-ваність ста-ном на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розробка топографогеодезич- них і аерофотознімальних ро- біт та виготовлення топогра- фічних планів М 1:2000 в циф- ровому й графічному вигляді м. Кривий Ріг, у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 16 400 000,00 | 4 104 494,58 2 195 120,58 | 2 195 120,58 | - |
| 2 | Розробка електронної місто- будівної кадастрової системи м. Кривий Ріг, створення міс- тобудівного кадастру, у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 5 673 262,00 | 5 673 262,00 280 020,00 | 280 020,00 | - |
| 3 | Розробка меж історичних ареалів м. Кривий Ріг | 1 088 988,00 | 102 203,00 | - | - |
| 4 | Виготовлення генерального плану м. Кривий Ріг | 3 962 767,80 | - | - | - |
| 5 | Експертиза генерального пла- ну м. Кривий Ріг | 99 036,00 | - | - | - |
| 6 | Розробка плану земельно-гос- подарського устрою | 2 212 281,00 | - | - | - |
| 7 | Експертиза плану земельно- господарського устрою | 200 000,00 | - | - | - |
| 8 | Розробка проекту цивільної оборони населення | 715 000,00 | - | - | - |
| 9 | Розробка історико - архітек-турного опорного плану | 378 331,00 | 281 555,00 | - | - |
| 10 | Розробка плану зонування територій | 2 245 496,00 | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Розробка детальних планів територій під розміщення садибного будівництва, у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 1 000 000,00 | 997 932,40 997 932,40 | 997 932,40 | - |
| 12 | Проведення паспортизації зе-мельних ділянок (браунфілдів, грінфілдів) потенційно приваб-ливих для інвестування на ко- ротко- та довгострокову перспе-ктиви, у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік, ураховуючи субвенцію з державного бюджету | 500 000,00 | 267 069,00 267 069,00 - | 267 069,00 - | - 178 046,00 |
|  | Усього: у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за минулий рік: - кредиторська заборгованість 2013 року - субвенція з державного бюджету | 34 475 161,80 | 11 426 515,98 3 740 141,98 - | 3 740 141,98 3 740 141,98 - | 178 046,00 - 178 046,00 |

Секретар міської ради					                    С.Маляренко