*Додаток*

*до рішення міської ради*

*31.01.2015 № 3353*

***МІСЬКА ПРОГРАМА***

***містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004–2016 рр.***

VIII. Потреба фінансування

містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної

містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004–2016 рр.

грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Основні заходи*** | ***Загальний***  ***обсяг фінансування*** | ***Виконано за 2004***–***2014 рр.*** | ***Обсяг фінансуван-ня на 2015 рік*** | ***Обсяг фінансуван-ня на 2016 рік*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розробка топографогеодезич-  них і аерофотознімальних ро-  біт та виготовлення топогра-  фічних планів М 1:2000 в циф-  ровому й графічному вигляді  м. Кривий Ріг | 16 400 000,00 | 10 292 070,58 | 6 107 929,42 | - |
| 2 | Розробка електронної місто-  будівної кадастрової системи  м. Кривий Ріг, створення міс-  тобудівного кадастру | 19 080 020,00 | 280 020,00 | - | 18 800 000,00 |
| 3 | Розробка меж історичних  ареалів м. Кривий Ріг | 775 756,00 | 630 756,00 | 145 000,00 | - |
| 4 | Виготовлення Генерального плану м. Кривий Ріг | 3 962 767,80 | 3 962 767,80 | - | - |
| 5 | Експертиза Генерального плану м. Кривий Ріг | 99 036,00 | 99 036,00 | - | - |
| 6 | Розробка плану земельно-гос-подарського устрою | 1 748 879,00 | 1 748 879,00 | - | - |
| 7 | Розробка проекту цивільної оборони населення | 590 220,00 | 590 220,00 | - | - |
| 8 | Експертиза проекту цивільної оборони населення | 90 000,00 | - | 90 000,00 | - |
| 9 | Розробка історико-архітек-турного опорного плану | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - |
| 10 | Розробка плану зонування територій | 1 798 941,48 | 1 798 941,48 | - | - |
| 11 | Розробка детальних планів | 2 000 000,00 | 997 932,40 | - | 1 002 067,60 |
| 12  1 | Проведення паспортизації зе-мельних ділянок (браунфілдів, грінфілдів) потенційно приваб-ливих для інвестування на ко- ротко- та довгострокову перспе-ктиви,  2 | 445 115,00  3 | 445 115,00  4 | -  5 | -  6 |
|  | *у тому числі:*  *- з міського бюджету;*  *- субвенція з державного бюджету* |  | 267 069,00  178 046,00 |  |  |
|  | **Усього:** | ***47 490 735,28*** | ***20 845 738,26*** | ***6 842 929,42*** | ***19 802 067,60*** |
|  | | |

***Секретар міської ради С.Маляренко***