ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

25.02.2015 №3405

ЗВІТ

щодо виконання в 2014 році

Програми енергоефективності м. Кривого Рогу на 2010-2015 роки

У місті діє Програма енергоефективності м. Кривого Рогу на 2010-2015 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.07.2010 №3965, зі змінами, відповідно до якої щоквартально проводиться моніторинг споживання енергетичних ресурсів усіма категоріями споживачів. За 2014 рік промисловими, комунальними підприємствами та бюджетними закладами міста було виконано заходи з енергоефективності на загальну суму 162,19 млн. грн. Унаслідок зазначеного заощаджено 24,86 тис. тонн умовного палива, а саме:

- природного газу 4,67 млн.м3;

- електроенергії 49,83 млн.кВт/год;

- теплової енергії 8,29 тис.Гкал.

У порівнянні з 2013 роком фінансування в галузь енергоефективності збільшили відносно власних показників такі підприємства: публічні акціонерні товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" – на 37%,            "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" – на 546%, "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" – на 990%, державне підприємство "Криворізька теплоцентраль" – на 36% та комунальне підприємство "Кривбасводоканал" – на 557%.

Більш ніж на 90% зменшили фінансування в 2014 році публічні акціонерні товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат " та "Кривбасзалізрудком".

Значна частина економії була досягнута за рахунок упровадження енергозберігаючих заходів відкритим акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", публічним акціонерним товариством "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", комунальним підприємством "Кривбасводоканал" й ін.

На 01.01.2015 у багатоквартирних житлових будинках міста встановлено домових лічильників:

- 6 – гарячої води;

- 448 – холодної води:

- 1 786 – теплової енергії.

Лічильників природного газу в квартирах житлових будинків та приватних будинках – 113 871.

Динаміку споживання енергетичних ресурсів бюджетними закладами міста, починаючи з 2006 року, наведено в діаграмах.

-  62,2%

Зважаючи на те, що Кривий Ріг є великим промисловим містом, обсяг спожи-вання природного газу посідає 2 місце серед інших видів енергоносіїв.

З метою забезпечення зменшення споживання природного газу суб’єктами господарювання, бюджетними установами, організаціями й населенням міста, підвищення економічної та енергетичної ефективності й надійності функціонування систем газо-, теплопостачання та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09 липня 2014 року №296 "Деякі питання забезпечення населення, підприємств, установ та організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014/15 року" розроблено й затверджено рішенням міської ради від 27.08.2014 №2873 Програму зниження обсягів споживання природного газу в   м. Кривому Розі на 2014 – 2016 роки.

Її виконання забезпечить:

- економію первинних енергетичних ресурсів за рахунок здійснення структурних і технологічних заходів;

- зміну структури споживання енергетичних ресурсів за рахунок використання місцевих вторинних енергетичних ресурсів, відновлювальних джерел енергії;

- надійне теплопостачання споживачів міста;

- зменшення екологічного навантаження на довкілля;

- підвищення технологічного рівня виробництва енергії;

- залучення інвестицій для реалізації проектів з модернізації системи теплопостачання.

Відповідно до вищезазначеної Програми здійснено розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію 4 котелень комунального підприємства теплових мереж "Криворіжтепломережа" з додатковим установленням котлів, що використовують альтернативні джерела енергії.

Упровадження проектів дозволить замістити природний газ на котельнях та покращити якість надання послуг з централізованого теплопостачання.

Створення умов, що стимулюють заходи з енергозаощадження

За сприяння Дніпропетровської обласної ради в області третій рік поспіль проводиться конкурс мініпроектів з енергоефективності та енергозбереження серед локальних громад. Загальна вартість упроваджених на умовах співфінансування проектів у 2014 році в місті  склала 120 тис. грн., у тому числі: субвенція з обласного бюджету – 95,99 тис. грн., власні кошти об’єднань співвласників багатоквартирного будинку – 24,01 тис. грн. За рахунок цих коштів у 2 об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку було встановлено енергозберігаючі вікна в під’їздах, тамбурні двері, виконано поточний ремонт системи опалення з її утепленням.

Запровадження системи оперативного 
моніторингу за станом споживання паливно-енергетичних ресурсів у місті

Основним інструментом енергоменеджменту на всіх його рівнях є енергетичний моніторинг. Систему енергетичного моніторингу в бюджетних закладах міста впроваджено з 2012 року шляхом створення на порталі "Криворізький ресурсний центр" модуля для оперативного збору, систематизації, обробки, аналізу інформації щодо показників енергоспоживання в спорудах бюджетних установ.

Щотижня за допомогою модуля проводиться аналіз споживання природних та енергетичних ресурсів відносно 505 будівель закладів бюджетної сфери. За його результатами надається інформаційний лист головним розпорядникам бюджетних коштів для встановлення причин перевитрат споживання паливно-енергетичних ресурсів підзвітними їм закладами. Фахівцями відділу з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій  виконкому міської ради щомісячно проводяться виїзні перевірки бюджетних закладів, де з’ясовуються причини перевитрат паливно-енергетичних ресурсів  та надаються рекомендації щодо вжиття заходів для їх зменшення.

З метою удосконалення існуючої системи енергетичного моніторингу упроваджено пілотний проект з удосконалення системи моніторингу шляхом розробки та дооснащення обладнанням з автоматизованого одночасного збору даних споживання газу, теплової й електричної енергії, гарячого та холодного водопостачання в Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №19 Криворізької міської ради Дніпропетровської області. Система дозволяє збирати дані без участі людини в автоматичному режимі, здійснювати якісний контроль параметрів наданих енергоресурсів, з можливістю отримання даних з будь-якою періодичністю, підключення різноманітних датчиків.

Користуючись такою системою енергоменеджер може звести до мінімуму вплив можливих проявів різного роду нештатних ситуацій (затоплення підвалів, ушкодження електрощитових, виток з  газорозподільних магістралей, пожежа тощо).

Проводиться робота з підвищення знань у галузі проектного інвестування. Відділом з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій  виконкому міської ради спільно з управлінням охорони здоров’я виконкому міської ради розроблено пропозицію щодо переведення амбулаторії №1 комунальної установи "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради на опалення електронагрівальними панелями. Розрахунковий термін окупності проекту складає 2 опалювальних сезони.

З метою підвищення рівня обізнаності мешканців міста з енергоспоживання та в межах загальноєвропейської ініціативи "Дисплей", розроблено  плакати з енергоспоживання для всіх бюджетних закладів міста. Плакати містять інформацію відносно споживання енергії, води та, як наслідок, рівня викидів парникових газів.

Регулярно проводилися засідання робочої групи з питань виконання Плану сталого енергетичного розвитку міста Кривого Рогу до 2020 року та Програми енергоефективності м. Кривого Рогу на 2010-2015 роки, міської галузевої ради підприємців з питань енергозбереження, навчання посадових осіб виконкому міської ради (головних розпорядників коштів міського бюджету) та представників об’єднань співвласників багатоквартирного будинку і житлово-будівельних кооперативів з питань упровадження пріоритетних енергоефективних заходів у підпорядкованих закладах і залучення фінансування на їх реалізацію.

Формування ощадливого
 стилю життя серед широких верств населення

Важливе місце в забезпеченні реалізації політики енергоефективності та енергозбереження посідає інформаційна діяльність і популяризація відповідних заходів. На комунальному підприємстві телерадіокомпанії "Рудана" започатковано інформаційно-роз’яснювальну передачу "Енергозаощадження". На офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет і в Криворізькій міській комунальній газеті "Червоний гірник" розміщуються матеріали з тематики енергоефективності та ощадливого використання енергоресурсів, започатковано рубрику "Енергозбереження – справа для всіх, користь – для кожного!", у якій було розміщено статті з тематики енергозбереження.

Фахівцями відділу з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій  виконкому міської ради спільно з комунальним підприємством "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради розроблено інфографіку за тематикою збереження енергоресурсів, яку восени розміщено на біг-бордах міста і світлодіодному екрані на площі Горького.

У жовтні 2014 року було надіслано звернення до підприємств міста, банківських установ, суб’єктів господарювання щодо підтримки енергозбереження та виготовлення  відповідних наклейок, стікерів з енерго-ефективними слоганами на енергоспоживаючому обладнанні, що перебуває в їх володінні. Ними були розроблені накази щодо підвищення інформаційної обізнаності робітників у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів і розміщена інформація на інформаційних дошках, розроблені пам’ятки та плакати за вищезазначеною тематикою.

У рамках ініціативи Європейської Комісії "Угода Мерів" у жовтні в освітніх закладах міста проведено Дні Енергії, під час яких учні взяли участь у різноманітних конкурсах, квестах, іграх та відкритих уроках з питань енергозбереження.

У листопаді 2014 року проведено конкурс "Моя енергоефективна школа" на кращий енергоефективний проект, розроблений учнями загальноосвітніх закладів міста.

28 листопада 2014 року у конференц-залі Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" було проведено міжнародну конференцію з енергоефективності та зменшення викидів вуглекислого газу.

У роботі конференції взяло участь 50 осіб з різних міст України, Республіки Польщі та Федеративної Республіки Німеччини. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці проектів GIZ "Енергоефективність в муніципалітетах", USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" та Асоціації "Енергоефективні міста України".

Під час її проведення були обговорені питання впровадження новітніх енергоефективних технологій у комунальному господарстві та бюджетній сфері, представлено досвід міст України й Федеративної Республіки Німеччини, технології у сфері енергетики й охорони довкілля, а також фінансові інструменти для впровадження відповідних проектів у місті.

Було розроблено й виготовлено інформаційні буклети з питань ресурсозбереження, що були розповсюджені на конференції.

Згідно з розпорядженням Криворізького міського голови  від 02.07.2014 №137-р "Про затвердження плану заходів з енергоефективності на 2014 рік" та з метою підвищення інформаційної обізнаності, освітнього рівня й суспільної свідомості населення у сфері ощадливого використання енергетичних ресурсів, поліпшення рівня дисципліни та культури споживання енергії молодого покоління, виявлення й підтримки обдарованої учнівської молоді, створення умов для творчого наукового пошуку проведено конкурс на кращий енергоефективний проект, розроблений студентами вищих і професійно-технічних навчальних закладів міста. Участь у конкурсі взяли  студенти, які  розробили 35 проектів. Переможцями визнано 13 робіт у 5 номінаціях. Під час проведення міжнародної конференції переможців конкурсу нагороджено грамотами та цінними подарунками.

У 2014 році місто в складі консорціуму міст на чолі з Дніпропетровською обласною радою долучилося до проекту українсько-німецького співробітництва GIZ "Енергоефективність у громадах". У рамках проекту проводяться тренінги, учасникам надаються рекомендації та консультації. Фахівці проекту нададуть підтримку в доступі до кредитних ліній та фондів для фінансування заходів з енергоефективності.

Місто було обране для участі в проекті USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Метою проекту є підвищення спроможності міст України в розробці та впровадженні реформ з енергоефективності через побудову енергетичного менеджменту згідно зі стандартом ISO 50001, залучення інвестицій, підготовку бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань, проведення кампанії з інформування громадськості з питань енергетичної ефективності й використання альтернативних джерел енергії.

За результатами конкурсного відбору Кривий Ріг було визнано одним з переможців конкурсу «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження», який проводиться за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

Переможцям проекту передбачається надання консультаційної та інформаційної допомоги при залученні ними фінансового ресурсу міжнародних фінансових установ для реалізації проектів з енергозбереження, у проходженні процедури погодження Міністерством фінансів України, здійсненні запозичень та схваленні Кабінетом Міністрів України надання місцевих гарантій для реалізації енергозберігаючих проектів.

У 2015 році робота буде спрямована на пошуки шляхів підвищення енергоефективності міста, мобілізацію ресурсів на їх фінансування, використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, сприяння інноваціям, зниження рівня втрат ресурсів у бюджетних закладах і комунальних підприємствах міста.

Секретар міської ради						           С.Маляренко