ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

14.05.2015  № 129

П Л А Н

заходів з підготовки до відзначення 240-ї річниці

від дня заснування м. Кривого Рогу

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Загальні заходи |  |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до святкування 240-ї річниці від дня заснування м. Кривого Рогу | До 29.05.2015 |  | Бєрлін В.М. |
| 1.2 | Визначити категорії запрошених на міське свято, підготувати списки з урахуванням кількості запрошених представників міста, керівників країни, області, інших міст України, представників Криворізької діаспори | До 15.05.2015 | Затолокіна О.А. | Шовгеля О.М. |
| 1.3. | Підготувати: |  |  |  |
| 1.3.1 | тексти привітань від міського голови з 240-ю річницею міста для опублікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет; | 19.05.2015, 28.05.2015, | Герасименко І.М., Квочка І.В., Білогай О.Ю., | Маляренко С.В., Шовгеля О.М., |
| 1.3.2 | матеріали до виступу міського голови на міському театралізованому святі; | 19.05.2015, | Герасименко І.М., | Маляренко С.В., |
| 1.3.3 | перепустки вільного пересування стадіоном спортивного комплексу «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» під час проведення театралізованого свята для відповідальних за організацію та проведення заходу й спеціальні перепустки для автомобільного транспорту | 25.05.2015 | Затолокіна О.А. | Шовгеля О.М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4. | Забезпечити: |  |  |  |
| 1.4.1 | проведення репетицій на спортивному комплексі «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» та запасному полі (за графіком); участь учнів шкіл, комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради», курсантів Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, студентів вищих і учнів професійно-технічних навчальних закладів у репетиціях, святі (за графіком); | За окремим графіком, | Стрига Н.В., Касимова Н.О., Ступак О.М., Суббота Ю.В., | Бєрлін В.М., |
| 1.4.2 | перевезення на репетиції та міське театралізоване свято колективів художньої самодіяльності; | за окремим графіком, 30.05.2015, | Сиротюк С.В., Стрига Н.В., голови районних у місті рад, | Фіщенко О.В., Бєрлін В.М., |
| 1.4.3 | необхідні технічні ресурси для проведення міського театралізованого свята; | за окремим графіком, | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |
| 1.4.4 | інформування населення міста щодо дій у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій (пожежа, виявлення невідомих предметів, речовин) та вжиття протипожежних заходів у місцях масового перебування населення; | 15.05.2015 – 30.05.2015, | Герасименко І.М., Некрасова І.Ф., Квочка І.В., Жупінас С.І.; Сутула І.М., Агафонов В.В., Галамасюк І.В. (за згодою), голови район- них у місті рад, | Маляренко С.В., Вербицький Г.П., |
| 1.4.5 | організацію торговельного обслуговування учасників репетицій та святкової торгівлі під час проведення свята на спортивному комплексі «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1»; | 15.05.2015 – 30.05.2015, | Рижкова І.О., | Бєліков К.А., |
| 1.4.6 | проведення радіо- та телепередач, присвячених історії, сьогоденню | з 18.05.2015, | Герасименко І.М., Некрасова І.Ф., | Маляренко С.В., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кривого Рогу, трудовим досягненням криворіжців, ушануванню видатних мешканців міста; роботу постійно діючих рубрик «Кривому Рогу-240» у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник», на комунальному підприємстві телерадіокомпанії «Рудана»; |  | Квочка І.В., |  |
| 1.4.7 | розподіл місць на спортивному комплексі «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» згідно зі списками запрошених: - на гостьових трибунах; - для районних делегацій; - для учасників театралізованого заходу; | до 19.05.2015, | Затолокіна О.А., Стрига Н.В., | Шовгеля О.М., Бєрлін В.М., |
| 1.4.8 | виконання заходів з благоустрою території міста; | до 29.05.2015, | Катриченко О.В., голови районних у місті рад, | Вербицький Г.П., |
| 1.4.9 | ремонт та, у разі необхідності, оновлення глядацьких крісел і покажчиків на спортивному комплексі «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1»; | до 29.05.2015, | Ступак О.М., Степанюк С.Д., Суббота Ю.В., | Бєрлін В.М., |
| 1.4.10 | належний санітарний стан та есте- тичний вигляд спортивного комплексу «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» і прилеглої до нього території; | до 29.05.2015, | Ступак О.М., Катриченко О.В., Степанюк С.Д., Суббота Ю.В., | Бєрлін В.М., Вербицький Г.П., |
| 1.4.11 | радіофікацію, енергопостачання, озвучення, освітлення, у тому числі аварійне, під час репетицій та проведення міського театралізованого свята; | за окремим графіком, 30.05.2015, 31.05.2015, | Ступак О.М., Стрига Н.В., Катриченко О.В. Степанюк С.Д., Суббота Ю.В., | Бєрлін В.М., Вербицький Г.П., |
| 1.4.12 | громадський правопорядок та безпеку громадян у місцях проведення масових заходів, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки під | за окремим графіком, 30.05.2015, | Діхтяр Ю.С., Жупінас С.І.; Гречух А.О., Поздняков В.М., Сутула І.М. | Фіщенко О.В., Вербицький Г.П., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | час проведення репетицій та урочистостей; | 31.05.2015, | (за згодою), голови районних у місті рад, |  |
| 1.4.13 | чергування під час проведення репетицій та театралізованого свята медичних працівників, бригад «швидкої медичної допомоги», машин пожежної частини | за окремим планом, 30.05.2015 | Мурашко К.В., Жупінас С.І.; Бійовський А.М., Сутула І.М. (за згодою) | Бєліков К.А., Вербицький Г.П. |
| 1.5 | Підготувати план проведення масових заходів, присвячених 240-й річниці від дня заснування м. Кривого Рогу | До 20.05.2015 | Медвідь Т.Г., керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, голови районних у місті рад | Маляренко С.В. |
| 1.6 | Організувати та забезпечити проведення урочистого прийому міським головою Почесних громадян міста Кривого Рогу з нагоди 240-ї річниці від дня заснування м. Кривого Рогу | 29.05.2015 | Затолокіна О.А., Герасименко І.М., Касимова Н.О., Підпалько Т.А., Онікій О.П. | Шовгеля О.М. |
| 1.7 | Направити запрошення на свято почесним гостям | До 20.05.2015 | Затолокіна О.А. | Шовгеля О.М. |
| 1.8. | Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести молебні за Кривий Ріг у храмах, розташованих на території міста | До 22.05.2015 | Медвідь Т.Г. | Маляренко С.В. |
| ІІ. Міське театралізоване свято з нагоди 240-ї річниці від дня заснування м. Кривого Рогу (30.05.2015, 16.30, спортивний комплекс «Металург» КПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа № 1») |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечити: | 30.05.2015 |  |  |
| 2.1.1 | підготовку та проведення театралізованої програми за участі кращих криворізьких виконавців, творчих колективів художньої самодіяльності; |  | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |
| 2.1.2 | паркування автотранспорту; |  | Діхтяр Ю.С., Сиротюк С.В., Панченко М.А. (за згодою), | Фіщенко О.В., |
| 2.1.3 | реєстрацію та розміщення запрошених на гостьовій трибуні; |  | Затолокіна О.А., | Шовгеля О.М., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.4 | чергування відповідальних на входах у спортивний комплекс «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна шко-ла №1» з дотриманням пропускної системи; |  | Діхтяр Ю.С., Гречух А.О. (за згодою), | Фіщенко О.В., |
| 2.1.5 | святкове оформлення спортивного комплексу «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1»; |  | Ступак О.М., Стрига Н.В., Гнатовський П.П., Степанюк С.Д., Суббота Ю.В., | Бєрлін В.М., Фіщенко О.В., |
| 2.1.6 | трансляцію міського театралізованого свята на комунальному підприємстві телерадіокомпанії «Рудана» і в мережі Інтернет |  | Герасименко І.М., Сиротюк С.В., Некрасова І.Ф., Грищенко В.Г. (за згодою) | Маляренко С.В., Фіщенко О.В. |
| 2.2. | Організувати та провести в ході театралізованого свята щорічну благодійну акцію для: | 30.05.2015 |  |  |
|  | - дітей соціально незахищених категорій (подарунки); |  | Рижкова І.О., | Бєліков К.А., |
|  | - новонароджених (візочки); |  | Благун І.М., Мурашко К.В., | Бєліков К.А., |
|  | - першокласників (портфелі) |  | Стрига Н.В., Касимова Н.О. | Бєрлін В.М. |

## Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля