Додаток

до розпорядження міського голови

20.05.2015  № 132-р

П Л А Н

заходів з підготовки до відзначення 240-ї річниці

від дня заснування м. Кривого Рогу

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до відзначення 240-ї річниці від дня заснування м. Кривого Рогу | До 29.05.2015 |  | Бєрлін В.М. |
| 2 | Підготувати тексти привітань від міського голови з 240-ю річницею міста для опублікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет | 19.05.2015, 28.05.2015 | Герасименко І.М., Квочка І.В., Білогай О.Ю. | Маляренко С.В., Шовгеля О.М. |
| 3 | Забезпечити: |  |  |  |
| 3.1 | проведення радіо- та телепередач, присвячених історії, сьогоденню Кривого Рогу, трудовим досягненням криворіжців, ушануванню видатних мешканців міста; | До 30.05.2015 | Герасименко І.М., Некрасова І.Ф., Квочка І.В., | Маляренко С.В., |
| 3.2 | роботу постійно діючих рубрик «Кривому Рогу-240» у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник», на комунальному підприємстві телерадіокомпанії «Рудана»; |  | Катриченко О.В., голови районних у місті рад | Вербицький Г.П. |
| 3.3 | виконання заходів з благоустрою території міста |  |  |  |
| 4 | Підготувати план проведення масових заходів, присвячених 240-й річниці від дня заснування м. Кривого Рогу | До 25.05.2015 | Медвідь Т.Г., керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, голови районних у місті рад | Маляренко С.В. |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Організувати та забезпечити проведення урочистого прийому міським головою Почесних громадян міста Кривого Рогу з нагоди 240-ї річниці від дня заснування м. Кривого Рогу | 29.05.2015 | Затолокіна О.А., Онікій О.П., Герасименко І.М., Касимова Н.О., Підпалько Т.А. | Шовгеля О.М., Маляренко С.В., Бєрлін В.М., Полтавець А.А. |
| 6 | Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести молебні за Кривий Ріг у храмах, розташованих на території міста | До 22.05.2015 | Медвідь Т.Г. | Маляренко С.В. |

## Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля