*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення виконкому міської ради*

*12.08.2015 № 338*

***З А Х О Д И***

***з підготовки проведення чергових місцевих виборів   
25 жовтня 2015 року в м. Кривому Розі***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***З а х о д и*** | ***Термін виконання*** | ***Відповідальні*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| **1** | Привести в актуальний стан інформацію про дислокацію житлових будинків у межах виборчих дільниць, утворених на постійній основі, та про їх центри на порталі «Криворізький ресурсний центр» | До 01.09.2015 | Виконкоми районних у місті рад |
| **2** | Ужити заходів з матеріально-технічного забезпечення міської, районних у місті виборчих комісій, відділів ведення Державного реєстру виборців виконкомів районних у місті рад | До 06.09.2015 | Шовгеля О.М.,  Курочкіна Н.М.,  Онікій О.П.,  голови районних  у місті рад |
| **3** | Виділити місця та обладнати стенди, дошки оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації; визначити приміщення для проведення публічних заходів передвиборної агітації | До 09.09.2015 | Виконкоми районних у місті рад |
| **4** | Інформувати відповідні виборчі комісії про визначені місця для розміщення передвиборної агітації, у тому числі в разі зміни їх дислокації | Після формування складу міської, районних у місті виборчих комісій | Голови районних у місті рад |
| **5** | Забезпечити державну реєстрацію змін до складу територіальних ви-борчих комісій | У день подачі відповідних документів | Фіщенко О.В., Стельмах І.В.  (за згодою) |
| **6** | Провести, у межах повноважень, роз'яснювальну роботу із суб'єктами господарювання, зазначеними в ст. 60 Закону України «Про місцеві вибори», щодо дотримання вимог закону в частині поширення інформації про вибори, обмежень участі в передвиборній агітації | До 10.09.2015 | Заступники місь-кого голови від-повідно до розпо-ділу обов’язків,  Благун І.М.,  Герасименко І.М., Діхтяр Ю.С., Касимова Н.О., Катриченко О.В., Мурашко К.В., Стрига Н.В., Сиротюк С.В., голови районних  у місті рад |
| **7** | Здійснювати моніторинг стану територій, прилеглих до центрів виборчих дільниць, на предмет благоустрою, зовнішнього освітлення | Постійно | Голови районних у місті рад |
| **8** | Надати до Криворізького Центру телекомунікацій №525 Дніпропетров-ської філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком» пропозиції щодо установки й підключення телефонних апаратів для подальшого забезпечення роботи дільничних виборчих комісій | До 30.09.2015 | Голови районних у місті рад |
| **9** | Ужити заходів щодо заповнення вакантних посад у відділах ведення Державного реєстру виборців виконкомів районних у місті рад | Вересень –  жовтень  2015 року | Голови районних у місті рад |
| **10** | Установити режим роботи відділів ведення Державного реєстру виборців виконкомів районних у місті рад, необхідний для забезпечення надсилання Центральній виборчій комісії інформацій територіальних виборчих комісій за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи держреєстру; прийом і розгляд рішень судів, звернень виборчих комісій, виборців; здійснення інших повноважень, передбачених виборчим законодавством | Вересень –листопад  2015 року | Голови районних у місті рад |
| **11** | Організувати роботу з інформування виборців про діяльність відділів ведення Державного реєстру виборців виконкомів районних у місті рад, про можливість та процедури перевірки включення себе або своїх персональних даних до Державного реєстру виборців та списків виборців на виборчих дільницях | Вересень –  жовтень  2015 року | Шовгеля О.М.,  Затолокіна О.А.,  голови районних у місті рад |
| **12** | Вирішити питання виділення коштів на оплату послуг з установлення й підключення телефонних апаратів у приміщеннях територіальних, дільничних виборчих комісій та для голосування | Вересень –  жовтень  2015 року | Полтавець А.А., Рожко О.В. |
| **13** | Забезпечити підготовку та обладнання згідно з вимогами Центральної виборчої комісії приміщень:  - дільничних виборчих комісій;  - для голосування | До 05.10.2015,  до 24.10.2015 | Голови районних у місті рад |
| **14** | Забезпечити подання до дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць відомостей про громадян України, які мають право голосу на місцевих виборах та на день голосування перебуватимуть у стаціонарних закладах охорони здоров’я | До 13.10.2015 | Бєліков К.А.,  Мурашко К.В.,  керівники стаціо-нарних закладів охорони здоров’я |
| **15** | Вирішити питання надання виборчим комісіям згідно з установленими Центральною виборчою комісією нормами транспортних засобів | Протягом виборчого процесу | Фіщенко О.В., Сиротюк С.В. |
| **16** | Ужити заходів щодо забезпечення: |  |  |
|  | * упорядкованості адресного господарства міста; | Постійно, | Вербицький Г.П., Катриченко О.В., голови районних у місті рад; |
| * охорони технічних поверхів будівель і споруд, де розташовані центри виборчих дільниць, доступу до комунікацій у разі аварійних ситуацій, наявності запасних ключів від приміщень виборчих комісій та для голосування, сейфів; | 25.10.2015 | голови районних у місті рад,  керівники відпо-відних виконав-чих органів міської ради, закладів, установ, підприємств |
| * доступу до приміщень для голосування громадянам з обмеженими фізичними можливостями; | до 24.10.2015, | виконкоми район-них у місті рад; |
| * протипожежної безпеки приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування | вересень – жовтень 2015 року | Вербицький Г.П., голови районних у місті рад, Жупінас С.І., Агафонов В.В.  (за згодою) |
| **17** | Забезпечити зняття передвиборних агітаційних матеріалів на території міста | З 24.00 години 23.10.2015 | Голови районних у місті рад |
| **18** | У межах повноважень ужити вичерпних заходів щодо забезпечення: |  |  |
|  | * охорони громадського порядку на території міста; | Протягом виборчого процесу, | Фіщенко О.В., Діхтяр Ю.С., Гречух А.О. (за згодою), |
|  | * безперебійного функціонування телефонного зв'язку, електронної пошти, енерго-, тепло-, водопостачання приміщень виборчих комісій; | протягом виборчого процесу і в день голосування, | Фіщенко О.В.,  Вербицький Г.П.,  Сиротюк С.В., Грищенко В.Г.  (за згодою), Катриченко О.В., |
|  | * охорону приміщень територіальних та дільничних виборчих комісій, виборчих бюлетенів, виборчої документації, у тому числі при їх транспортуванні | з дня одержання бюлетенів територіальними, | Фіщенко О.В., Діхтяр Ю.С.,  Гречух А.О. |
|  |  | дільничними виборчими комісіями | (за згодою),  голови районних у місті рад |
| **19** | Організувати, у межах повноважень, висвітлення процесу підготовки проведення виборів у засобах масової інформації, створення тематичних рубрик | Протягом виборчого процесу | Маляренко С.В., Герасименко І.М., Квочка І.В,  Некрасова І.Ф., Галамасюк І.В.  (за згодою) |
| **20** | Забезпечити в установленому порядку приймання на зберігання виборчих скриньок, кабін для голосування, іншого обладнання. | Листопад  2015 року | Виконкоми районних у місті рад |

***Керуюча справами виконкому О.Шовгеля***