*Додаток*

*до звіту щодо виконання в 2015 році Програми розвитку земельних відно-син у м. Кривому Розі на 2013–2015 роки*

***ЗВІТ***

***про використання коштів міського бюджету в 2015 році для фінансування заходів Програми розвитку земельних відносин у м. Кривому Розі на 2013*–*2015 роки***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Найменування заходів Програми*** | ***Джерела фінансування*** | ***Усього передбачено бюджетом на 2015 рік,***  ***грн.*** | ***Фактичне***  ***виконання***  ***за 2015 рік, грн.*** | ***Касове виконання***  ***за 2015 рік,***  ***грн.*** | ***Головний розпорядник***  ***коштів*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Продаж суб’єктам господарю-вання (громадянам, фізичним і юридичним особам) земельних ділянок, наданих у орендне користування для розміщення нерухомого майна, що належить їм на праві власності | Спеціальний фонд,  бюджет розвитку, | 48 600,00 | 9119,00 | 9119,00 | Управління земельних ресурсів виконкому міської ради |
| 2 | Оформлення комунальними підприємствами, установами, організаціями, які використо-вують земельні ділянки кому-нальної власності без документів, що посвідчують право корис-тування ними, права постійного користування землею | Загальний фонд | 47 400,00  110 296,63 | 21022,48  110296,63 | 21022,48  110296,63 | Управління комунальної власності міста,  капітального будівництва виконкому міської ради |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Розробка документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність територіальної громади  міста Кривого Рогу | Загальний фонд | 99 000,00 | 82929,60 | 82929,60 | Управління земельних ресурсів виконкому міської ради |
| 4 | Проведення інвентаризації земель різних категорій, формування їх меж, оформлен-ня правовстановлюючих до-кументів, у тому числі:  -проведення інвентаризації земель різних категорій,  - проведення інвентаризації земель з установлення меж п’яти населених, пунктів  (селища Авангард, Гірницьке,  Коломійцеве, села Новоіванів-ка,Тернуватий Кут),підпоряд-кованих Криворізькій міській раді | Спеціальний фонд, за рахунок  залишку кошів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва | 1 455 700,00,  425 000,00,  610 000,00,  420 700,00 | 609 983,10  -  609 983,10  - | 609 983,10  -  609 983,10  - | Управління благоустрою та житлової політики,  управління освіти і науки,  управління земельних ресурсів  виконкому міської ради |
| 5 | Проведення земельних торгів у формі аукціону | Спеціальний фонд, бюджет розвитку | 99 900,00 | - | - | Управління земельних ресурсів виконкому міської ради |
| 6 | Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу | Загальний фонд | 84076,66 | 84076,66 | 84076,66 | Управління земельних ресурсів виконкому міської ради |
| ***Усього*** | |  | ***1 944 973,29*** | ***917 427,47*** | ***917 427,47*** |  |