## Лист1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
27.01.2016 №177
Звіт
з використання бюджетних коштів на реалізацію об’єктів, видатки на які було заплановано Програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста Кривого Рогу на 2015 рік
Назва об’єкта | План на 2015 рік (з урахуванням змін), тис. грн. | Фактичне виконання станом на 01.01.2016, тис. грн. |  |  | Відсоток фактичного виконання, %
|  | усього | касове виконання | кредиторська заборгованість та непроведені видатки в 2015 році одержувачів бюджетних коштів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РАЗОМ | 222172.65 | 162312.6098 | 162219.5098 | 93.1 | 73.0585
Управління капітального будівництва виконкому міської ради | 92246.88 | 62155.8 | 62062.7 | 93.1 | 67.3798
Проспект Карла Маркса, м.Кривий Ріг - реконструкція | 13000 | 3283 | 3283 | 0 | 25.2538
Газифікація селища Верабове | 2211.4 | 858 | 858 | 0 | 38.799
Газифікація селища Веселий Кут | 1610 | 589.3 | 589.3 | 0 | 36.6025
Газифікація селища Терноватий Кут | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Газифікація селищ Незалежне і Травневе | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Газифікація вулиць Літке, Лугова, Лафарга | 1417.4 | 750.7 | 750.7 | 0 | 52.9632
Газифікація вулиці 23 Лютого | 23.8 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7059
Субвенція обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів на об'єкт "Реконструкція будівлі комунального підприємства "Криворізький міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка" | 6375 | 6273 | 6179.9 | 93.1 | 98.4
Нове будівництво котельні та теплових мереж до загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №63 по вул. Агафонова, 14а в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області | 771.6 | 157 | 157 | 0 | 20.3473
Трамвайні колії та благоустрій на вул. Косіора, м. Кривий Ріг - реконструкція | 54.9 | 19.6 | 19.6 | 0 | 35.7013
Реконструкція акумуляторної знижувальної підстанції та освітлення станції швидкісного трамвая "Будинок Рад" | 3845.4 | 2883.6 | 2883.6 | 0 | 74.9883
Реконструкція приміщень котельні та теплової мережі до Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 на вул. Червонофлотській, 1а в м.Кривому Розі Дніпропетровської області | 700 | 77.6 | 77.6 | 0 | 11.0857
Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 "Центру первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а | 200 | 15.8 | 15.8 | 0 | 7.9
Реконструкція споруди пульмосанаторію по вул. Глаголєва, 14 під дошкільний навчальний заклад | 16 | 9.9 | 9.9 | 0 | 61.875
Субвенція обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів на об'єкт "Реконструкція споруди пульмосанаторію по вул. Глаголєва, 14 під дошкільний навчальний заклад" | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 100
Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг - реконструкція | 2621.8 | 52.9 | 52.9 | 0 | 2.0177
Універсальний спортивний комплекс в парку культури і відпочинку ім. Б.Хмельницького (Дзержинський район), м. Кривий Ріг - будівництво | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Інженерні мережі до універсального спортивного комплексу в парку культури і відпочинку ім. Б.Хмельницького (Дзержинський район), м. Кривий Ріг - будівництво | 71.7 | 21.7 | 21.7 | 0 | 30.265
Реконструкція спортивного комплексу стадіону "Металург" КПНЗ "ДЮСШ №1" в м. Кривому Розі Дніпропетровської області | 990 | 953.1 | 953.1 | 0 | 96.2727
Кладовище в районі Північного ГЗК | 10000 | 4821 | 4821 | 0 | 48.21
Будівництво мереж зовнішнього освітлення | 12500 | 12359.1 | 12359.1 | 0 | 98.8728
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів по об'єкту "Відновлення гідрологічного режиму водойм Дзержинського району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області" (отримувач субвенції Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів), | 15141.1 | 15125.2 | 15125.2 | 0 | 99.895
у тому числі не проведені видатки 2014 року | 141.1 | 141.1 | 141.1 | 0 | 100
Нове будівництво інженерних мереж та споруд, благоустрій для садибного будівництва на території міста на вул. Симонова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області | 800 | 646.4 | 646.4 | 0 | 80.8
Реконструкція приміщень під амбулаторію №4 "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Електрозаводській, 22а в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області | 289.98 | 289.1 | 289.1 | 0 | 99.6965
Приміщення під амбулаторію №7 "Центру первинної медико-санітарної допомоги №3" за адресою: мкр. 7 Зарічний, 9а, м. Кривий Ріг - реконструкція | 11 | 10.7 | 10.7 | 0 | 97.2727
Реконструкція приміщень під 3 амбулаторії "Центру первинної медико-санітарної допомоги №3" по вул. Тухачевського, 33а в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області | 770 | 756.4 | 756.4 | 0 | 98.2338
Приміщення під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" в селищі Ілліча, м. Кривий Ріг - реконструкція | 93.9 | 62.4 | 62.4 | 0 | 66.4537
Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №4" по вул. Павлика Морозова, 15 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області | 213.8 | 169.2 | 169.2 | 0 | 79.1394
Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №4" на мкр. Ювілейний, 8а в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області | 202.7 | 202.5 | 202.5 | 0 | 99.9013
Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" у Військовому містечку-33, 14 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області | 205.4 | 202 | 202 | 0 | 98.3447
Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Переяславській, 18 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області | 168.3 | 167.6 | 167.6 | 0 | 99.5841
Реконструкція трамвайних колій та благоустрій на вул. Димитрова-Рязанова (Коригування) м.Кривий Ріг | 12 | 10.6 | 10.6 | 0 | 88.3333
Блочна котельня та теплові мережі на вул. Тбіліській, м.Кривий Ріг - будівництво | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Блочна котельня та теплові мережі на вул. Орджонікідзе, м. Кривий Ріг - будівництво | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Блочна котельня №1 та теплові мережі на вул. ХХІІ Партз'їзду, м. Кривий Ріг - будівництво | 200 | 80.5 | 80.5 | 0 | 40.25
Блочна котельня №2 та теплові мережі по вул. ХХІІ Партз'їзду, м. Кривий Ріг - будівництво | 200 | 43.5 | 43.5 | 0 | 21.75
Площа Визволення, м. Кривий Ріг - реконструкція | 10050.1 | 5696.6 | 5696.6 | 0 | 56.682
Реконструкція дошкільного закладу №243, Жовтневий район | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Широківській | 273 | 126.9 | 126.9 | 0 | 46.4835
Реконструкція будівель під Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів по вул. Вільна, 2а | 37 | 36.2 | 36.2 | 0 | 97.8378
Реконструкція будівлі під міський історико-краєзнавчий музей | 550 | 260 | 260 | 0 | 47.2727
Будівництво дороги від вул.Іллічівська до вул. Електроніки | 72 | 21.4 | 21.4 | 0 | 29.7222
Розширення кладовища "Центральне", (II черга) | 115.7 | 81.5 | 81.5 | 0 | 70.4408
Будівництво набережної річки Саксагань та благоустрій прилеглої території в Центрально-Міському районі | 40 | 13.7 | 13.7 | 0 | 34.25
Реконструкція будівлі по вул. Туполєва під житловий будинок | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкція парку "Героїв" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкція парку ім. Ю.Гагаріна | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкція котельні КПТМ "Криворіжтепломережа" зі встановленням котлів на біомасі, розташованої на території ОКЗ "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради на вул. Дніпропетровське шосе, 1 у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 100
Реконструкція котельні КПТМ "Криворіжтепломережа" зі встановленням котлів на біомасі, розташованої на території КЗ "Міська клінічна лікарня №8" Дніпропетровської обласної ради на вул. 23 Лютого, 172-а в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 0 | 100
Реконструкція котельні КПТМ "Криворіжтепломережа" зі встановленням котлів на біомасі, розташованої на території Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 на вул. Першотравневій, 16-в у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області | 187.9 | 187.9 | 187.9 | 0 | 100
Нове будівництво дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Симонова у м. Кривому Розі Дніпропетровської області | 220 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.40909
Нове будівництво дороги від кладовища "Центральне" до вул. Гутовського у м. Кривому Розі Дніпропетровської області | 200 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.45
Нове будівництво дороги від кладовища "Центральне" до вул. Лісового у м. Кривому Розі Дніпропетровської області | 230 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.3913
Реконструкція проспекту 200-річчя Кривого Рогу і вул. Тухачевського з улаштуванням розподілювальної смуги із застосуванням огородження бар'єрного типу по вісі проїжджої частини | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міської ради | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт комплексу споруд цивільного захисту на вул. Вахтангова, 8 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
Виконком міської ради | 2198.2 | 2154.9598 | 2154.9598 | 0 | 98.0329
Капітальний ремонт будівель і приміщень виконкому міської ради | 153.5 | 112.5756 | 112.5756 | 0 | 73.3392
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2044.7 | 2042.3842 | 2042.3842 | 0 | 99.8867
Управління охорони здоров’я виконкому міської ради | 13234.7 | 9623.8 | 9623.8 | 0 | 72.7164
Капітальний ремонт закладів охорони здоров’я | 10092.8 | 6491.1 | 6491.1 | 0 | 64.3142
Придбання будівлі поліклініки на вул. Халтуріна, 3б під амбулаторію та оформлення документів, пов'язаних з придбанням | 1803.3 | 1803.3 | 1803.3 | 0 | 100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1338.6 | 1329.4 | 1329.4 | 0 | 99.3127
Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради | 58743.6 | 42547.9 | 42547.9 | 0 | 72.4298
Реконструкція мостів та шляхопроводів | 4500 | 275.8 | 275.8 | 0 | 6.1289
Реконструкція комплексу "В'їзний знак "Кривий Ріг" через дорогу на в'їзді в місто зі сторони м. Миколаєва, м.Кривий Ріг | 246.2 | 138.9 | 138.9 | 0 | 56.4175
Реконструкція комплексу "В'їзний знак "Кривий Ріг" на в'їзді у місто з боку м. Кіровоград з прокладанням мереж зовнішнього освітлення, встановленням трансформаторної підстанції, м. Кривий Ріг" (з виготовленням проектно-кошторисної документації) | 156.4 | 156.4 | 156.4 | 0 | 100
Будівництво комплексу "В'їзний знак "Кривий Ріг" через об'їзну дорогу на в'їзді у місто з боку м.Запоріжжя зі спорудженням арочної конструкції та електричних мереж, м. Кривий Ріг" (з виготовленням проектно-кошторисної документації) | 212.3 | 212.3 | 212.3 | 0 | 100
Будівництво огорожі кладовища "Центральне", м. Кривий Ріг | 150 | 79.9 | 79.9 | 0 | 53.2667
Будівництво світлофорних об'єктів | 6070 | 3830.1 | 3830.1 | 0 | 63.0988
Реконструкція доріг міста | 515 | 0 | 0 | 0 | 0
Будівництво доріг міста | 400 | 280.8 | 280.8 | 0 | 70.2
Перерахунок кошторисної частини проектної документації з подальшим повторним проходженням Державної експертизи для здійснення будівництва адміністративно-побутових будинків на кладовищах "Західне", "Всебратське", "Південне ГЗК", "Ново-Краматорівка" | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Міський тролейбус" для придбання трьох комплектів електронних систем керування тяговим двигуном для виконання капітально-відновлювальних ремонтів | 2475 | 2473.2 | 2473.2 | 0 | 99.9273
Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Міський тролейбус" для придбання, монтажу та наладки електричного обладнання для технічного переоснащення (заміни морально застарілого і фізично зношеного устаткування) розподільчого пункту 6 кВ та комірок постійного струму тягової підстанції №4 | 2700 | 2570 | 2570 | 0 | 95.1852
Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Міський тролейбус" для придбання й наладки комплекту обладнання (тягового перетворювача з системою керування тяговим двигуном постійного струму без рекуперації і дизель-генераторної установки) | 1900 | 563.1 | 563.1 | 0 | 29.6368
Придбання запчастин, матеріалів для виконання робіт з будівництва контактної мережі на об'єкті "Будівництво контактної мережі тролейбуса на ділянці від вул. Кремлівська до вул. Десантна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області" | 4500 | 3814.2 | 3814.2 | 0 | 84.76
Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Швидкісний трамвай" для капітального ремонту телемеханіки тягових підстанцій №№ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 | 927 | 908 | 908 | 0 | 97.9504
Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Швидкісний трамвай" для виконання заміни контактного дроту та елементів підвіски контактної мережі | 1900 | 1690 | 1690 | 0 | 88.9474
Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Швидкісний трамвай" для виконання робочого проекту "Реконструкція тягової підстанції №58 з подовженням ліній живлення контактної мережі по вулицям Вітчизни, Орджонікідзе з подальшим закриттям тягової підстанції №3" | 173 | 172.8 | 172.8 | 0 | 99.8844
Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Кривбасводоканал" для придбання й установлення ємкостей стаціонарних для зберігання агресивних середовищ (гіпохлориту натрію) з поліпропілену | 64 | 55.8 | 55.8 | 0 | 87.1875
Придбання ультрафіолетових ламп для станцій ультрафіолетового знезараження стічних вод для КП "Кривбасводоканал" | 777.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю комунального закладу "ДОТ "Корчагінець" для забезпечення захисту прав дітей з території східних областей України, їх утримання та відпочинок | 375 | 374.9 | 374.9 | 0 | 99.9733
Поповнення статутного капіталу КЗ ДОТ "Корчагінець" для придбання бойлерів, картофелечистки та електрогазонокосарки | 54.8 | 54.1 | 54.1 | 0 | 98.7226
Заходи з озеленення території міста | 7000 | 6837 | 6837 | 0 | 97.6714
Придбання спеціальної техніки | 8580 | 8570 | 8570 | 0 | 99.8834
Придбання теплоізоляційних матеріалів для КПТМ "Криворіжтепломережа" | 6000 | 4117.3 | 4117.3 | 0 | 68.6217
Придбання пальників, частотних перетворювачів, обладнання хімічного обезкислення для КПТМ "Криворіжтепломережа" | 3299 | 3299 | 3299 | 0 | 100
Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Парк культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького" для розробки проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проекту "Реконструкція парку культури і відпочинку ім. Б.Хмельницького, м. Кривий Ріг (І черга)" | 124 | 0 | 0 | 0 | 0
Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Парк культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького" для придбання та встановлення скейт-парку, скалодрому, капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою парку, будівництва майданчика з пляжного волейболу | 4500 | 1442 | 1442 | 0 | 32.0444
Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Парк культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького" на придбання засобів малої механізації | 49.5 | 48.4 | 48.4 | 0 | 97.7778
Реконструкція вузлів обліку теплової енергії | 180 | 59 | 59 | 0 | 32.7778
Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю комунального підприємства "Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького" Криворізької міської ради | 897.2 | 524.9 | 524.9 | 0 | 58.5042
Управління освіти і науки виконкому міської ради | 29085.2 | 25570.7 | 25570.7 | 0 | 87.9165
Капітальний ремонт закладів освіти | 24647.4 | 24447 | 24447 | 0 | 99.1869
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, | 1128.5 | 1123.7 | 1123.7 | 0 | 99.5747
з них на погашення заборгованості за 2013 рік на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 100
Субвенція з міського бюджету обласному бюджету для забезпечення співфінансування на придбання підручників для учнів 4 та 7 класів у 2015 році | 3309.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Управління культури і туризму виконкому міської ради | 11911.87 | 9967.75 | 9967.75 | 0 | 83.6791
Капітальний ремонт закладів культури | 11091.5 | 9147.8 | 9147.8 | 0 | 82.4758
Поповнення бібліотечного фонду | 135 | 135 | 135 | 0 | 100
Оновлення книжкового фонду | 205 | 204.95 | 204.95 | 0 | 99.9756
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 480.37 | 480 | 480 | 0 | 99.923
Управління праці та соціального захисту населення виконкому міської ради | 10825.5 | 6718.5 | 6718.5 | 0 | 62.0618
Будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов | 10825.5 | 6718.5 | 6718.5 | 0 | 62.0618
Відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради | 1015 | 1015 | 1015 | 0 | 100
Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Автобаза №1" на проведення капітального ремонту будівель і споруд на вул. Іллічівській, 63 | 1015 | 1015 | 1015 | 0 | 100
Управління економіки виконкому міської ради | 1417.2 | 1413.7 | 1413.7 | 0 | 99.753
Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | 1417.2 | 1413.7 | 1413.7 | 0 | 99.753
Служба у справах дітей | 1094.5 | 1094.5 | 1094.5 | 0 | 100
Капітальні видатки центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | 1094.5 | 1094.5 | 1094.5 | 0 | 100
Управління містобудування і архітектури виконкому міської ради | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
Придбання та встановлення інформаційних стендів "Вічна пам'ять нашим землякам - загиблим за єдину незалежну Україну" в сквері біля монумента "Перемога" | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
Секретар міської ради |  |  |  | С.Маляренко