ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

27.01.2016 №179

Звіт

з виконання в 2015 році Програми розвитку

велоінфраструктури в місті Кривому Розі на 2013  2015 роки

У 2015 році серед основних завдань, спрямованих на реалізацію Програми розвитку велоінфраструктури в місті Кривому Розі на 2013  2015 роки  (надалі  Програма), слід вважати формування мережі велосипедних доріжок (смуг) і парковок, популяризацію велосипедного руху та облаштування відповідної велосипедної інфраструктури.

На виконання заходів Програми в 2015 році передбачалося фінансування в сумі 1 877 300,0 грн., у тому числі за рахунок:

- міського бюджету 					- 1 088 500,0 грн.;

- дотації районним бюджетам 			- 665 000,0 грн.;

- інших коштів (громадських організацій) 	- 123 800,0 грн.

За результатами виконання Програми у 2015 році освоєно                 1 544 713,5 грн., з них:

- з міського бюджету – 896 868,5 грн. (у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік: 41 500,0 грн. – на придбання обладнання та інвентарю для занять з велотуризму й проведення велозмагань,  3 900,0 грн. – на облаштування велопарковками прилеглих територій соціально важливих об'єктів міста);

- дотації районним бюджетам - 647 305,0 грн. (додаток).

Для забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та суб’єктів господарювання в питаннях реалізації Програми протягом звітного року проведено 3 засідання робочої групи з питань розвитку велоінфраструктури в місті Кривому Розі. Під час засідань обговорювалися питання розбудови велоінфраструктури, створення мережі велодоріжок та паркінгів на території міста; придбання та використання велосипедів, куплених у межах реалізації Програми; проведення заходів з велосипедного спорту; розробки проекту Концепції розвитку велоруху в місті Кривому Розі.

З метою формування комплексної велоінфраструктури у 2015 році коштом міського бюджету здійснено заходи:

- з облаштування прилеглої території соціально важливих об’єктів міста 36 велопарковками на загальну суму 144 000,0 грн. (музичні школи, бібліотеки, дитячо-юнацькі спортивні школи, Палаци культури тощо);

- з придбання велосипедів та інвентарю для занять з велотуризму й проведення велозмагань – 247 од. на суму 1 341 364,0 грн. для комунальних позашкільних закладів "Дитячий оздоровчий табір "Слава" (18 од.) та "Дитячий оздоровчий табір "Сонячний" (18 од.); комунальних позашкільних навчальних закладів "Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді "Фортуна" (15 од.), "Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді "Вершина" (15 од.); комунального навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9 з посиленою спортивною підготовкою" Криворізької міської ради (15 од.); комунальних позашкільних навчальних закладів "Станція юних техніків Дзержинського району" (15 од.), "Станція юних техніків Тернівського району" (15 од.), "Клуб юних авіаторів" (15 од.); "Дитячо-юнацька спортивна школа" №5 (9 од.), №7 (9 од.), №8 (7 од.), №10 (10 од.), №3 (17 од.), №2 (17 од.), №4 (9 од.), №6 (9од.), №9 (17 од.) та №1 (17 од.).

Важливим аспектом  залучення молоді до занять велосипедним спортом та виховання культури велоруху є функціонування районних центрів туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді й дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

На базі цих позашкільних навчальних закладів працюють велогуртки, вихованці яких беруть участь у відкритих змагання з техніки велотуризму, міських та районних велопробігах, велогонках, велосипедних екскурсіях тощо.

Серед низки масштабних заходів, проведених позашкільними навчальними закладами міста в межах Програми, слід відмітити святкування Дня Європи у м. Кривому Розі та  екопатрулювання на велосипедах території районного парку ім. 50-річчя Радянської України (Жовтневий район), велопоходи вихідного дня Дніпропетровською областю, учасниками яких стали вихованці комунального позашкільного навчального закладу "Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді "Меридіан" Тернівського району.

У 2015 році фахівцями вищезазначеного центру проведено понад 25 тренувальних виїздів шляхами Криворіжжя, до яких залучено близько 200 учнів.

У квітні звітного року представники цього закладу взяли активну участь у комплексному спортивно-екстремальному заході "Bike-Fest весна", організатором  якого виступив місцевий байк-клуб "КРАЙНИЙ СЕВЕР".

У травні 2015 року команда взяла участь у змаганнях на Кубок України з велосипедного туризму, що проходили в м. Кіровограді, та посіла ІІІ місце на комплексній дистанції в особистому заліку серед юніорів.

02.10.2015 - 04.10.2015  у рамках заходів підтримки дитячого громадського руху, за сприяння Міністерства молоді та спорту України й обласного осередку Всеукраїнського громадського об’єднання "Дитячий альпійський рух України" дитячі колективи гуртків "Пішохідний туризм", "Гірський туризм", "Велотуризм", "Спортивне орієнтування" комунального позашкільного навчального закладу "Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді "Меридіан" Тернівського району взяли участь у спортивно-туристичній, оздоровчо-патріотичній програмі з елементами мотузкових перешкод, слеклайну, тролей, велоетапів змагань з велотуризму.

У 2015 – 2016 навчальному році в комунальному позашкільному навчальному закладі "Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді  "Мандрівник" Саксаганського району  відкрито  3 нових групи гуртка "Велосипедний туризм". На сьогодні гурток налічує 4 групи, у яких займаються 60 вихованців.

У травні 2015 року комунальним позашкільним навчальним закладом "Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді "Мандрівник" проведено показові виступи гуртківців та міні-змагання з техніки фігурного водіння велосипеда серед учнівської молоді, присвячені Дню захисту дітей. Вихованці центру взяли участь у велогонці "Крітеріум - Кривий Ріг", що відбулася в районному парку ім. 50-річчя Радянської України (Жовтневий район) під час святкування Дня Європи в місті Кривому Розі. У червні звітного року відбулися міні-змагання з велотуризму для дітей, які відвідували дитячі заклади відпочинку з денним перебуванням Саксаганського району, та вихованців гуртків закладу й навчально-тренувальні збори з фігурного водіння велосипеда для вихованців гуртків центру.

До Дня незалежності України вихованці гуртка "Велосипедний туризм" комунального позашкільного навчального закладу "Центр туризму,                   краєзнавства та екскурсій учнівської молоді "Мандрівник" Саксаганського          району  разом з керівником взяли участь у міському велопробігу. У жовтні  2015 року з нагоди відзначення 40-річчя Саксаганського району проведено богатирські ігри "З Україною в серці" серед учнівської молоді.

Вихованці комунального  позашкільного  навчального закладу "Клуб "Юний авіатор" Довгинцівського району за результатами показових районних змагань з велоспорту, що відбулися 05.09.2015 в районному парку "Ювілейний" (Довгинцівський район), посіли призові місця в змаганнях з фігурного водіння велосипеда.

Вихованці комунального  позашкільного  навчального  закладу "Станція юних техніків Дзержинського району" взяли участь у велоетапі міських спортивних змагань "Олімпійські надії" серед команд загальноосвітніх навчальних закладів.

До 240–ї річниці від дня заснування міста Кривого Рогу 30.05.2015  фахівцями комунального  позашкільного  навчального закладу  "Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді"  Інгулецького району організовано велопробіг, у якому взяли участь вихованці центру та випускники закладу. У червні звітного року проведено змагання з велотуризму для школярів, які відпочивали в ІІ зміну в таборах з денним перебуванням на базі навчальних закладів Інгулецького району.

На початку липня 2015 року вихованці комунального  позашкільного  навчального закладу  "Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" Інгулецького району під керівництвом педагогів здійснили велопохід "Місцями пам’яті та болю" територією Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської  областей. Довжина маршруту  – 240 км. Під час подорожі діти відвідали пам’ятні місця бойових дій Другої світової війни.

З нагоди Міжнародного дня туризму для вихованців гуртків комунального  позашкільного  навчального закладу  "Центр  туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді"  Інгулецького району було проведено змагання зі спортивного туризму на велосипедних дистанціях "Фігурне водіння велосипеда". У жовтні 2015 року такі ж змагання проведено позашкільним навчальним закладом  "Центр  туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді "Вершина" Центрально-Міського району.

Протягом 2015 року для вихованців гуртків комунального  позашкільного  навчального закладу  "Центр  туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді  "Вершина"  Центрально-Міського району, були проведені: велопробіг "Світ очима дитини", "Пам’ятники мого району", велопохід 1 ступеня складності "Осінніми просторами", велоекскурсія "Стежками пам’яті".  Вихованці центру взяли участь у велопробізі у рамках районного свята до Дня фізичної культури та спорту й в урочистих заходах V міського фестивалю мистецтв національно-культурних товариств "Єдина родина – моя Україна".

Значною мірою успішність виконання Програми залежала від участі громади в процесі її реалізації. У місті створено умови комплексної взаємодії всіх зацікавлених сторін у напряму розвитку велоінфраструктури.

Результатом плідної співпраці органів місцевого самоврядування міста з велоспільнотою стала організація та проведення різноманітних заходів з популяризації велосипедного спорту. Було проведено понад  60 заходів, серед яких: міський велопробіг вулицями міста, присвячений всеукраїнському Велодню (близько 1000 учасників), міські дитячі велозмагання, присвячені Дню захисту дітей (близько 200 учасників), дитячі велозмагання "Чудернацькі перегони" на честь Дня знань (близько 200 учасників), до Дня Європи (близько 150 учасників), Дня Прапора (близько 100 учасників), на честь 70-річчя Перемоги у Другій світовій війні (близько 100 учасників).

Показником розвитку велосипедного руху в місті є той факт, що за останні 2 роки кількість велосипедних громадських організацій збільшилася з 2 до 6 ("Кривбасбайк", "UBF", "KrivbassFreeride Team", "Велокривбас", "Адреналін", байк клуб "КРАЙНИЙ СЕВЕР"), а кількість їх активних членів зросла                в 2,5 рази.

Активну участь у розвитку велоінфраструктури Кривого Рогу беруть суб’єкти господарювання міста. За період дії Програми власним коштом              ними додатково встановлено 118 велопарковок,  52 з них –  у 2015 році (поблизу банків, магазинів, торгових центрів та в інших місцях). Зокрема за районами: Інгулецький − 8, Центрально-Міський − 10, Дзержинський − 8, Саксаганський − 9, Довгинцівський − 7,  Жовтневий − 7, Тернівський − 3.

З метою формування культури користування велосипедом та забезпечення комфортного дозвілля мешканців міста в межах реалізації Програми на замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради розроблено проектно-кошторисну документацію для об’єктів "Будівництво велосипедних доріжок у парку культури і відпочинку ім. Газети "Правда" м. Кривий Ріг" (Центрально-Міський район) та "Будівництво велосипедних доріжок у районному парку ім.50-річчя Радянської України, м.Кривий Ріг" (Жовтневий район). У 2015 році забезпечено проведення експертної оцінки проектів. На зазначені роботи з міського бюджету витрачено 13 409,5 грн.

З метою сприяння розвитку велосипедного спорту було вивчено питання можливості використання земельної ділянки колишнього гранітного кар’єру під розміщення велопарку, з одного боку як тренувальної бази велосипедистів, з іншого – як майданчика для проведення різного рівня спортивних турнірів та змагань.

Земельна ділянка розташована в рекреаційній зоні озеленених територій загального користування згідно зі схемою зонування території м.Кривий Ріг, затвердженою рішенням міської ради від 26.06.2013 №2044. У межах території є ставок,  відносно  якого розроблено проект водоохоронної зони та прибережної захисної смуги. На теперішній час указаний проект перебуває на стадії погодження.

Одним  з пріоритетних завдань Програми є створення позитивного іміджу велосипеда як доступного й зручного транспортного засобу та позиціонування велоруху як напряму  здорового способу життя.

Знаковою подією для розвитку вело руху в місті та одним з шляхів його популяризації стало проведення в жовтні 2015 року VII міжнародної конференції "Велофорум 2015", що вже шість років поспіль проходила у різних містах України (Полтава, Львів та ін.) та збирала найактивніших діячів велоруху країни.

Проведення такого заходу в нашому місті стало можливим завдяки участі              комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради в конкурсі з відбору приймаючих міст "Veloforum 2015", за наслідками якого було здобуто  право на проведення заходу в Кривому Розі. Захід отримав всебічну підтримку міської влади.

Учасниками Форуму стали понад 100 представників велоспільноти з різних міст України, Сполученого Королівства Великої Британії, Республіки Польщі, Федеративної Республіки Німеччини, Республіки Сербії. Під час заходу обговорювалися актуальні проблеми розвитку велоруху, відбувався обмін досвідом розробки міських велоконцепцій та успішними локальними практиками (організація велошкіл, муніципального велопрокату, видання путівника для велотуристів та ін.). Схвальні  відгуки учасників отримала  велоекскурсія містом.

З метою промоції велоруху серед мешканців міста комунальним підприємством "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради спільно з велосипедними громадськими організаціями було забезпечено проведення велотижня, присвяченого "Велофоруму 2015". У його межах (05.10.2015 – 11.10.2015 ) відбулися різноманітні заходи, серед яких ознайомлення в ігровій формі дітей 8 - 10 років, з правилами дорожнього руху для велосипедистів та поведінкою на дорогах (районний парк "Героїв" /Дзержинський район/);                  3  паралельні екскурсії містом (зокрема промисловими об’єктами) тощо.

Ураховуючи зростання зацікавленості всіх вікових категорій мешканців міста заходами за участю велоспільноти, збільшення кількості громадян, які використовують велосипед як вид транспорту, поширення та значний попит на велоекскурсії об'єктами промислової спадщини важливим є формування конструктивного плану дій з розвитку велоінфраструкутри.

З метою подальшого сприяння розвитку велоруху в місті Кривому Розі фахівцями комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради спільно з членами міської робочої групи з питань  розвитку велоінфраструктури в місті Кривому Розі  та активістами велосипедних громадських організацій міста проведено ряд зустрічей з питання розробки цілісної Концепції розвитку велоруху та велоінфраструктури міста Кривого Рогу. До роботи над Концепцією було залучено велоексперта від громадської організації "Асоціація велосипедистів Києва". За результатами зустрічей розроблено карту розташування велодоріжок у місті з виокремленням одного головного маршруту та кількох допоміжних. Готується проект рішення міської ради "Про затвердження Концепції розвитку велоруху в місті Кривому Розі", який після обговорення з громадськістю буде винесено на розгляд міської ради.

Секретар міської ради			С.Маляренко