Додаток 1

до рішення виконкому міської ради

10.02.2016 №54

Організаційні заходи

з прийняття повноважень з питань надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування міста Кривого Рогу від Криворізького міського управління юстиції Дніпропетровської області, територіальних підрозділів Головного управління Державної  міграційної служби України у Дніпропетровській області

| № з/п | Організаційні заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготовка реєстраційних справ для подальшої передачі орга-нам місцевого самоврядування | Лютий – квітень 2016 року | Криворізьке міське управління юстиції Дніпропетровської області (за згодою) |
| 2 | Звернення до державного підприємства «Національні інфор-маційні системи» з питання формування переліку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які перебувають на обліку у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань Криворізького міського управління юстиції (для складання актів прийому-передачі реєстраційних справ) | Лютий 2016 року | Криворізьке міське управління юстиції Дніпропетровської області (за згодою) |
| 3 | Укладання договорів про доступ користувачів до Держав-ного реєстру речових прав на нерухоме майно з державними підприємствами «Національні інформаційні системи» та «Інформаційно-ресурсний центр»; отримання ідентифікаторів доступу до Державних реєстрів, сертифікатів та ключів електронного цифрового підпису | Лютий-квітень 2016 року | Відділи з питань реєстрації апарату міської ради і виконкому, дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради |
| 4 | Створення комісій з питань прийому-передачі картотек реєстраційного обліку місця проживання/перебування фізич-них осіб від підприємств з обслуговування житлового фонду та територіальних підрозділів у м. Кривий Ріг Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпро-петровській області | Лютий 2016 року | Виконкоми районних у місті рад, управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому; територіальні підрозділи Головного управ-ління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області (за згодою) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Складання переліку підприємств з обслуговування житло-вого фонду, що вели реєстраційний облік місця проживан-ня/перебування фізичних осіб | Лютий 2016 року | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради |
| 6 | Визначення потреб у виділенні: 6.1 приміщень для прийому громадян, розміщення картотек місця проживання/перебування фізичних осіб, що будуть передаватися від підприємств з обслуговування житлового фонду та територіальних підрозділів у м. Кривий Ріг Голов-ного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області; 6.2 спеціального обладнання для зберігання та обробки інфор-мації (програмно-апаратні комплекси Єдиного державного демографічного реєстру, що використовуються для оформ-лення та видачі паспортних документів) | Лютий 2016 року | Виконкоми районних у місті рад; територіальні підрозділи Головного управ-ління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області (за згодою) |
| 7 | Підготовка проекту рішення міської ради щодо делегування виконкомам районних у місті рад повноважень, покладених на органи реєстрації у сфері реєстрації фізичних осіб | Лютий 2016 року | Управлінню організаційно-протокольної роботи виконкому міської ради |
| 8 | Складання актів прийому-передачі картотек реєстраційного обліку місця проживання/перебування фізичних осіб | Лютий – березень 2016 року | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому; виконкоми районних у місті рад; територіальні підрозділи Головного управ-ління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області (за згодою) |
| 9 | Проведення навчальних заходів для посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань: 9.1 надання відомостей з Державного земельного кадастру; | Лютий – березень 2016 року (щоп’ятниці) | Відділ дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради, управління Держгеокадастру у Криворізь- кому районі Дніпропетровської області (за згодою), |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 9.2 формування та ведення реєстру територіальної громади; 9.3 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців | Лютий – квітень 2016 року (щосереди) Лютий – квітень 2016 року (щопонеділка, щовівторка, щочетверга) | територіальні підрозділи Головного управ- ління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області (за згодою) Криворізьке міське управління юстиції Дніпропетровської області (за згодою) |
| 10 | Оголошення конкурсу для заміщення вакантних посад: 10.1 адміністраторів відділу дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради; 10.2 спеціалістів відділу з питань реєстрації апарату міської ради і виконкому | Березень 2016 року | Кадрова служба, відділ дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради |
| 11 | Проведення організаційно-кадрової роботи для заміщення вакантних посад (проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, спеціальної перевірки, оформлення на роботу) | Лютий-квітень 2016 року | Кадрова служба виконкому міської ради |
| 12 | Передача картотек реєстраційного обліку місця проживання/ перебування фізичних осіб від підприємств з обслуговування житлового фонду та територіальних підрозділів у м. Кривий Ріг Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області органам місцевого самоврядування | Березень 2016 року | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому; виконкоми районних у місті рад; територіальні підрозділи Головного управ-ління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області (за згодою) |
| 13 | Розробка нових інформаційних та технологічних карток щодо надання адміністративних послуг у сфері державної реєстра-ції юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | Квітень-травень 2016 року | Криворізьке міське управління юстиції Дніпропетровської області (за згодою); відділи з питань реєстрації апарату міської ради і виконкому, дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Підготовка проекту рішення міської ради про готовність здійснення повноважень суб’єкта державної реєстрації у сфері державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за умови інстутиційної готовності до реалізації зазначених повно-важень | Квітень 2016 року | Відділи з питань реєстрації апарату міської ради і виконкому, дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради |
| 15 | Повідомлення Міністерства юстиції України про готовність здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-під-приємців з метою ухвалення відповідного рішення Кабінетом Міністрів України | Квітень 2016 року | Відділи з питань реєстрації апарату міської ради і виконкому, дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради |
| 16 | Припинення надання послуг з одночасною передачею на розгляд заяв, що перебувають на розгляді з обов’язковим повідомленням заявників про таку передачу | До 30.04.2016 (за наявності відповідного рішення Кабінету Міністрів України) | Криворізьке міське управління юстиції Дніпропетровської області (за згодою) |
| 17 | Передача реєстраційних справ | Протягом місяця з моменту припинення повноважень | Криворізьке міське управління юстиції Дніпропетровської області (за згодою); відділи з питань реєстрації апарату міської ради і виконкому, дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради |
| 18 | Висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо децентралізації повноважень у сфері земельних питань; державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців; реєстрації місця проживання | Щомісяця | Відділи з питань реєстрації, преси та інфор-мації,стратегії розвитку електронних інфор-маційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, дозвільно-погоджуваль-них процедур виконкому міської ради; Криворізьке міське управління юстиції Дніпропетровської області (за згодою) |

Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля