*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення виконкому міської ради*

*10.02.2016 №85*

***З А Х О Д И***

***з підготовки проведення позачергових виборів Криворізького міського голови***

***27 березня 2016 року***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***З а х о д и*** | ***Термін виконання*** | ***Відповідальні*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 1 | Привести в актуальний стан на порталі «Криворізький ресурсний центр»інформацію про дислокацію житлових будинків у межах виборчих дільниць, утворених на постійній основі, та про їх центри  | До 14.02.2016 | Виконкоми районних у місті рад |
| 2 | Ужити заходів з матеріально-технічного забезпечення міської, районних у місті виборчих комісій, відділів ведення Державного реєстру виборців виконкомів районних у місті рад у межах, установлених чинним законодавством України | До 14.02.2016 | Шовгеля О.М.,Самойленко А.О.,Онікій О.П.,голови районних у місті рад  |
| 3 | Повідомити територіальні виборчі комісії про:- місця, стенди та дошки оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації; - приміщення для проведення публічних заходів передвиборної агітації (за їх зверненням);- місцезнаходження (адреси) приміщень для дільничних виборчих комісій | До 03.03.2016,до 10.03.2016 | Виконкоми районних у місті рад |
| 4 | Забезпечити державну реєстрацію внесення змін до складу територіаль-них виборчих комісій | У день подачі відповідних документів | Фіщенко О.В.,Стельмах І.В.(за згодою) |
| 5 | Забезпечити своєчасне оприлюднення інформації, наданої територіаль-ними виборчими комісіями, на офіційних веб-сайтах виконкому Криворізької міської ради та виконкомів районних у місті рад у мережі Інтернет | Постійно | Шовгеля О.М.,Самойленко А.О.,голови районних у місті рад |
| 6 | Провести, у межах повноважень, роз'яснювальну роботу із суб'єктами господарювання, зазначеними в ст. 60 Закону України «Про місцеві ви-бори», щодо дотримання вимог Закону в частині поширення інформації про вибори, обмежень участі в передвиборній агітації | До 15.02.2016 | Заступники місь-кого голови від-повідно до розпо-ділу обов’язків, Герасименко І.М.,Благун І.М.,Діхтяр Ю.С.,Касимова Н.О.,Терещенко І.В.,Мурашко К.В.,Стрига Н.В.,Сиротюк С.В.,голови районних у місті рад |
| 7 | Здійснювати моніторинг стану територій, прилеглих до центрів виборчих дільниць, щодо благоустрою та наявності зовнішнього освітлення  | Постійно | Голови районних у місті рад |
| 8 | Надати до Криворізького Центру телекомунікацій №525 Дніпропетров-ської філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком» пропозиції щодо установки й підключення телефонних апаратів для подальшого забезпечення роботи дільничних виборчих комісій | До 20.02.2016 | Голови районних у місті рад |
| 9 | Ужити заходів щодо заповнення вакантних посад у відділах ведення Державного реєстру виборців виконкомів районних у місті рад  | Лютий – березень2016 року | Голови районних у місті рад |
| 10 | Установити режим роботи відділів ведення Державного реєстру виборців виконкомів районних у місті рад, необхідний для забезпечення надсилання Центральній виборчій комісії інформацій територіальних виборчих комісій за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи держреєстру, прийому й розгляду рішень  | Лютий – березень2016 року | Голови районних у місті рад |
|  | судів, звернень виборчих комісій, виборців; здійснення інших повноважень, передбачених виборчим законодавством |  |  |
| 11 | Організувати роботу з інформування виборців про діяльність відділів ведення Державного реєстру виборців виконкомів районних у місті рад, про можливість та процедури перевірки включення громадян або їх персональних даних до Державного реєстру виборців та списків виборців на виборчих дільницях | Лютий – березень2016 року | Шовгеля О.М.,Затолокіна О.А., голови районних у місті рад |
| 12 | Вирішити питання виділення коштів на оплату послуг з установлення й підключення телефонних апаратів у приміщеннях територіальних, дільничних виборчих комісій та для голосування | Лютий – березень2016 року | Полтавець А.А.,Рожко О.В. |
| 13 | Забезпечити підготовку та обладнання згідно з вимогами Центральної виборчої комісії приміщень:- дільничних виборчих комісій; - для голосування  | До 09.03.2016,до 26.03.2016 | Голови районних у місті рад |
| 14 | Забезпечити подання до дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць відомостей про громадян України, які мають право голосу на виборах міського голови та на день голосування перебуватимуть у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров’я | До 14.03.2016  | Бєліков К.А.,Мурашко К.В.,керівники закладів охорони здоров’я |
| 15 | Вирішити питання надання виборчим комісіям згідно з установленими Центральною виборчою комісією нормами транспортних засобів  | Протягом виборчого процесу | Катриченко О.В., Сиротюк С.В. |
| 16 | Ужити заходів щодо забезпечення:  |  | Катриченко О.В.,  |
|  | * упорядкованості адресного господарства міста;
 | Постійно, | Терещенко І.В.,голови районних у місті рад,  |
| * доступу до приміщень для голосування громадянам з обмеженими фізичними можливостями;
 | до 26.03.2016, | виконкоми районних у місті рад, |
| * охорони технічних поверхів будівель і споруд, де розташовані центри виборчих дільниць, доступу до комунікацій у разі аварійних ситуацій, наявності запасних ключів від приміщень виборчих комісій та для голосування, сейфів;
 | з 27.03.2016, | голови районних у місті рад, керівники відповідних виконавчих органів міської ради, закладів, установ, підприємств, |
| * протипожежної безпеки приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування
 | лютий – березень2016 року | Катриченко О.В., голови районних у місті рад,Жупінас С.І.,Агафонов В.В. (за згодою) |
| 17 | Забезпечити зняття передвиборних агітаційних матеріалів на території міста | З 24.00 години 25.03.2016 | Голови районних у місті рад |
| 18 | У межах повноважень ужити вичерпних заходів щодо забезпечення: |  | Фіщенко О.В.,  |
|  | * охорони громадського порядку на території міста;
 | Протягом виборчого процесу, | Діхтяр Ю.С., Лютий В.В. (за згодою),  |
|  | * безперебійного функціонування телефонного зв'язку, електронної пошти, енерго-, тепло-, водопостачання приміщень виборчих комісій;
 | протягом виборчого процесу й у день голосування, | Катриченко О.В.,Терещенко І.В.,Сиротюк С.В., Грищенко В.Г.(за згодою),  |
|  | * охорону приміщень територіальних та дільничних виборчих комісій, виборчих бюлетенів, виборчої документації, у тому числі при їх
 | з дня одержання бюлетенів  | Фіщенко О.В., Діхтяр Ю.С.,  |
|  | транспортуванні | територіальними, дільничними виборчими комісіями | Лютий В.В. (за згодою), голови районних у місті рад |
| 19 | Організувати, у межах повноважень, висвітлення процесу підготовки проведення виборів у засобах масової інформації  | Протягом виборчого процесу | Маляренко С.В., Герасименко І.М., Квочка І.В, Некрасова І.Ф.,Галамасюк І.В. (за згодою) |
| 20 | Забезпечити в установленому порядку приймання на зберігання виборчих скриньок, кабін для голосування, іншого обладнання | Квітень 2016 року | Виконкоми районних у місті рад |

***Керуюча справами виконкому О.Шовгеля***