ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

24.02.2016  №322

ЗВІТ

з  виконання в 2015 році міської програми  містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004–2016 рр.

грн.

| № з/п | Основні заходи | Загальний обсяг фінансування | Передбачено в міському бюджеті на 2015 рік | Касові видатки 2015 року | Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка топографогеодезич- них і аерофотознімальних ро- біт та виготовлення топогра- фічних планів М 1:2000 в циф- ровому й графічному вигляді м. Кривий Ріг | 16 400 000,00 | - | - | - |
| 2 | Розробка електронної місто- будівної кадастрової системи м. Кривий Ріг, створення міс- тобудівного кадастру | 19 080 020,00 | - | - | - |
| 3 | Розробка меж історичних ареалів м. Кривий Ріг | 775 756,00 | 145 000,00 | 140 161,00 | - |
| 4 | Оновлення (внесення змін ) до Генерального плану м. Кривий Ріг | 3 962 767,80 | - | - | - |
| 5 | Експертиза Генерального плану м. Кривий Ріг | 99 036,00 | - | - | - |
| 6 | Розробка плану земельно-гос-подарського устрою | 1 748 879,00 | - | - | - |
| 7 | Розробка проекту цивільної оборони населення | 590 220,00 | - | - | - |
| 8 | Експертиза проекту цивільної оборони населення | 90 000,00 | - | - | - |
| 9 | Розробка історико-архітек-турного опорного плану | 500 000,00 | 500 000,00 | 490 495,34 | - |
| 10 | Розробка плану зонування територій | 1 798 941,48 | - | - | - |
| 11 | Розробка детальних планів | 2 000 000,00 | - | - | - |
| 12 | Проведення паспортизації зе-мельних ділянок (браунфілдів, грінфілдів) потенційно приваб-ливих для інвестування на ко- ротко- та довгострокову перспе-ктиви, у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету | 445 115,00 - | - - | - - | - 178 046,00 |
|  | Усього: | 47 490 735,28 | 645 000,00 | 630 656,34 | 178 046,00 |

Секретар міської ради					                    С.Маляренко