Додаток

до   міської   комплексної   програми  «СТОП –інфаркт» на 2016 – 2020 роки

Заходи, спрямовані на запобігання й лікування серцево-судинних захворювань

| № з/п |  | Зміст заходу |  | Відповідальні за виконання |  | Строк виконання, роки | Орієнтовна потреба в коштах на реалізацію програми, тис. грн. | У тому числі за роками |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І. Первинна та вторинна профілактика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Висвітлення в теле- та радіопередачах, присвячених питанням охорони здоров’я, матеріалів, пов’язаних з розв’язан-ням проблеми запобігання захворюванням системи кровообігу |  |  | Управління охорони здоров’я виконкому міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому, комунальний заклад «Криворізьки Центр здоров’я», лікуваль-но-профі-лактичні | 2016-2020 роки | 200,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | Ознайомлення населення з профілактикою серцево-судинних захворювань |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | заклади міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Здійснення роботи щодо ведення та поповнення Реєстру хворих на гіпертонічну хворобу |  |  | Управління охорони здоров’я виконкому міської ради, головні лікарі комунальних закладів «Криворізька міська лікарня» Дніпропетровської обласної ради» №№9,17 | 2016-2020 роки | 20,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Контроль за базисним лікуванням гіпертонічної хвороби як основного придиктора гострих фатальних судинних подій для формування прихильності до терапії в пацієнта |
| ІІ. Сучасне надання спеціалізованої медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Забезпечення відповідно до сучасних стандартів лікування кардіологічнних рентгенендоваскулярних відділень необхідними лікарськими |  |  |  | Управління охорони здоров’я виконкому міської ради, головні лікарі комунальних за- | 2016-2020 роки | 62 000,00 | 6 500,00 | 11 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 | Покращення якості діагностики та лікування серцево-судинних захворювань |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | засобами та виробами медичного призначення |  |  |  | кладів «Криворізька місь-ка клінічна лікарня №2» Дніпропе- тровської обласної ради», «Криворізька міська лікарня №9» Дніпропе-тровської обласної ради» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Забезпечення підвищення кваліфікації фахівців з питань кардіології – 29 осіб, ренген-ендоваскулярної хірургії – 2 особи та електрофізіології – 2 особи |  |  |  | Управління охорони здоров’я виконкому міської ради, головні лікарі комунальних закладів «Криворізька міська клінічна лікарня №2» | 2016-2020 роки | 87,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 21,00 | 27,00 | Забезпечення висококваліфікованими медичними кадрами процесу впровадження новітніх технологій у лікування серцево-судинних захворювань |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | Дніпропетровської обласної ради», «Криворізька міська лікарня №9» Дніпропетровської обласної ради» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Запроваджен-ня статистич-ного моніто-рингу хворих з життєзагрозливими аритміями серця, які потребують невідкладного хірургічного лікування |  |  |  | Управління охорони здоров’я виконкому міської ради, головні лікарі комунальних закладів «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Дніпропетровської обласної ради», «Криворі- | 2016-2017 роки | 20,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Можливість забезпечити допомогу хворим з порушенням серцевого ритму з профілактикою раптової серцевої смерті |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | зька міська лікарня» Дніпропетровської обласної ради» №№9,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Забезпечення своєчасного виявлення та лікування згідно з клінічними протоколами хворих з шлуночковими аритміями |  |  |  | Управління охорони здоров’я виконкому міської ради, головні лікарі комунальних зак- ладів «Криворі-зька міська клінічна лікарня №2» Дніп-ропетров-ської обла-сної ради», «Криворі-зька міська лікарня» Дніпропетровської обласної | 2016-2020 роки | 700,00 | - | 300,00 | 300,00 | 50,00 | 50,00 | Забезпечення профілактики раптової серцевої смерті |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | ради» №№9,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Упровадження сучасних методик діагностики набу-тих серцево-судинних захворювань |  |  |  | Управління охорони здоров’я виконкому міської ради, головні лікарі комунальних закладів «Криворі-зька міська клінічна лікарня №2» Дніпропетровської обласної ради», «Криворі- зька міська лікарня» Дніпропетровської обласної ради» №№9,17 | 2016-2020 роки | 3600,00 | - | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | - | Здійснення моніторингу формування хронічної кардіологічної патології для профілактики хронічної серцевої недостатності |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Забезпечення закладів охорони здоров’я ургентним медичним обладнанням |  |  |  | Головні лікарі комунальних зкладів «Криворі-зька місь-ка клініч-на лікарня №2» Дніп- ропетров-ської обласної ради», «Криво-різька міська лікарня №9» Дніпропетровської обласної ради» | 2016-2020 роки | 6 000,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | Профілактика смертності від гострого інфаркту міокарда після проведення інтервенційних втручань |
| 9 | Проведення реєстрації в Реєстрі перкутанних коронарних втручань |  |  |  | Головні лікарі комунальних закладів «Криворізька міська клінічна лікарня №2»Дніп-ропетровської обласної ради», | 2016- 2017 роки | - | - | - | - | - | - | Забезпечення статистичного аналізу роботи рентгенендоваскулярних відділень та отримання засобів медичного призначення із залученням коштів державного бюджету |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | «Криворізька міська лікарня №9»Дніп-ропетровської обласної ради» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Реабілітація та трудова реадаптація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Забезпечення виконання стандар- тів і клінічних протоколів лікування хворих після інвазійних кардіологі- чних та кардіохірургічних втручань |  | Управління охорони здоров’я виконкому міської ради, комунальний заклад «Криворізька міська лікарня №9» Дніпропе- тровської обласної ради»», лікуваль-но-профі-лактичні заклади міста | 2016-2020 | 2 000,00 | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Профілактика інвалідності від серцево-судинної патології |