ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

14.04.2016  №74-р

П Л А Н

заходів з підготовки до відзначення 241-ї річниці

від дня заснування м. Кривого Рогу

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Загальні заходи |  |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до святкування 241-ї річниці від дня заснування м. Кривого Рогу | До 25.05.2016 |  | Бєрлін В.М. |
| 1.2 | Визначити категорії запрошених на міське свято, підготувати списки з урахуванням кількості запрошених, керівників країни, області, інших міст України, представників Криворізької діаспори, міста | До 11.05.2016 | Затолокіна О.А. | Шовгеля О.М. |
| 1.3. | Підготувати: |  |  |  |
| 1.3.1 | Пропозиції до нагородження кращих представників трудових колективів міста обласними та міськими нагородами; | До 19.04.2016, | Затолокіна О.А., керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, голови районних у місті рад, | Шовгеля О.М., заступники міського голови, |
| 1.3.2 | матеріали для виступу міського голови на міському театралізованому святі; | до 18.05.2016, | Герасименко І.М., | Бєрлін В.М., |
| 1.3.3 | перепустки вільного пересування стадіоном «Спартак» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3» під час проведення театралізованого свята для відповідальних за організацію та проведення заходу й спеціальні перепустки для автомобільного транспорту; | до 16.05.2016, | Затолокіна О.А., | Шовгеля О.М., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.4 | тексти привітань від міського голови з 241-ю річницею міста для опублікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет; | 18.05.2016, 26.05.2016 (дата публікації), | Герасименко І.М., Квочка І.В., Батішова Т.В., | Бєрлін В.М., Шовгеля О.М., |
| 1.3.5 | план проведення масових заходів, присвячених 241-й річниці від дня заснування м. Кривого Рогу | до 25.05.2016 | Медвідь Т.Г., керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, голови районних у місті рад | Полтавець А.А. |
| 1.4. | Забезпечити: |  |  |  |
| 1.4.1 | проведення репетицій на стадіоні «Спартак» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3»; | За окремим графіком, | Стрига Н.В., Бакум В.В., | Бєрлін В.М., |
| 1.4.2 | участь учнів шкіл, комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради», курсантів Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, студентів вищих і учнів професійно-технічних навчальних закладів у репетиціях, міському святі; | за окремим графіком, 28.05.2016, | Стрига Н.В., Касимова Н.О., Ступак О.М., Бакум В.В., | Бєрлін В.М., |
| 1.4.3 | перевезення на репетиції та міське театралізоване свято колективів художньої самодіяльності, глядачів міським пасажирським транспортом; | за окремим графіком, 28.05.2016, | Сиротюк С.В., Стрига Н.В., голови районних у місті рад, | Катриченко О.В., Бєрлін В.М., |
| 1.4.4 | необхідні технічні ресурси для проведення міського театралізованого свята; | за окремим графіком, 28.05.2016, | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |
| 1.4.5 | виготовлення запрошень на міське театралізоване свято; | до 11.05.2016, | Затолокіна О.А., | Шовгеля О.М., |
| 1.4.6 | інформування населення міста щодо дій у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій (пожежа, виявлення невідомих | 16.05.2016 – 29.05.2016, | Жупінас С.І., Сиротюк С.В., Герасименко І.М., Некрасова І.Ф., | Катриченко О.В., Бєрлін В.М., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | предметів, речовин) та вжиття протипожежних заходів у місцях масового перебування населення, про роботу міського пасажирського транспорту під час проведення репетицій та урочистостей; |  | Квочка І.В., голови район- них у місті рад; Агафонов В.В., Єрешко Г.О., Галамасюк І.В. (за згодою), |  |
| 1.4.7 | організацію торговельного обслуговування учасників репетицій та святкової торгівлі під час проведення свята на стадіоні «Спартак» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3»; | 16.05.2016 – 28.05.2016, | Рижкова І.О., | Шаповалов Г.М., |
| 1.4.8 | проведення радіо- та телепередач, присвячених історії, сьогоденню Кривого Рогу, трудовим досягненням криворіжців, ушануванню видатних мешканців міста на комунальному підприємстві телерадіокомпанії «Рудана»; | з 16.05.2016, | Герасименко І.М., Некрасова І.Ф., | Бєрлін В.М., |
| 1.4.9 | роботу постійно діючих рубрик «Кривому Рогу-241» у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник»; | з 16.05.2016, | Герасименко І.М., Квочка І.В., | Бєрлін В.М., |
| 1.4.10 | розподіл місць на стадіоні «Спартак» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3» згідно зі списками запрошених: - на гостьовій трибуні; - для районних делегацій; - для учасників театралізованого заходу; | до 17.05.2016, | Затолокіна О.А., голови районних у місті рад, Стрига Н.В., | Шовгеля О.М., Бєрлін В.М., |
| 1.4.11 | належний санітарний стан та естетичний вигляд стадіону «Спартак» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3» і прилеглої до нього території; | до 27.05.2016, | Терещенко І.В., Ступак О.М., Нєженцев С.В., Бакум В.В., | Катриченко О.В., Бєрлін В.М., |
| 1.4.12 | виконання заходів з благоустрою території міста; | до 27.05.2016, | Терещенко І.В., голови районних у місті рад, | Катриченко О.В., |
| 1.4.13 | радіофікацію, енергопостачання, озвучення, освітлення, у тому числі аварійне, під час репетицій та проведення міського театралі- | за окремим графіком, 28.05.2016, | Терещенко І.В., Ступак О.М., Стрига Н.В., Нєженцев С.В., | Катриченко О.В., Бєрлін В.М., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | зованого свята; |  | Бакум В.В., |  |
| 1.4.14 | громадський правопорядок та безпеку громадян у місцях проведення масових заходів, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки під час проведення репетицій і урочистостей; | за окремим графіком, 28.05.2016, 29.05.2016, | Діхтяр Ю.С., Жупінас С.І., голови районних у місті рад; Лютий В.В., Борщенко І.О., Єрешко Г.О., (за згодою), | Фіщенко О.В., Катриченко О.В., |
| 1.4.15 | чергування під час проведення репетицій та театралізованого свята медичних працівників, бригад «швидкої медичної допомоги», машин пожежної частини | за окремим планом, 28.05.2016 | Мурашко К.В., Жупінас С.І.; Бійовський А.М., Єрешко Г.О. (за згодою) | Бєліков К.А., Катриченко О.В. |
| 1.5 | Направити запрошення на свято почесним гостям | До 20.05.2016 | Затолокіна О.А. | Шовгеля О.М. |
| 1.6 | Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести молебні 28.05.2016, 29.05.2016 за Кривий Ріг у храмах, розташованих на території міста | До 27.05.2016 | Медвідь Т.Г. | Полтавець А.А. |
| ІІ. Міське театралізоване свято з нагоди 241-ї річниці від дня заснування м. Кривого Рогу (28.05.2016, 16.00, стадіон «Спартак» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3») |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечити: | 28.05.2016 |  |  |
| 2.1.1 | підготовку та проведення театралізованої програми за участі кращих криворізьких виконавців, творчих колективів художньої самодіяльності; |  | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |
| 2.1.2 | паркування автотранспорту; |  | Сиротюк С.В., Діхтяр Ю.С.; Лютий В.В. (за згодою), | Катриченко О.В., Фіщенко О.В., |
| 2.1.3 | реєстрацію та розміщення запрошених на гостьовій трибуні; |  | Затолокіна О.А., | Шовгеля О.М., |
| 2.1.4 | чергування відповідальних на вході в стадіон «Спартак» кому- нального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3» з дотриманням пропускної системи; |  | Діхтяр Ю.С.; Лютий В.В. (за згодою), | Фіщенко О.В., |
| 2.1.5 | святкове оформлення стадіону «Спартак» комунального позашкільного навчального закладу |  | начальник управління містобудування, архітектури | Фіщенко О.В., Бєрлін В.М., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | «Дитячо-юнацька спортивна школа №3»; |  | та земельних відносин виконкому міської ради, Ступак О.М., Стрига Н.В., Нєженцев С.В., Бакум В.В., |  |
| 2.1.6 | трансляцію міського театралізованого свята комунальним під-приємством телерадіокомпанією «Рудана», в мережі Інтернет |  | Герасименко І.М., Некрасова І.Ф. Сиротюк С.В.; Грищенко В.Г. (за згодою) | Бєрлін В.М., Катриченко О.В. |
| 2.2 | Організувати та провести в ході театралізованого свята щорічну благодійну акцію для: | 28.05.2016 |  |  |
|  | - новонароджених (вручення візочків); |  | Благун І.М., Мурашко К.В., | Бєліков К.А., |
|  | - першокласників (дарування портфелів) |  | Стрига Н.В., Касимова Н.О. | Бєрлін В.М. |

## Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля