ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

08.07.2016  №136-р

ПЛАН

заходів з підготовки до святкування 25-ї річниці

Незалежності України, Дня Державного Прапора України

| № з/п | # Заходи |  | Термін виконання |  | Здійснюють |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # виконання |  | контроль |  |
| 1 | # 2 |  | 3 |  | # 4 |  | 5 |  |
| I. Загальні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Організувати: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | привітання трудових колективів підприємств, установ, організацій міста з 25-ю річницею Незалежності України та Днем Державного Прапора України; | До 22.08.2016, |  |  | Голови районних у місті рад, | Бєрлін В.М., |  |
| 1.1.2 |  | проведення: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - тематичних інформаційних, наукових, просвітницьких, культурно-мистецьких та інших заходів, спрямованих на популяризацію державних символів України; присвячених історії здобуття Україною незалежності, видатним історичним особистостям та сучасним діячам українського державотворення, захисникам Батьківщини, які відстоюють суверенітет та територіальну цілісність України; | 01.08.2016 -30.09.2016, |  |  | Медвідь Т.Г., Касимова Н.О., Стрига Н.В., Лавренко С.І., голови районних у місті рад, | Полтавець А.А., Бєрлін В.М., |  |
|  |  | - у навчальних закладах, зокрема дошкільних та позашкільних, пізнавальних, ігрових, навчально-виховних, мистецьких, спортивних заходів, спрямованих на формування в зростаючого покоління активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості; | 01.08.2016 -30.09.2016, |  |  | Касимова Н.О., Стрига Н.В., Ступак О.М., голови районних у місті рад, | Бєрлін В.М., |  |
| 1 |  | # 2 | 3 |  |  | # 4 | 5 |  |
|  |  | - спортивних змагань; | 17.08.2016 -24.08.2016, |  |  | Ступак О.М., голови районних у місті рад, | Бєрлін В.М., |  |
|  |  | - районних виставок досягнень у галузях господарства, освіти, науки, культури тощо | 24.08.2016 |  |  | голови районних у місті рад | Катриченко О.В., Бєрлін В.М. |  |
| 1.2. |  | Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести 24.08.2016 молебні за мир та злагоду в Україні, за український народ | До 17.08.2016 |  |  | Медвідь Т.Г. | Полтавець А.А. |  |
| 1.3. |  | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | інформування населення міста щодо дій у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій (пожежа, виявлення невідомих предметів, речовин) та вжиття протипожежних заходів у місцях масового перебування населення; | 17.08.2016 - 24.08.2016, |  |  | Жупінас С.І., Герасименко І.М., Некрасова І.Ф., Квочка І.В., голови районних у місті рад; Агафонов В.В., Єрешко Г.С., Галамасюк І.В. (за згодою), | Удод Є.Г., Бєрлін В.М., |  |
| 1.3.2 |  | високий рівень святкового оформлення міста відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», зі змінами, виготовлення та розміщення святкових постерів на біг-бордах, банерів, прапорів розцвічування, тематичних вимпелів на тролеях, у тому числі: - біля пам’ятників на честь бійців, які загинули під час виконання військового обов’язку в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в Тернівському та Металургійному районах, - на площі біля пам’ятника Т.Г. Шевченку в Центрально-Міському районі; | до 19.08.2016, 22.08.2016, 22.08.2016, |  |  | Бризецький О.Ф., Медвідь Т.Г., голови районних у місті рад, Солод В.М., Шаповалов Г.А. Нєженцев С.В., | Удод Є.Г.., Полтавець А.А., |  |
| 1 |  | # 2 | 3 |  |  | # 4 | 5 |  |
|  |  | - на території біля комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | використання Державної символіки України під час проведення урочистостей; | 23.08.2016 -24.08.2016, |  |  | Медвідь Т.Г., Стрига Н.В., голови районних у місті рад, | Полтавець А.А., Бєрлін В.М., |  |
| 1.3.4 |  | благоустрій міста, у тому числі: - біля пам’ятників на честь бійців, які загинули під час виконання військового обов’язку в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в Тернівському та Металургійному районах, - площі біля пам’ятника Т.Г. Шевченку в Центрально-Міському районі, - території біля комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; - площі біля будівлі виконкому Криворізької міської ради; | до 22.08.2016, |  |  | Терещенко І.В., голови районних у місті рад, | Катриченко О.В., |  |
| 1.3.5 |  | упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ят-ників видатним діячам українського державотворення, борцям за незалежність, пам’ятних знаків і місць поховань воїнів, полеглих за свободу України та територіальну цілісність; | до 22.08.2016, |  |  | Терещенко І.В., голови районних у місті рад, | Катриченко О.В., |  |
| 1.3.6 |  | громадський правопорядок і безпеку громадян у місцях проведення масових заходів; | 23.08.2016 -24.08.2016, |  |  | Діхтяр Ю.С., Шмоткін В.В., голови районних у місті рад; Лютий В.В., Борщенко І.О. (за згодою), | Удод Є.Г., |  |
| 1.3.7 |  | безпеку руху транспортних засобів під час проведення міських та районних урочистостей; паркування автотранспорту; | 23.08.2016 - 24.08.2016, |  |  | Сиротюк С.В., Діхтяр Ю.С.; Лютий В.В. (за згодою), | Катриченко О.В., Удод Є.Г., |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| 1.3.8 |  | безперебійне енергопостачання під час проведення заходів; | 23.08.2016 -24.08.2016, |  |  | Терещенко І.В., голови районних у місті рад, | Катриченко О.В., |  |
| 1.3.9 |  | чергування під час районних урочистостей бригад «швидкої медичної допомоги», машин пожежної частини; | 24.08.2016, |  |  | Мурашко К.В., Жупінас С.І., голови районних у місті рад; Бійовський А.М., Єрешко Г.С. (за згодою), | Бєліков К.А., Катриченко О.В., |  |
| 1.3.10 |  | організацію виїзної торгівлі | 24.08.2016 |  |  | Рижкова І.О., голови районних у місті рад | Шаповалов Г.М. |  |
| 1.4. |  | Підготувати: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | пропозиції до нагородження кращих представників трудових колективів міста з нагоди 25-ї річниці Незалежності України; | До 21.07.2016, |  |  | Голови районних у місті рад, | Заступники міського голови, керуюча справами виконкому міської ради, |  |
| 1.4.2 |  | сценарні плани: - офіційної церемонії урочистого підняття Державного прапора України; - покладення квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку в Центрально-Міському районі з нагоди 25-ї річниці Незалежності України; - міського урочистого зібрання в комунальному під-приємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | до 12.08.2016, |  |  | Медвідь Т.Г., Медвідь Т.Г., Стрига Н.В., | Полтавець А.А., Полтавець А.А., Бєрлін В.М., |  |
| 1.4.3 |  | проект рішення виконкому міської ради про нагородження з нагоди 25-ї річниці Незалежності України; | до 03.08.2016, |  |  | Затолокіна О.А., | Шовгеля О.М., |  |
| 1.4.4 |  | пропозиції до складу почесної президії: - для участі в покладенні квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку в Центрально-Міському районі; - офіційної церемонії урочистого підняття Державного прапора України; | до 12.08.2016, |  |  | Медвідь Т.Г., Затолокіна О.А., | Полтавець А.А., Шовгеля О.М., |  |
| 1 |  | # 2 | 3 |  |  | # 4 | 5 |  |
| 1.4.5 |  | матеріали до виступів міського голови на: - міському урочистому зібранні до Дня незалежності України, - офіційній церемонії урочистого підняття Державного прапора України; | до 12.08.2016, до 12.08.2016, |  |  | Герасименко І.М., Медвідь Т.Г., Герасименко І.М., | Бєрлін В.М., Полтавець А.А., Бєрлін В.М., |  |
| 1.4.6 |  | тексти-привітання від міського голови з 25-ю річницею Незалежності України та Днем Державного Прапора України для публікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет; | до 12.08.2016, 23.08.2016 (публікація в газеті), |  |  | Герасименко І.М., Квочка І.В., Медвідь Т.Г., Батішова Т.В., | Бєрлін В.М., Полтавець А.А., Шовгеля О.М., |  |
| 1.4.7 |  | вітальні листівки, запрошення для учасників міських урочистих заходів; | до 15.08.2016, |  |  | Затолокіна О.А., | Шовгеля О.М., |  |
| 1.4.8 |  | - заявки на транспорт для перевезення (у разі необхідності): | до 05.08.2016 |  |  | Сиротюк С.В., | Катриченко О.В., |  |
|  |  | - колективів художньої самодіяльності, задіяних у святковому концерті до Дня незалежності України, - духового оркестру, - роти почесної варти |  |  |  | голови районних у місті рад, Стрига Н.В., Діхтяр Ю.С. | Бєрлін В.М., Бєрлін В.М., Удод Є.Г. |  |
| ІІ. Офіційна церемонія урочистого підняття Державного Прапора України (23.08.2016, 9.00, площа перед будівлею виконкому Криворізької міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Забезпечити: |  | 23.08.2016 |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | присутність на офіційній церемонії: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 |  | - працівників виконкому міської ради, |  |  |  | Керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, |  | Шовгеля О.М., |
| 2.1.1.2 |  | - диктора; |  |  |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 2.1.1.3 |  | - духового оркестру, |  |  |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 2.1.1.4 |  | - роти почесної варти, |  |  |  | Діхтяр Ю.С.; Літвінов С.П., Козлов Г.О. (за згодою), |  | Удод Є.Г., |
| 1 |  | # 2 |  | 3 |  | # 4 |  | 5 |
| 2.1.1.5 |  | - депутатів міської ради, |  |  |  | Затолокіна О.А., |  | Маляренко С.В., |
| 2.1.1.6 |  | - представників політичних партій і громадських організацій міста, |  |  |  | Медвідь Т.Г., |  | Полтавець А.А., |
| 2.1.2 |  | озвучення заходу |  | 23.08.2016 |  | Сиротюк С.В., Грищенко В.Г. (за згодою) |  | Катриченко О.В. |
| 2.2. |  | Здійснити запрошення та шикування почесної президії на захід |  | 23.08.2016 |  | Медвідь Т.Г. |  | Полтавець А.А. |
| ІІІ. Покладення квітів до пам'ятника Т.Г. Шевченку в Центрально-Міському районі (23.08.2016, 14.30) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | корзину з квітами; |  | 23.08.2016 |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 3.2 |  | присутність на заході: - диктора, - представників підприємств, закладів та установ Центрально-Міського району, - районних делегацій (по 2 особи); |  |  |  | Стрига Н.В., Нєженцев С.В., голови районних у місті рад, |  | Бєрлін В.М., |
| 3.3 |  | текст для диктора; |  |  |  | Медвідь Т.Г., |  | Полтавець А.А., |
| 3.4 |  | озвучення заходу; |  |  |  | Нєженцев С.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 3.5 |  | фонограми пісенних композицій з державної тематики про Україну для використання до початку та під час покладення квітів; |  |  |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 3.6 |  | проведення покладення квітів |  |  |  | Медвідь Т.Г., Стрига Н.В., Затолокіна О.А., Нєженцев С.В. |  | Полтавець А.А., Бєрлін В.М., Шовгеля О.М. |
| ІV. Міське урочисте зібрання з нагоди 25-ї річниці Незалежності України в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» (23.08.2016, 15.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | підготовку приміщення комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» для проведення міського урочистого зібрання; |  | 23.08.2016 |  | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., Нєженцев С.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 1 |  | # 2 |  | 3 |  | # 4 |  | 5 |
| 4.2 |  | святкове оформлення сцени та глядацького залу, радіофікацію й освітлення, у тому числі аварійне; |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | присутність, зустріч і розміщення учасників урочистого зібрання та нагороджених у залі; |  |  |  | Затолокіна О.А., голови районних у місті рад, |  | Шовгеля О.М., |
| 4.4 |  | чергування медичних працівників у приміщенні комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» під час проведення урочистого зібрання; |  |  |  | Мурашко К.В., |  | Бєліков К.А., |
| 4.5 |  | квіти для вручення нагородженим; |  |  |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 4.6 |  | проведення: |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 |  | - урочистого вручення нагород, |  |  |  | Затолокіна О.А., |  | Шовгеля О.М., |
| 4.6.2 |  | - святкового концерту |  |  |  | Стрига Н.В. |  | Бєрлін В.М. |

Керуюча справами виконкому 					О.Шовгеля