Додаток

до Програми розвитку нових технологій  муніципального менеджменту в Центрі надання адміністративних послуг  та його територіальних підрозділах на 2017 – 2019 роки

Заходи

Програми розвитку нових технологій  муніципального менеджменту в Центрі  адміністративних послуг

та його територіальних підрозділах на 2017 – 2019 роки

| № з/п | Заходи |  |  | Термін виконання |  |  | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, грн: |  |  |  |  |  | Виконавці | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 | Усього |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Створення організаційних і нормативних умов для побудови ефективної системи надання адміністративних, інших публічних послуг у органах місцевого самоврядування Кривого Рогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Визначення єдиних стандартів та вимог до обслуговування замовників адміністративних, інших публічних послуг, технічного оснащення робочих місць адміністраторів,державних реєстраторів у Центрі та його територіальних підрозділах | 2017-2019 роки |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, виконкоми рай-онних у місті рад; Державне підприємство (надалі - ДП) «Кривбасстан-дартметрологія», розробники програмних про-дуктів (за згодою) | Установлення єдиних стандартів та вимог до обслуговування замовників у Центрі та його територіальних підрозділах |
| 2 |  | Розробка Технічного регламенту Центру та його територіальних підрозділів | 2017-2019 роки |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації виконкому Криворізької мі-ської ради, ДП «Кривбасстан-дартметрологія» (за згодою) | Визначення вимог до порядку надання послуг, взаємодії із за- мовниками та су-б’єктами надання послуг, технічного оснащення Центру та його територіальних підрозділів, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим . |
| 3 |  | Розширення дії сертифікату на систему управління інформаційною без-пекою Центру, у зв’язку із гармонізацією національних стандартів України з міжнародними та європейськими нормативними документами | 2017 рік |  |  |  | Міський бюджет | Відповід-но до кош-торису на утримання органів місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, відділ внутрішнього аудиту апарату міської ради і виконкому, ДП «Кривбасстандартметрологія» (за згодою) | Забезпечення гарантованого рівня управління інформаційними ресурсами Центру, захисту його інформаційних активів, недопущення порушення цілісності інформації, її витоку |
| 4 |  | Організація та проведення навчальних заходів ( тренінгів, семінарів) для адміністраторів, державних реєстраторів з питань: ділової комунікації, розвитку особистої, колектив-ної ефективності, управлінських функцій, застосування ІТ-технологій, спеціальних психологічних навичок | 2017-2019 роки |  |  |  | Міський бюджет | Відповід-но до кош-торису на утримання органів місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Підвищення фахового рівня адміністраторів Центру та його територіальних підрозділів у роботі із замовниками послуг; побудова ефективної системи надання адміністративних, інших публічних послуг |
| 5 |  | Моніторинг та оцінка впливу Прог-рами на ефективність роботи по наданню адміністративних, інших пуб-лічних послуг : - опитування представників громади міста та бізнесу; - опитування працівників Центру щодо навичок та умов роботи. Звіт перед міською радою про використання бюджетних коштів на виконання Програми | 2017-2019 роки |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Управління з питань надання адміністративних послуг, молодіжний викон-ком, комуналь-не підприємство «Інститут роз-витку міста Кри-вого Рогу» Криворізької міської ради, міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва | Оцінка впливу Програми на якість обслуговування в Центрі; покращення умов та підвищення кваліфікації співробітників |
| 6 |  | Розробка методичних рекомендацій при впровадженні або модернізації програмних продуктів, нових сервісів веб-інтерфейсу | 2017-2019 роки |  |  |  | Міський бюджет | Відповід-но до кош-торису на утримання органів місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради, розробни-ки програмних продуктів (за згодою) | Розроблені методичні рекомендації при роботі зі спеціалізованими програмними продуктами (електронна черга з можливістю віддаленого запису через мережу Інтернет,ПК «ЕСОЯ», Skype-зв’язок із замовниками послуг, електронний архів тощо) та новими сервісами веб-інтерфейсу (сайт Центру, сторінка Центру на Facebook) |
| 7 |  | Розробка технологічної картки робочого місця адміністраторів, державних реєстраторів у Центрі та його територіальних підрозділах | 2017-2019 роки |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, ДП «Кривбасстандартметрологія» (за згодою) | Розроблені техноло-гічні картки робочого місця адміністраторів з детальним описом вимог до апаратного та програмного забезпечення з урахуванням рекомендацій розробників програмних продуктів та до функціональних обов’яз-ків адміністраторів |
| 2. Оптимізація процесів муніципального менеджменту з упровадженням інноваційних технологій електронного урядування в роботу Центру та його територіальних підрозділів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення аудиту технічного стану апаратного забезпечення та програмних продуктів, які забезпечують інформаційно-комунікаційну інфраст-руктуру Центру та його територіальних підрозділів |  |  |  | І-ІІ квартали 2017 - 2019 років |  | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, відділ інформатизації виконкому міської ради | Створення електрон-ного реєстру апаратного забезпечення та електронного реєстру програмних продуктів Центру надан-ня адміністративних послуг |
| 2 | Вивчення можливості імплементації нових інформаційних технологій у існуючу інфраструктуру Центру та його територіальних підрозділів |  |  |  | 2017-2019 роки |  | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації викон-кому Криворізької міської ради | Розробка проектів імплементації: електронного архіву, сер-верного забезпечення, інтерактивного обладнання |
| 3 | Проведення навчання адміністраторів, державних реєстраторівпри імплементації нових інформаційних технологій та впровадженні модернізованих програмних продуктів |  |  |  | 2017-2019 роки |  | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, розробники програмних продуктів (за згодою) | Підвищення кваліфікаційного рівня спів-робітників Центру при імплементації нових інформаційних технологій та модернізації програмних продуктів |
| 4 | Моніторинг стану інформаційної безпеки серверу та робочих місць адміністраторів, державних реєстраторів відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 27001:2010 |  |  |  | Щомісячно |  | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Відділ внутрішнього аудиту апарату міської ради і виконко-му, управління з питань надання адміністра-тивних послуг, з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Звіт про стан інформаційної безпеки Центру, підтримка актуальності ліцензування антивірусного забезпечення, про-позиції щодо вирішення виявлених загроз при вірусних або хакерських атаках |
| 5 | Створення довідково-інформаційного веб-порталу надання адміністратив-них послуг та електронних кабінетів користувачів з упровадженням інноваційних можливостей, у тому числі віддаленого попереднього запису в електронну чергу через мережу Інтернет, skype-зв’язок із замовниками пос-луг тощо |  |  |  | 2017 рік |  | Міський бюджет | 750 000,0 |  |  | - |  | - | 750 000,0 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, відділ інфор-матизації викон-кому міської ради, розробники програмних про-дуктів (за згодою) | Забезпечення єдиного входу до міських інформаційних систем, орієнтованих на надання інтерактивних адміністративних пос-луг |
| 6 | Придбання та налаштування апаратного комплексу для серверного забезпечення Центру |  |  |  | І-ІІ квар-тал 2017 року |  | Міський бюджет | Відповідно до кошто-рису на утримання органів місцевого самовря-дування |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Серверне забезпечення для захисту від зовнішніх атак, відмовостійкості та безперервності доступу до мережі Інтернет Центру |
| 7 | Створення мережі довідково-інформа-ційних сенсорних кіосків для розміщення у: - Центрі, його територіальних підрозділах; - територіальних центрах соціального обслуговування населення |  |  |  | 2017 рік |  | Міський бюджет | 1 600 000,0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 600000,0 | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Інформаційне забезпечення населення міста з питань переліку адміністративних, інших публічних послуг, необхідних документів для їх отримання, регламенту роботи Центру, його територіальних підрозділів |
| 8 | Розробка й установлення програмного забезпечення для мережі довідково-інформаційних сенсорних кіосків |  |  |  | 2017 рік |  | Міський бюджет | 160 000,0 |  |  | - |  | - | 160 000,0 | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Розроблено програмне забезпечення для мережі довідково-інформаційних сен-сорних кіосків |
| 9 | Створення електронного архіву справ адміністративних послуг, що надаю-ться через Центр та його територіальні підрозділи; придбання програмно-апаратного комплексу «Електронний архів» |  |  |  | І квартал 2017 року |  | Міський бюджет | Відповідно до кошто-рису на утримання органів місцевого самовряду-вання |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Апаратне забезпечен-ня «Електронного архіву». Підвищення якості надання адміністративних, інших публічних послуг у Центрі та його територіальних підрозділах |
| 10 | Технічне та сервісне обслуговування «Електронного архіву» |  |  |  | Щомісячно |  | Міський бюджет | Відповідно до кошто-рису на утриман-ня органів місцевого самовря-дування |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Оновлення програмного продукту, розробка нових сервісів |
| 11 | Автоматизація та розширення функціональних можливостей «Електронного архіву» |  |  |  | І-ІІ квар-тал 2017 року |  | Міський бюджет |  |  |  | Відповід-но до коштори-су на утриман-ня орга-нів місце-вого са-мовряду-вання |  |  |  | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Запроваджено автоматизоване програмне забезпечення керування «Електронного архіву» |
| 12 | Організація електронних поштових скриньок (корпоративна пошта), внутрішнього чату для адміністраторів, державних реєстраторів |  |  |  | І-ІІ квар-тал 2018 року |  | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Відділ інформатизації, управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Запроваджено програмне забезпечення з відкритим кодом для співробітників Цент-ру - поштові скриньки, внутрішній чат, що пришвидшує обмін інформацією між співробітниками Центру |
| 13 | Створення єдиної системи електоронної черги для попереднього запису на прийом до адміністратора за допомогою різних каналів зв’язку (телефон, інформаційний кіоск, веб-портал тощо) |  |  |  | ІІІ-IV квартал 2017 року |  | Міський бюджет | 60 000,0 |  |  | - |  | - | 60 000,0 | Управління з питань надан-ня адміністративних послуг виконкому міської ради | Створення комфортних умов для отримання адміністратив-них, інших публічних послуг |
| 14 | Розробка мобільного додатку для мобільного пристрою з можливістю попереднього запису на прийом до адмі-ністратора (android, apple ios) |  |  |  | ІІІ-IV квартал 2017 року |  | Міський бюджет | 180 000,0 |  |  | - |  | - | 180 000,0 | Управління з питань надан-ня адміністративних послуг виконкому міської ради | Упровадження інноваційних електронних сервісів |
| 15 | Технічний супровід мобільного додат-ка для мобільного пристрою |  |  |  | 2017-2019 роки |  | Міський бюджет | 30 000,0 |  |  | 60 000,0 |  | 60 000,0 | 180 000,00 | Управління з питань надання адміністративних послуг, відділ інформатизації виконкому міської ради | Оновлення програмного продукту, розробка нових сервісів |
| 16 | Сервісне та технічне обслуговування «Електронної системи керування чергою» |  |  |  | Щомісячно |  | Міський бюджет | 24 000,00 |  |  | 24 000,0 |  | 24 000,0 | 72 000,0 | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Оновлення програмного продукту, розробка нових сервісів |
| 17 | Організація Skype-зв’язку адміністраторів Центру та його територіальних підрозділів з відвідувачами |  |  |  | 2018 рік |  | Інші джерела | - |  |  | 500 000,0 |  | - | 500 000,0 | Відділ інформатизації, управ-ління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Створення облікових записів програмного продукту Skype for business, облаштуван-ня робочого місця адміністраторів необхідних апаратним забезпеченням |
| 18 | Придбання робочої станції для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним носієм, або паспорта громадянина України у формі картки |  |  |  | 2017 рік |  | Міський бюджет | Відповідно до кошто-рису на утримання органів місцевого самовряду-вання |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надан-ня адміністративних послуг виконкому міської ради | Оформлення та видача паспорта грома-дянина України для виїзду за кордон з безконтактним носієм, або паспорта гро-мадянина України у формі картки, унесення змін до ID-карток |
| 19 | Організація каналу зв’язку для під-ключення Центру до Єдиного держав-ного реєстру Державної міграційної служби України |  |  |  | І квартал 2017 року |  | Міський бюджет | Відповідно до кошто-рису на утримання органів місцевого самовряду-вання |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надан-ня адміністративних послуг виконкому міської ради | Підключення Центру до ЄДР ДМСУ. Забезпечення доступності оформлення ID - карток |
| 20 | Користування захищеним цифровим каналом конфіденційного зв’язку |  |  |  | Щомісячно |  | Міський бюджет | Відповід-но до кош-торису на утримання органів місцевого самовряду-вання |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надан-ня адміністративних послуг виконкому міської ради | Забезпечення якісного та безберебійного функціонування робочих станцій для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним носієм або пас-порта громадянина України у формі карт-ки |
| 21 | Придбання рідерів для зчитування інформації з ID-картки |  |  |  | 2017 рік |  | Міський бюджет | Відповідно до кошто-рису на утримання органів місцевого самовряду-вання |  |  |  |  |  |  | Відділ інформатизації, управ-ління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Доукомплектація робочих місць адміністраторів |
| 22 | Прибання апаратного забезпечення робочих місць адміністраторів |  |  |  | 2017 рік |  | Міський бюджет | Відповідно до кошто-рису на утримання органів місцевого самовря-дування |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Облаштування нових робочих місць адміністраторів, державних реєстраторів у Центрі та його територіальних підрозділах |
| 23 | Придбання високошвидківсних сканерів |  |  |  | 2019 рік |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  | Відповід-но до кошто- рису на утримання органів місцевого самовря-дування |  | Відділ інформа-тизації, управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації ви-конкому Криворізької міської ради | Доукомплектація робочих місць адміністраторів, державних реєстраторів у Центрі та його територіальних підрозділах |
| 24 | Придбання джерел безперебійного живлення |  |  |  | 2017 рік |  | Міський бюджет | Відповідно до кош-торису на утримання органів місцевого самовряду-вання |  |  |  |  |  |  | Відділ інформа-тизації, управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації ви-конкому Криворізької міської ради | Забезпечення безперебійної роботи комп’ютерів. Дотри-мання вимог інфор-маційної безпеки |
| 25 | Розширення та удосконалення функціональних можливостей «Електронної системи оцінки якості надання послуг в муніципальному центрі послуг м.Кривого Рогу» (надалі «ЕСОЯ») |  |  |  | 2017 рік |  | Міський бюджет | Відповідно до кошто-рису на утримання органів місцевого самовря-дування |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надан-ня адміністративних послуг | Забезпечення ефек-тивного функціонування електронного документообороту між суб’єктами надання адміністративних послуг |
| 26 | Технічна підтримка та обслуговування «ЕСОЯ» |  |  |  | Щомісячно |  | Міський бюджет | Відповідно до кошто-рису на утримання органів місцевого самовря-дування |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Оновлення функціональних можливостей «ЕСОЯ», унесен-ня змін в алгоритм роботи програми |
| 27 | Створення сторінки Центру, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради на сайті Facebook |  |  |  | 2017 рік |  | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, відділ інфор-матизації, виконкому міської ради | Діє сторінка Центру з постійним оновлен-ням актуальної інфор-мації |
| 28 | Організація надання послуги щодо передавання даних мережами проводного зв’язку «Хмарна АТС» |  |  |  | 2017 рік |  | Міський бюджет | Відповідно до кошто-рису на утримання органів місцевого самовря-дування |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надан-ня адміністративних послуг виконкому міської ради | Ведення телефонних розмов у режимі реального часу (гаряча лінія Центру) |
| 29 | Технічна підтримка та обслуговування системи автоматизованої обротки дзвінків |  |  |  | Щомісячно |  | Міський бюджет | Відповідно до кошто-рису на утримання органів місцевого самовря-дування |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надан-ня адміністративних послуг виконкому міської ради | Забезпечення якісного та безберебійного функціонування сис-теми |
| 30 | Розробка та впровадження нових сервісів замовлення послуг в режимі он-лайн за технологією Bank-ID |  |  |  | 2017 рік |  | Міський бюджет | Відповід-но до кош-торису на утримання органів місцевого самовря-дування |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надання адміністративних послуг, відділ інформати-зації виконкому міської ради | Упровадження інноваційних електронних сервісів, протидія корупційним ризикам |
| 31 | Розширення переліку надання адміністративних послуг в електронній формі в режимі он-лайн за техноло-гією Bank-ID |  |  |  | 2018 рік |  | Міський бюджет |  |  |  | Відповід-но до кош-торису на утримання органів місцевого самовря-дування |  |  |  | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Упровадження інноваційних електронних сервісів, протидія корупційним ризикам |
| 32 | Придбання та установка індикаторів електронної черги на робочих місцях адміністраторів, державних реєстраторів у фронт-офісі Центру |  |  |  | 2017 рік |  | Міський бюджет | 282 000,0 |  |  | - |  | - | 282 000,0 | Відділ інформатизації, управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Створення комфортних умов для відвідувачів Центру |
| 33 | Розробка та придбання програмного забезпечення для ведення електронного реєстру реєстраційних справ у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців |  |  |  | 2017 ріку |  | Міський бюджет | Відповідно до кош-торису на утримання органів місцевого самовря-дування |  |  |  |  |  |  | Управління з питань реєстрації, відділ інформатизації виконкому міської ради | Створення електронного реєстру реєстраційних справ у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юри-дичних осіб і фізичних осіб-підприємців |
| 34 | Технічний супровід послуги «теле-фонні текстові повідомлення» |  |  |  | Щомісячно |  | Міський бюджет | Відповідно до кошторису на утримання органів місцевого самовря-дування |  |  | Відповід-но до коштори-су на утриман-ня орга-нів місце-вого самовря-дування |  | Відповідно до кошто-рису на утримання органів місцевого самовря-дування |  | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Забезпечення ефек-тивного функціонування послуги |
| 3. Модернізація роботи Центру та його територіальних підрозділів; створення комфортних умов для отримання якісних адміністративних, інших публічних послуг громадянами, суб’єктами господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення капітального ремонту Центру, у тому числі: -виконання будівельно-монтажних робіт; - технічний нагляд; - авторський нагляд |  |  |  |  | 2017 рік | Міський бюджет | Відповідно до кошто- рису на утримання органів місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  | Переможець відкритих тор-гів. Особи, відпові-дальні за здійс-нення технічного та авторсько-го нагляду | Зміна внутрішього оздоблення приміщення, інженерних мереж, покращення вентиляційного стану приміщення. Здійснення контролю за дотриманням будівельних норм, обсягів та якістю будівельних робіт |
| 2 | Оснащення приміщення Центру меблевими конструкціями, меблями |  |  |  |  | 2017 рік | Міський бюджет | Відповідно до кошто-рису на утриман-ня органів місцевого самовря-дування |  |  |  |  |  |  | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради. Переможець відкритих торгів | Облаштування приміщення Центру сучасними меблевими конструкціями |
| 3 | Виготовлення архівних табличок для впорядкування реєстраційних справ у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців |  |  |  |  | 2017 рік | Міський бюджет | Відповідно до кошто-рису на утриман-ня органів місцевого самовря-дування |  |  |  |  |  |  | Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Упорядкування реєстраційних справ у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб і фізичних осіб-підпри-ємців |
| 4 | Організація роботи Мобільного офісу |  |  |  |  | 2017- 2018 роки | Міський бюджет | Відповід-но до кош-торису на утриман-ня органів місцевого самовря-дування |  |  | Відповід-но до кош-торису на утриман-ня органів місцевого самовря-дування |  | Відповід-но до коштори-су на утриман-ня орга-нів міс-цевого самовря-дування |  | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Покращення доступності адміністративних, соціальних послуг мешканцям м.Кривого Рогу |
| 4. Підвищення клієнтоцентричності Центру та його територіальних підрозділів, покращення промоції їх діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відкриття інформаційно-консульта-ційного пункту для замовників з особливими потребами, у тому числі придбання спеціального обладнання, що адаптує інформацію про Центр, його послуги для відвідувачів з вадами: - зору; - слуху |  |  |  |  | 2018 рік | Міський бюджет | - |  |  |  | 135 000,0 | - | 135 000,0 | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Створення необхідних зручностей в отриманні адміністративних, інших публіч-них послуг для людей з особливими потребами |
| 2 | Виготовлення: - збірників; - довідкових матеріалів; - буклетів; - журналів реєстрації заяв замовників послуг; - бланків заяв, постанов, протоко-лів про адміністративні правопорушення; - сувенірної продукції (значки, ручки, пакети, блокноти) |  |  |  |  | 2017- 2019 роки | Міський бюджет | 221 000,0 |  |  |  | 176 000,0 | 176 000,0 | 573 000,0 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Промоція діяльності Центру надання адміністративних послуг. Отримання необхідної інформації щодо порядку надання адміністративних, пуб-лічних, інших послуг Центром мешканцям міста |
| 3 | Придбання паперу для бланків заяв та формування справ |  |  |  |  | 2017 рік | Міський бюджет | 80 000,0 |  |  |  | - | - | 80 000,0 | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Створення необхідних зручностей в отриманні адміністративних, інших публіч-них послуг для відвідувачів |
| 4 | Підготовка та видання «Путівника соціальних послуг Центру» для мешканців міста, з урахуванням «життєвих ситуацій» |  |  |  |  | 2017 рік | Міський бюджет | 20 000,0 |  |  |  | - | - | 20 000,0 | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Отримання необхідної інформації щодо порядку отриманнясоціальних послуг мешканцями міста |
| 5 | Виготовлення та оновлення стендів, конструкцій, інформаційних планшетів, вивісок, рекламних стійок |  |  |  |  | 2017- 2019 роки | Міський бюджет | 122 500,0 |  |  |  | 12 500,0 | 12 500,0 | 147 500,0 | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Покращення інформа-ційного забезпечення замовників послуг |
| 6 | Медійне супроводження діяльності Центру, його територіальних підрозділів. Інформаційні заходи для громади міста з висвітлення можливостей Центру підготовка та розміщення матеріалів у засобах масової інформації |  |  |  |  | 2017 -2019 роки | - | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управління з питань надан-ня адміністративних послуг, з питань реєстрації виконко-му Криворізької міської ради | Покращення клієнтоцентричності Центру |
| 7 | Організація постійно діючої виставки фоторобіт, картин, малюнків, творчих робіт тощо в зоні очікування Центру |  |  |  |  | 2017 -2019 роки | Міський бюджет | 12 000,0 |  |  |  | 12 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Покращення клієнтоцентричності Центру |
| 8 | Організація та проведення конкурсів: - «Кращий адміністратор Центру»; - «Кращий державний реєстратор»; - «Кращий територіальний підрозділ Центру»; - «Доступні послуги» |  |  |  |  | 2017 -2019 роки | - | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Формування позитивного іміджу органів місцевого самовряду-вання |
| 9 | Виготовлення для вручення «ювілейних» документів (щорічно): - «100-тисячна послуга»; - «10-тисячна реєстрація підприємницької діяльності»; - «5-тисячна реєстрація нерухомості» тощо |  |  |  |  | 2017 -2019 роки | - | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Формування позитив-ного іміджу органів місцевого самоврядування |
| 10 | ЗАГАЛЬНІ ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ: |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 3 541 500,0 |  |  |  | 419 500,0 | 284 500,0 | 4245500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші | - |  |  |  | 500 000,0 | - | 500 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього | 3 541 500,0 |  |  |  | 919 500,0 | 284 500,0 | 4745500,0 |  |  |