ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

28.02.2017 №1392

Звіт

з виконання у 2016 році заходів Програми перспективного розвитку

освіти м. Кривого Рогу на 2016 – 2018 роки

| № з/п | Заходи | Джерела фінансування | Уточнений план на 2016 рік, грн. | Фактично виконано, грн. | Відсоток виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Придбання меблів та м’якого інвентарю для 10 груп дошкільних навчальних закладів | Міський бюджет | 828 144,00 | 828 144,00 | 100 |
| 2 | Здійснення виплати грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку | Міський бюджет | 501 370,00 | 492 320,00 | 98 |
| 3 | Фінансування комунальних позашкільних закладів «Дитячий оздоровчий табір «Слава», «Дитячий оздоровчий табір «Сонячний» | Міський бюджет | 11 617 849,00 | 11 480 044,60 | 99 |
| 4 | Здійснення виплати грошової компенсації дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які за медичними показниками не змогли оздоровитися в літній період | Міський бюджет | 15 750,00 | 15 200,00 | 97 |
| 5 | Проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками міста | Міський бюджет, освітня субвенція | 156 249,00, 804 080,00 | 36 562,00, 804 080,00 | 84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Капітальний ремонт закладів освіти, у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету міським бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Міський бюджет | 34 682 326,00, 16 911 820,00 | 31 349 572,85, 14 798 934,84 | 90 |
| 7 | Придбання обладнання й предметів довгострокового користування, у тому числі за рахунок: - освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за спеціальним фондом на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів (за рахунок залишку коштів); - субвенції з обласного бюджету міським бюджетам за пропозицією виборців | Міський бюджет, освітня субвенція, міський бюджет | 4 047 497,27, 1 222 563,00, 1 635 234,00 | 4 030 827,17, 1 221 645,29, 1 625 363,59 | 99 |
| 8 | Придбання обладнання для занять велотуризмом | Міський бюджет | 759 060,00 | 757 340,00 | 99 |
| 9 | Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з багатодітних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах і є учнями 5 – 11 класів криворізьких загальноосвітніх шкіл міста | Міський бюджет | 467 708,00 | 439 053,01 | 94 |
| 10 | Забезпечення безкоштовним харчуванням у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах комунальної форми власності дітей, батьки яких задіяні або загинули, пропали безвісти в ході бойових дій антитерористичної операції на сході України, а також на період проходження військовослужбовцями лікування в закладах охорони здоров’я та реабілітаційних заходів строком до 6 місяців | Міський бюджет | 1 207 684,00 | 1 152 669,94 | 95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей зі студентських сімей, які відвідують дошкільні навчальні заклади комунальної форми власності | Міський бюджет | 28 718,00 | 26 881,34 | 94 |
| 12 | Забезпечення гарячим харчуванням учнів 1 – 4 класів | Міський бюджет | 28 642 562,00 | 28 642 562,00 | 100 |
| 13 | Фінансування проектів-переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» – одержувачів бюджетних коштів | Міський бюджет | 2 606 441,00 | 2 508 245,79 | 99 |
|  | РАЗОМ з них за джерелами надходження: | Міський бюджет, освітня субвенція | 87 196 592,27, 2 026 643,00 | 83 384 786,29, 2 025 725,29 | 96 |

Секретар міської ради 	                  С.Маляренко