ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

29.03.2017 №61-р.12-р

П Л А Н

заходів з підготовки до відзначення Дня пам’яті та примирення,

Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

| № з/п | Назва заходу |  | Термін виконання |  | Відповідальний |  | Контроль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| І. Загальні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні |  | До 08.05.2017 |  |  |  | Бєрлін В.М. |  |  |
| 1.2. | Підготувати: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | пропозиції щодо нагородження ветеранів війни; |  | До 05.04.2017, |  | Благун І.М.; Дабіжа М.К. (за згодою), голови районних у місті рад, |  | Бєліков К.А., |  |  |
| 1.2.2 | сценарії: - ритуалу покладення квітів до Меморіального комплексу на проспекті Миру, запалення факелів біля монумента «Перемога», урочистої ходи, ушанування пам’яті криворіжців-учас-ників бойових дій у Георгіївській дзвіниці; - міського урочистого зібрання в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  | до 21.04.2017, до 21.04.2017, |  | Затолокіна О.А., Діхтяр Ю.С., Кріпак Т.П., Стрига Н.В., Стрига Н.В., |  | Шовгеля О.М., Бєліков К.А., Бєрлін В.М., Бєрлін В.М., |  |  |
| 1.2.3 | графіки репетицій ритуалу покладення квітів до Меморіального комплексу на проспекті Миру, запалення факелів біля монумента «Перемога», урочистої ходи, урочистого зібрання; |  | 24.04.2017, |  | Діхтяр Ю.С., Стрига Н.В., |  | Бєліков К.А., Бєрлін В.М., |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1.2.4 | заявку на транспорт для перевезення учасників святкових заходів; |  | 24.04.2017, |  | Діхтяр Ю.С., Сиротюк С.В., Стрига Н.В., |  | Бєліков К.А., Катриченко О.В., Бєрлін В.М., |  |  |
| 1.2.5 | пропозиції до складу почесної президії для участі в ритуалі покладення квітів до Меморіального комплексу на проспекті Миру; |  | до 24.04.2017, |  | Затолокіна О.А., |  | Шовгеля О.М., |  |  |
| 1.2.6 | вітальні листівки, запрошення для учасників міського урочистого заходу; |  | до 24.04.2017, |  | Затолокіна О.А., |  | Шовгеля О.М., |  |  |
| 1.2.7 | матеріали до виступу міського голови на міському урочистому зібранні; |  | до 28.04.2017, |  | Герасименко І.М., Благун І.М.; Дабіжа М.К. (за згодою), |  | Удод Є.Г., Бєліков К.А., |  |  |
| 1.2.8 | тексти привітань від місь-кого голови з Днем пам’яті та примирення, Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні для опублікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет |  | 28.04.2017, 04.05.2017 (дата публікації) |  | Герасименко І.М., Самойленко А.О., Квочка І.В. |  | Удод Є.Г., Шовгеля О.М. |  |  |
| 1.3. | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | інформування населення міста щодо дій у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій (пожежа, виявлення невідомих предметів, речовин) та вжиття протипожежних заходів у місцях масового перебування населення, про роботу міського пасажирського транспорту під час проведення репетицій та урочистостей; |  | 24.04.2017 -09.05.2017, |  | Жупінас С.І., Сиротюк С.В., Герасименко І.М., Власова Н.Ф., Квочка І.В.; Свірідов О.Є., Єрешко Г.О., Галамасюк І.В. (за згодою), голови район- них у місті рад, |  | Катриченко О.В., Удод Є.Г., |  |  |
| 1.3.2 | високий рівень святкового оформлення міста відповід- но до рішення виконкому міської ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних |  | до 08.05.2017, |  | Нетяженко В.О., Медвідь Т.Г., голови районних у місті рад, |  | Удод Є.Г., Полтавець А.А., |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  | заходів у місті», зі змінами, у тому числі розміщення прапорців, тематичних вимпелів на тролеях; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | використання Державної символіки України під час проведення урочистостей; |  | 08.05.2017, 09.05.2017, |  | Медвідь Т.Г., Стрига Н. В., голови районних у місті рад, |  | Полтавець А.А., Бєрлін В.М., |  |  |
| 1.3.4 | приведення до належного стану меморіалів, пам’ят-ників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих; |  | до 08.05.2017, |  | Терещенко І.В., голови районних у місті рад, |  | Катриченко О.В., |  |  |
| 1.3.5 | благоустрій прилеглих територій до Меморіального комплексу на проспекті Миру, біля Георгіївської дзвіниці, комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  | до 08.05.2017, |  | Терещенко І.В., Шаповалов Г.А., Нєженцев С.В., |  | Катриченко О.В., |  |  |
| 1.3.6 | громадський правопорядок та безпеку громадян у місцях проведення масових заходів, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки під час проведення репетицій та урочистостей; |  | за окремим графіком, 08.05.2017, 09.05.2017, |  | Діхтяр Ю.С., Жупінас С.І.; Ткаченко Р.О., Хмара Д.М., Єрешко Г.О. (за згодою), голови районних у місті рад, |  | Бєліков К.А., Катриченко О.В., |  |  |
| 1.3.7 | чергування під час проведення генеральних репетицій та міських урочистостей 2 бригад «швидкої медичної допомоги», машини пожежної частини біля монумента «Перемога», комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  | за окремим планом, 08.05.2017, |  | Мурашко К.В., Жупінас С.І.; Бійовський А.М., Єрешко Г.С. (за згодою), |  | Бєліков К.А., Катриченко О.В., |  |  |
| 1.3.8 | привітання ветеранів війни за місцем їх проживання; |  | за окремим планом, |  | Благун І.М.; Дабіжа М.К. (за згодою), голови районних у місті рад, |  | Бєліков К.А., |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1.3.9 | організацію почесної варти біля пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих воїнів у період Другої світової війни |  | 08.05.2017, 09.05.2017 |  | голови районних у місті рад |  | Бєрлін В.М. |  |  |
| 1.4 | Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести 08.05.2017 та 09.05.2017 панахиди за жертвами Другої світової війни, молебні за мир та злагоду в Україні, за захисників Вітчизни, у тому числі в Георгіївській дзвіниці |  | До 28.04.2017 |  | Медвідь Т.Г. |  | Полтавець А.А. |  |  |
| ІІ. Ритуал покладення квітів, запалення факелів біля монумента «Перемога», урочиста хода, ушанування пам’яті криворіжців-учасників бойових дій у Георгіївській дзвіниці (08.05.2017 о 10.00 біля Меморіального комплексу на проспекті Миру) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | перекриття руху транспортних засобів на пр-ті Миру, вулицях Героїв АТО, Святогеоргіївській під час проведення генеральних репетицій та міських урочистостей; |  | За окремим планом, 08.05.2017, |  |  | Сиротюк С.В., Діхтяр Ю.С.; Ткаченко Р.О., Шкроб А.О. (за згодою), |  | Катриченко О.В., Бєліков К.А., |  |
| 2.2 | квіти, корзини з квітами для урочистих покладень; |  | 08.05.2017, 09.05.2017 |  |  | Стрига Н.В., голови районних у місті рад, |  | Бєрлін В.М., |  |
| 2.3 | участь у покладенні гірлянд до Стели Героїв учнів комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтер-нат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дні-пропетровської обласної ради», на репетиціях урочистих заходів; |  | 08.05.2017, за окремим планом, |  |  | Кріпак Т.П., Козлов Г.О., |  | Бєрлін В.М., |  |
| 2.4 | участь у ритуалі запалення факелів біля монумента «Перемога», урочистій ході, у репетиціях урочистих заходів: |  | 08.05.2017, за окремим планом, |  |  |  |  |  |  |
|  | - військовослужбовців війсь- кових частин Криворізького гарнізону; |  |  |  |  | Діхтяр Ю.С.; Літвінов С.П. (за згодою), |  | Бєліков К.А., |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  | - учнів комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради»; |  |  |  |  | Кріпак Т.П., Козлов Г.О., |  | Бєрлін В.М., |  |
|  | - курсантів Криворізького коледжу Національного авіа-ційного університету; |  |  |  |  | Кріпак Т.П.; Андрусевич А.О. (за згодою), |  | Бєрлін В.М., |  |
|  | - курсантів Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України; |  |  |  |  | Кріпак Т.П.; Бесчастний В.М. (за згодою), |  | Бєрлін В.М., |  |
|  | - членів громадської організації «Січ»; |  |  |  |  | Лавренко С.І.; Бережний С.В. (за згодою), |  | Бєрлін В.М., |  |
|  | - муніципального духового оркестру; |  |  |  |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |  |
| 2.5 | гірлянди та металеві конструкції для їх розташування біля Стели Героїв під час проведення репетицій та урочистостей; |  | за окремим графіком, 08.05.2017, |  |  | Шаповалов Г.А., |  | Бєрлін В.М., |  |
| 2.6 | радіофікацію ритуалу покладення квітів до Мемо-ріального комплексу на проспекті Миру, запалення факелів біля монумента «Перемога», урочистої ходи, генеральних репетицій заходу; |  | 08.05.2017, за окремим планом, |  |  | Сиротюк С.В.; Грищенко В.Г. (за згодою), |  | Катриченко О.В., |  |
| 2.7 | наявність комплекту рації для проведення репетицій та заходу біля Меморіального комплексу на проспекті Миру; |  | за окремим планом, 08.05.2017, |  |  | Діхтяр Ю.С., |  | Бєліков К.А., |  |
| 2.8 | безперебійну подачу електроенергії й чергування відповідальних працівників від товариства з обмеженою відповідальністю «Криворіж-електромонтаж» під час проведення репетицій та урочистостей; |  | за окремим графіком, 08.05.2017, |  |  | Терещенко І.В.; Ткаченко Г.І. (за згодою), |  | Катриченко О.В., |  |
| 2.9 | газифікацію ритуалу запа- лення факелів біля монумента «Перемога» під час |  | 08.05.2017, за окремим планом, |  |  | Терещенко І.В.; Колесник В.В. (за згодою), |  | Катриченко О.В., |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  | проведення заходу та репетицій; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | присутність учасників заходу, у тому числі членів почесної президії; |  | 08.05.2017, |  |  | Діхтяр Ю.С., Благун І.М., Затолокіна О.А., Кріпак Т.П., голови районних у місті рад, |  | Бєліков К.А., Шовгеля О.М., Бєрлін В.М., |  |
| 2.11 | проведення: - ритуалу покладення квітів до Меморіального комплексу, запалення факелів біля монумента «Перемога», урочистої ходи; - ушанування пам’яті криворіжців-учасників бойових дій у Георгіївській дзвіниці; |  | 08.05.2017, 08.05.2017, |  |  | Діхтяр Ю.С., Затолокіна О.А., Кріпак Т.П., Козлов Г.О.; Літвінов С.П. (за згодою), Медвідь Т.Г., |  | Бєліков К.А., Шовгеля О.М., Бєрлін В.М., Полтавець А.А., |  |
| 2.12 | участь: - знаменної групи (6 осіб) в урочистій ході біля монумента «Перемога», на урочистому зібранні в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка», на репетиціях урочистих заходів; |  | 08.05.2017, за окремим планом, |  |  | Діхтяр Ю.С.; Літвінов С.П. (за згодою), |  | Бєліков К.А., |  |
|  | - почесної варти - учнів комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтер-нат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дні-пропетровської обласної ради» біля Меморіального комплексу, Георгіївської дзвіниці; |  | 08.05.2017, |  |  | Кріпак Т.П., Козлов Г.О., |  | Бєрлін В.М., |  |
| 2.13 | проведення символічного зльоту голубів після урочистої ходи біля монумента «Перемога» |  | 08.05.2017 |  |  | Беззубченко В.В. |  | Бєрлін В.М. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| ІІІ. Міське урочисте зібрання (08.05.2017, 11.30, комунальне підприємство «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | підготовку приміщення ко- мунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та му-зичної комедії імені Тараса Шевченка» для проведення міського урочистого зібрання; |  | 08.05.2017 |  | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., |  |  | Бєрлін В.М., |
| 3.2 |  | святкове оформлення сцени та глядацького залу, радіофікацію й освітлення, у тому числі аварійне; |  |  |  | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., Нєженцев С.В., |  |  | Бєрлін В.М., |
| 3.3 |  | присутність учасників уро-чистого зібрання та їх розміщення в залі комунального підприємства «Кри-ворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  |  |  | Затолокіна О.А., голови районних у місті рад, |  |  | Шовгеля О.М., |
| 3.4 |  | вручення нагород; |  |  |  | Затолокіна О.А., |  |  | Шовгеля О.М., |
| 3.5 |  | проведення урочистого святкового концерту |  |  |  | Стрига Н.В. |  |  | Бєрлін В.М. |

Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля