ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

05.04.2017 №64-р

П Л А Н

заходів з підготовки до відзначення 242-ї річниці

міста Кривого Рогу

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Загальні заходи |  |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до відзначення 242-ї річниці міста Кривого Рогу | До 26.05.2017 |  | Бєрлін В.М. |
| 1.2 | Підготувати: |  |  |  |
| 1.2.1 | пропозиції до нагородження кращих представників трудових колективів міста; | До 14.04.2017, | Затолокіна О.А., керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, голови районних у місті рад, | Шовгеля О.М., заступники міського голови, |
| 1.2.2 | списки запрошених на міське свято з урахуванням керівників країни, області, інших міст України, представників Криворізької діаспори, міста; | до 12.05.2017, | Затолокіна О.А., | Шовгеля О.М., |
| 1.2.3 | матеріали для виступу міського голови на міському театралізованому святі; | до 17.05.2017, | Герасименко І.М., | Удод Є.Г., |
| 1.2.4 | перепустки вільного пересування стадіоном «Спартак» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3» під час проведення театралізованого свята для відповідальних за організацію та проведення заходу й спеціальні перепустки для автомобільного транспорту; | до 17.05.2017, | Затолокіна О.А., | Шовгеля О.М., |
| 1.2.5 | тексти привітань від міського голови з 242-ю річницею міста | 17.05.2017, | Герасименко І.М., Квочка І.В., | Удод Є.Г., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | для опублікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет; | 25.05.2017 (дата публікації), | Самойленко А.О., | Шовгеля О.М., |
| 1.2.6 | план проведення масових заходів, присвячених 242-й річниці міста Кривого Рогу | до 22.05.2017 | Медвідь Т.Г., керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, голови районних у місті рад | Полтавець А.А. |
| 1.3. | Забезпечити: |  |  |  |
| 1.3.1 | виготовлення запрошень на міське театралізоване свято; | До 10.05.2017, | Затолокіна О.А., | Шовгеля О.М., |
| 1.3.2 | проведення репетицій на стадіоні «Спартак» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3»; | за окремим графіком, | Стрига Н.В., Бакум В.В., | Бєрлін В.М., |
| 1.3.3 | участь учнів шкіл, комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради», курсантів Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, студентів вищих і учнів професійно-технічних навчальних закладів у репетиціях, міському святі; | за окремим графіком, 27.05.2017, | Кріпак Т.П., Ступак О.М., Бакум В.В., | Бєрлін В.М., |
| 1.3.4 | перевезення на репетиції та міське театралізоване свято колективів художньої самодіяльності, глядачів міським пасажирським транспортом; | за окремим графіком, 27.05.2017, | Сиротюк С.В., Стрига Н.В., голови районних у місті рад, | Катриченко О.В., Бєрлін В.М., |
| 1.3.5 | необхідні технічні ресурси для проведення міського театралізованого свята; | за окремим графіком, 27.05.2017, | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |
| 1.3.6 | інформування населення міста щодо дій у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій (пожежа, виявлення невідомих | 15.05.2017 – 28.05.2017, | Жупінас С.І., Сиротюк С.В., Герасименко І.М., Власова Н.Ф., | Катриченко О.В., Удод Є.Г., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | предметів, речовин) та вжиття протипожежних заходів у місцях масового перебування населення, про роботу міського пасажирського транспорту під час проведення репетицій та урочистостей; |  | Квочка І.В., голови район- них у місті рад; Свірідов О.Є., Єрешко Г.О., Галамасюк І.В. (за згодою), |  |
| 1.3.7 | організацію торговельного обслуговування учасників репетицій та святкової торгівлі під час проведення свята на стадіоні «Спартак» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3»; | 15.05.2017 – 27.05.2017, | Рижкова І.О., | Шаповалов Г.М., |
| 1.3.8 | проведення радіо- та телепередач, присвячених історії, сьогоденню Кривого Рогу, трудовим досягненням криворіжців, ушануванню видатних мешканців міста на комунальному підприємстві «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради; | з 15.05.2017, | Герасименко І.М., Власова Н.Ф., | Удод Є.Г., |
| 1.3.9 | роботу постійно діючих рубрик «Кривому Рогу-242» у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник»; | з 15.05.2017, | Герасименко І.М., Квочка І.В., | Удод Є.Г., |
| 1.3.10 | розподіл місць на стадіоні «Спартак» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3» згідно зі списками запрошених: - на гостьовій трибуні; - для районних делегацій; - для учасників театралізованого заходу; | до 17.05.2017, | Затолокіна О.А., голови районних у місті рад, Стрига Н.В., | Шовгеля О.М., Бєрлін В.М., |
| 1.3.11 | належний санітарний стан та естетичний вигляд стадіону «Спартак» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3» і прилеглої до нього території; | до 27.05.2017, | Терещенко І.В., Ступак О.М., Нєженцев С.В., Бакум В.В., | Катриченко О.В., Бєрлін В.М., |
| 1.3.12 | виконання заходів з благоустрою території міста; | до 27.05.2017, | Терещенко І.В., голови районних у місті рад, | Катриченко О.В., |
| 1.3.13 | радіофікацію, енергопостачання, озвучення, освітлення, у тому числі аварійне, під час репетицій | за окремим графіком, | Терещенко І.В., Ступак О.М., Стрига Н.В., | Катриченко О.В., Бєрлін В.М., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | та проведення міського театралі- зованого свята; | 27.05.2017, | Нєженцев С.В., Бакум В.В., |  |
| 1.3.14 | громадський правопорядок та безпеку громадян у місцях проведення масових заходів, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки під час проведення репетицій і урочистостей; | за окремим графіком, 27.05.2017, 28.05.2017, | Діхтяр Ю.С., Жупінас С.І., голови районних у місті рад; Ткаченко Р.О., Шкроб А.О., Хмара Д.М., Єрешко Г.О., (за згодою), | Бєліков К.А., Катриченко О.В., |
| 1.3.15 | чергування під час проведення репетицій та театралізованого свята медичних працівників, бригад «швидкої медичної допомоги», машин пожежної частини | за окремим планом, 27.05.2017 | Мурашко К.В., Жупінас С.І., Бійовський А.М.; Єрешко Г.О. (за згодою) | Бєліков К.А., Катриченко О.В. |
| 1.4 | Направити запрошення на свято почесним гостям | До 19.05.2017 | Затолокіна О.А. | Шовгеля О.М. |
| 1.5 | Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести молебні 27.05.2017, 28.05.2017 за Кривий Ріг у храмах, розташованих на території міста | До 27.05.2017 | Медвідь Т.Г. | Полтавець А.А. |
| ІІ. Міське театралізоване свято з нагоди 242-ї річниці міста Кривого Рогу (27.05.2017, 16.00, стадіон «Спартак» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3») |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечити: | 27.05.2017 |  |  |
| 2.1.1 | підготовку та проведення театралізованої програми за участі кращих криворізьких виконавців, творчих колективів художньої самодіяльності; |  | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |
| 2.1.2 | паркування автотранспорту; |  | Сиротюк С.В., Діхтяр Ю.С.; Ткаченко Р.О., Шкроб А.О. (за згодою), | Катриченко О.В., Бєліков К.А., |
| 2.1.3 | реєстрацію та розміщення запрошених на гостьовій трибуні; |  | Затолокіна О.А., | Шовгеля О.М., |
| 2.1.4 | чергування відповідальних на вході в стадіон «Спартак» кому- нального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3» з дотриманням пропускної системи; |  | Діхтяр Ю.С.; Ткаченко Р.О. (за згодою), | Бєліков К.А., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.5 | святкове оформлення стадіону «Спартак» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3»; |  | Нетяженко В.О., Ступак О.М., Нєженцев С.В., Бакум В.В., | Удод Є.Г., Бєрлін В.М., |
| 2.1.6 | трансляцію міського театралізованого свята комунальним під-приємством «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради, в мережі Інтернет |  | Герасименко І.М., Власова Н.Ф. Сиротюк С.В.; Грищенко В.Г. (за згодою) | Удод Є.Г., Катриченко О.В. |
| 2.2 | Організувати та провести в ході театралізованого свята щорічну благодійну акцію для: | 27.05.2017 |  |  |
|  | - новонароджених (вручення візочків); |  | Благун І.М., Мурашко К.В., | Бєліков К.А., |
|  | - першокласників (дарування портфелів) |  | Стрига Н.В., Кріпак Т.П. | Бєрлін В.М. |

## Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля