ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

06.07.2017 №152-р

ПЛАН

заходів з підготовки до святкування 26-ї річниці

Незалежності України, Дня Державного Прапора України

| № з/п | # Заходи |  | Термін виконання |  | Здійснюють |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # виконання |  | контроль |  |
| 1 | # 2 |  | 3 |  | # 4 |  | 5 |  |
| I. Загальні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Організувати: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | привітання трудових колективів підприємств, установ, організацій міста з 26-ю річницею Незалежності України та Днем Державного Прапора України; | До 22.08.2017, |  |  | Голови районних у місті рад, | Бєрлін В.М., |  |
| 1.1.2 |  | проведення: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - інформаційних, наукових, просвітницьких заходів, присвячених історії здобуття Україною незалежності, видатним історичним особистостям та сучасним діячам українського державотворення, захисникам Батьківщини; | 01.08.2017 -24.08.2017, |  |  | Медвідь Т.Г., Кріпак Т.П., Лавренко С.І., голови районних у місті рад, | Полтавець А.А., Бєрлін В.М., |  |
|  |  | - культурно-мистецьких заходів, спортивних змагань; | 17.08.2017 -24.08.2017, |  |  | Стрига Н.В., Ступак О.М., голови районних у місті рад, | Бєрлін В.М., |  |
|  |  | - районних виставок досягнень у галузях господарства, освіти, науки, культури тощо | 24.08.2017 |  |  | голови районних у місті рад | Бєрлін В.М. |  |
| 1.2. |  | Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести 24.08.2017 молебні за мир та злагоду в Україні, за український народ | До 17.08.2017 |  |  | Медвідь Т.Г. | Полтавець А.А. |  |
| 1.3. |  | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | інформування населення міста | 17.08.2017 - |  |  | Жупінас С.І., | Катриченко О.В., |  |
| 1 |  | # 2 | 3 |  |  | # 4 | 5 |  |
|  |  | щодо дій у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій (пожежа, виявлення невідомих предметів, речовин) та вжиття протипожежних заходів у місцях масового перебування населення; | 24.08.2017, |  |  | Герасименко І.М., Власова Н.Ф., Квочка І.В., голови районних у місті рад; Сутула І.М., Єрешко Г.С., Галамасюк І.В. (за згодою), | Шовгеля О.М., |  |
| 1.3.2 |  | високий рівень святкового оформлення міста відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», зі змінами, виготовлення та розміщення святкових постерів на біг-бордах, банерів, прапорів розцвічування, тематичних вимпелів на тролеях, у тому числі на: - площі біля пам’ятника героям-криворіжцям, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції на сході України; - площі біля пам’ятника Т.Г.Шевченку в Центрально-Міському районі; - території біля комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | до 18.08.2017, 23.08.2017, 23.08.2017, 23.08.2017, |  |  | Горбачова Л.М., Медвідь Т.Г., голови районних у місті рад, Шаповалов Г.А., Нєженцев С.В., Нєженцев С.В., | Бєліков К.А., Полтавець А.А., |  |
| 1.3.3 |  | використання Державної символіки України під час проведення урочистостей; | 23.08.2017-24.08.2017, |  |  | Медвідь Т.Г., Стрига Н.В., голови районних у місті рад, | Полтавець А.А., Бєрлін В.М., |  |
| 1.3.4 |  | благоустрій міста, у тому числі: - площі біля пам’ятника героям-криворіжцям, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції на сході України; | до 23.08.2017, |  |  | Карий І.О., голови районних у місті рад, | Катриченко О.В., |  |
| 1 |  | # 2 | 3 |  |  | # 4 | 5 |  |
|  |  | - площі біля пам’ятника Т.Г.Шевченку в Центрально-Міському районі, - території біля комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; - площі біля будівлі виконкому Криворізької міської ради; |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  | упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ят-ників видатним діячам українського державотворення, борцям за незалежність, пам’ятних знаків і місць поховань воїнів, полеглих за свободу України та територіальну цілісність; | до 23.08.2017, |  |  | Карий І.О., голови районних у місті рад, | Катриченко О.В., |  |
| 1.3.6 |  | громадський правопорядок і безпеку громадян у місцях проведення масових заходів; | 23.08.2017-24.08.2017, |  |  | Діхтяр Ю.С., Милованов І.В., голови районних у місті рад; Ткаченко Р.О., Шкроб А.О., Хмара Д.М. (за згодою), | Бєліков К.А., |  |
| 1.3.7 |  | безпеку руху транспортних засобів під час проведення міських та районних урочистостей; паркування авто-транспорту; | 23.08.2017- 24.08.2017, |  |  | Сиротюк С.В., Діхтяр Ю.С.; Ткаченко Р.О., Шкроб А.О. (за згодою), | Катриченко О.В., Бєліков К.А., |  |
| 1.3.8 |  | безперебійне енергопостачання під час проведення заходів; | 23.08.2017-24.08.2017, |  |  | Карий І.О., голови районних у місті рад, | Катриченко О.В., |  |
| 1.3.9 |  | чергування під час районних урочистостей бригад «швидкої медичної допомоги», машин пожежної частини; | 24.08.2017, |  |  | Мурашко К.В., Жупінас С.І., голови районних у місті рад; Бійовський А.М., Єрешко Г.С. (за згодою), | Бєліков К.А., Катриченко О.В., |  |
| 1.3.10 |  | організацію виїзної торгівлі | 24.08.2017 |  |  | Рижкова І.О., голови районних у місті рад | Шаповалов Г.М. |  |
| 1.4. |  | Підготувати: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | пропозиції до нагородження | До 20.07.2017, |  |  | Голови | Заступники |  |
| 1 |  | # 2 | 3 |  |  | # 4 | 5 |  |
|  |  | кращих представників трудових колективів міста з нагоди 26-ї річниці Незалежності України; |  |  |  | районних у місті рад, | міського голови, керуюча справами виконкому міської ради, |  |
| 1.4.2 |  | проект рішення виконкому міської ради про нагородження з нагоди 26-ї річниці Незалежності України; | до 02.08.2017, |  |  | Затолокіна О.А., | Шовгеля О.М., |  |
| 1.4.3 |  | заявки на транспорт для перевезення (у разі необхідності) | до 04.08.2017, |  |  | Сиротюк С.В., | Катриченко О.В., |  |
|  |  | - колективів художньої самодіяльності, задіяних у святковому концерті до Дня незалежності України; - духового оркестру; - роти почесної варти; |  |  |  | голови районних у місті рад, Стрига Н.В., Діхтяр Ю.С., | Бєрлін В.М., Бєрлін В.М., Бєліков К.А., |  |
| 1.4.4 |  | сценарні плани: - офіційної церемонії урочистого підняття Державного прапора України; - покладення квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку в Центрально-Міському районі з нагоди 26-ї річниці Незалежності України; - міського урочистого зібрання в комунальному під-приємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | до 14.08.2017, |  |  | Медвідь Т.Г., Медвідь Т.Г., Стрига Н.В., | Полтавець А.А., Полтавець А.А., Бєрлін В.М., |  |
| 1.4.5 |  | пропозиції до складу почесної президії: - офіційної церемонії урочистого підняття Державного прапора України; - для участі в покладанні квітів до пам’ятників: - героям-криворіжцям, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції на сході України; - Т.Г.Шевченку в Центрально-Міському районі; | до 14.08.2017, до 14.08.2017, |  |  | Медвідь Т.Г., Затолокіна О.А., Медвідь Т.Г., | Полтавець А.А., Шовгеля О.М., Полтавець А.А., |  |
| 1 |  | # 2 | 3 |  |  | # 4 | 5 |  |
| 1.4.6 |  | матеріали до виступів міського голови на: - офіційній церемонії урочистого підняття Державного прапора України; - міському урочистому зібранні до Дня незалежності України; | до 14.08.2017, до 14.08.2017, |  |  | Медвідь Т.Г., Герасименко І.М., Герасименко І.М., | Полтавець А.А., Шовгеля О.М., Шовгеля О.М., |  |
| 1.4.7 |  | тексти привітання від міського голови з 26-ю річницею Незалежності України та Днем Державного Прапора України для публікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет; | до 14.08.2017, 22.08.2017 (публікація в газеті), |  |  | Герасименко І.М., Квочка І.В., Медвідь Т.Г., Євтушенко Л.А., | Шовгеля О.М., Полтавець А.А., |  |
| 1.4.8 |  | вітальні листівки, запрошення для учасників міських уро-чистих заходів | до 15.08.2017 |  |  | Затолокіна О.А. | Шовгеля О.М. |  |
| ІІ. Офіційна церемонія урочистого підняття Державного прапора України (23.08.2017, 9.00, площа перед будівлею виконкому Криворізької міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Забезпечити: |  | 23.08.2017 |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | присутність на офіційній церемонії: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 |  | - працівників виконкому міської ради; |  |  |  | Керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, |  | Шовгеля О.М., |
| 2.1.1.2 |  | - диктора; |  |  |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 2.1.1.3 |  | - духового оркестру; |  |  |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 2.1.1.4 |  | - роти почесної варти; |  |  |  | Діхтяр Ю.С., Кріпак Т.П.; Дрібноход В.А., Канівець О.В. (за згодою), |  | Бєліков К.А., Бєрлін В.М., |
| 2.1.1.5 |  | - депутатів міської ради; |  |  |  | Затолокіна О.А., |  | Маляренко С.В., |
| 2.1.1.6 |  | - представників політичних партій і громадських органі- зацій міста; |  |  |  | Медвідь Т.Г., |  | Полтавець А.А., |
| 2.1.2 |  | озвучення заходу |  |  |  | Сиротюк С.В., Грищенко В.Г. (за згодою) |  | Катриченко О.В. |
| 1 |  | # 2 |  | 3 |  | # 4 |  | 5 |
| 2.2. |  | Здійснити запрошення почесної президії на захід та її шикування перед початком церемонії |  | 23.08.2017 |  | Медвідь Т.Г. |  | Полтавець А.А. |
| ІІI. Покладення квітів до пам'ятника Т.Г. Шевченку в Центрально-Міському районі (23.08.2017, 14.30) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | корзину з квітами; |  | 23.08.2017 |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 3.2 |  | присутність на заході: - диктора; - представників закладів та установ, підприємств Цент-рально-Міського району; - районних делегацій (по 2 особи); |  |  |  | Стрига Н.В., Нєженцев С.В., голови районних у місті рад, |  | Бєрлін В.М., |
| 3.3 |  | текст для диктора; |  |  |  | Медвідь Т.Г., |  | Полтавець А.А., |
| 3.4 |  | озвучення заходу; |  |  |  | Нєженцев С.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 3.5 |  | фонограми пісенних композицій з державної тематики про Україну для використання до початку та під час покладення квітів; |  |  |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 3.6 |  | проведення покладення квітів |  |  |  | Медвідь Т.Г., Стрига Н.В., Затолокіна О.А., Нєженцев С.В. |  | Полтавець А.А., Бєрлін В.М., Шовгеля О.М. |
| IV. Міське урочисте зібрання з нагоди 26-ї річниці Незалежності України в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» (23.08.2017, 15.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | підготовку приміщення комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» для проведення міського урочистого зібрання; |  | 23.08.2017 |  | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., Нєженцев С.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 4.2 |  | святкове оформлення сцени та глядацького залу, радіофікацію й освітлення, у тому числі аварійне; |  |  |  | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., |  | Бєрлін В.М., |
| 4.3 |  | присутність, зустріч і розміщення учасників урочистого зібрання та нагородже- них у залі; |  |  |  | Затолокіна О.А., голови районних у місті рад, |  | Шовгеля О.М., |
| 4.4 |  | чергування медичних працівників під час проведення |  |  |  | Мурашко К.В., |  | Бєліков К.А., |
| 1 |  | # 2 |  | 3 |  | # 4 |  | 5 |
|  |  | урочистого зібрання; |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | квіти для вручення нагородженим; |  |  |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |
| 4.6 |  | проведення: |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 |  | - урочистого вручення нагород; |  |  |  | Затолокіна О.А., |  | Шовгеля О.М., |
| 4.6.2 |  | - святкового концерту |  |  |  | Стрига Н.В. |  | Бєрлін В.М. |

Керуюча  справами виконкому 					О.Шовгеля