ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

12.07.2017 №302

План заходів

щодо розвитку системи електронних послуг у «єдиних вікнах»

органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу на 2017, 2018 роки

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Оптимізація порядку надання адміністративних, інших публічних послуг в «єдиних вікнах» органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу |  |  |  |
| 1.1 | Визначити перелік пріоритетних адміністративних, інших публічних послуг, запровадження яких можливо передбачити в електронній формі першочергово в «єдиних вікнах» органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу | До 01.08.2017 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, відділ інформатизації виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 1.2 | Підготувати пропозиції щодо електронної форми взаємодії суб’єктів звернення та «єдиних вікон» органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу | До 01.09.2017 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, відділ інформатизації виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 1.3 | Підготувати пропозиції щодо окремих етапів (процедур), передбачених порядком надання адміністративних, інших публічних послуг, що можуть бути автоматизовані | До 18.09.2017 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, розвитку підприємництва, екології, містобудування, архітектури та земельних відносин, комунальної власності міста, благоустрою та житлової політики, відділи інформатизації, з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; підприємства, організації, установи, повноважні представники яких беруть участь у роботі Центру адміністративних послуг «Віза»; районні відділи у м.Кривий Ріг Головного управління Державної Міграційної служби України у Дніпропетровській області, розробники програмних продуктів (за згодою) |
| - Формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури надання електронних послуг в «єдиних вікнах» органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу |  |  |  |
| 2.1 | Підготувати пропозиції про доцільність унесення змін у нормативно-правові акти, що регулюють питання надання послуг, з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги» | До 01.08.2017 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 2.2 | Розробити концептуальну модель системи електронних послуг «єдиних вікон» органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу з урахуванням можливості адаптації та інтеграції до Єдиного державного порталу адміністративних послуг | До 01.09.2017 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, розвитку підприємництва, екології, містобудування, архітектури та земельних відносин, комунальної влас-ності міста, благоустрою та житлової політики, відділи інформатизації, з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; підприємства, організації, установи, повноважні представники яких беруть участь у роботі Центру адміністративних послуг «Віза»; розробники програмних продуктів (за згодою) |
| 2.3 | Підготувати пропозиції відносно виду електронної ідентифікації суб’єктів звернень у інформаційно-телекомунікаційній інфраструктурі «єдиних вікон» органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу | До 01.09.2017 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, відділ інформатизації виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 2.4 | Реалізувати можливість доступу до всіх електронних послуг з одного місця в «єдиних вікнах» органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу шляхом розміщення гіперпосилання на адміністративні, інші публічні послуги | До 01.10.2017 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, відділ інформатизації виконкому міської ради, відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад |
| 2.5 | Розробити та впровадити довідково-інформаційний веб-портал надання адміністративних послуг та електронних кабінетів користувачів з упровадженням інноваційних можливостей, у тому числі віддаленого попереднього запису в електронну чергу через мережу Інтернет, скайп-зв’язку із замовниками послуг тощо | До 01.11.2017 | Управління з питань надання адміністративних послуг, відділ інформатизації виконкому міської ради; розробники програмних продуктів (за згодою) |
| 2.6 | Підготувати пропозицій щодо установки індикаторів електронної черги на робочих місцях адміністраторів, державних реєстраторів у фронт-офісі Центру адміністративних послуг «Віза» | До 01.11.2017 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, відділ інформатизації виконкому міської ради |
| 2.7 | Провести аудит технічного стану апаратного забезпечення та програмних продуктів, що забезпечують ін-формаційно-комунікаційну інфраструктуру Центру адміністративних послуг «Віза» з метою впровадження концепції смарт сіті в м.Кривому Розі | До 01.01.2018 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, розвитку підприємництва, екології, містобудування, архітектури та земельних відносин, комунальної влас-ності міста, благоустрою та житлової політики, відділи інформатизації, з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; підприємства, організації, установи, повноважні представники яких беруть участь у роботі Центру адміністративних послуг «Віза»; районні відділи у м.Кривий Ріг Головного управління Державної Міграційної служби України у Дніпропетровській області, розробники програмних продуктів (за згодою) |
| - Підвищення доступності адміністративних, інших публічних послуг для суб’єктів звернень через використання електронних послуг |  |  |  |
| 3.1 | Провести на базі загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів просвітницькі заходи щодо освоєння комп’ютерної грамотності на базовому рівні з питань отримання адміністративних, інших публічних послуг у електронному вигляді | До 01.06.2018 | Управління освіти і науки, з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, відділ інформатизації виконкому міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад |
| 3.2 | Розробити пропозиції щодо доцільності створення спеціальних робочих місць для доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем на базі бібліотек для можливості отримання адміністративних, інших публічних послуг у електронному вигляді | До 01.09.2017 | Управління культури, з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 3.3 | Підготувати пропозицій щодо розвитку системи дистанційного навчання, зокрема для осіб з особливими потребами, для можливості отримання адміністративних, інших публічних послуг у електронному вигляді | До 01.01.2018 | Управління праці та соціального захисту населення, освіти і науки, з питань надання адміністративних послу, з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 3.4 | Сприяти популяризації електронних послуг через засоби масової інформації, громадські організації шляхом підготовки відповідних відеороликів, інформаційних матеріалів з питань отримання адміністративних, інших публічних послуг у електронному вигляді | До 01.03.2018 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад; розробники програмних продуктів (за згодою) |
| 3.5 | Забезпечити розвиток каналів доступу до електронних послуг шляхом створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу до електронних послуг у Центрі адміністративних послуг «Віза» бібліотеках, банках або мобільних додатків тощо | До 01.06.2018 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, культури, освіти і науки, відділ інформатизації виконкому міської ради, відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад; комунальне під-приємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; розробники програмних продуктів (за згодою) |

Керуюча справами виконкому					 О.Шовгеля