ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

# 19.08.2017 №182-р

# ПЛАН  ЗАХОДІВ

із забезпечення складання проекту

міського бюджету на 2018 рік та його прогнозу на 2019, 2020 роки

| № з/п | Зміст заходів | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 | Для визначення прогнозного обсягу доходів бюджету міста: надати до фінансового управління виконкому Криворізької міської ради: інформацію про очікувані у 2017 році та прогнозні показники економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік і наступні два бюджетні періоди (2019, 2020 роки) (з пояснювальною запискою до них), з урахуванням оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери, впливу зовнішніх факторів, очікуваних тенденцій та їх зміни у перспективі; розрахунки з відповідними обґрунтуваннями на 2018 рік та наступні два бюджетні періоди (2019, 2020 роки) у розрізі податків, зборів і платежів (додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) з урахуванням: - динаміки фактичних надходжень за минулі роки; - очікуваних надходжень за 2017 рік; - змін у законодавстві, ухвалених нормативних актів міської ради, які вступають у дію з 01.01.2018, проектів нормативно-правових актів органів державної влади, що стосуються надходжень до бюджету міста; - заходів для залучення додаткових надходжень до бюджету міста; показники щодо оплати праці та зайнятості населення в 2017 році, їх прогноз на 2018 рік та наступні два бюджетні періоди (2019, 2020 роки) з поясненнями щодо їх розрахунків (додаток 9); узагальнену інформацію щодо кількості платників та розмірів пенсійних виплат, які підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб у 2018 році (додаток 10); інформацію про середньооблікову кількість штатних працівників, середню заробітну плату одного штатного працівника за 9 місяців 2017 року в місті Кривому Розі; | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконко-ми районних у місті рад; (у частині надход-жень до районних бюджетів), Криворізькі об’єднані державні податкові інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетров-ській області (за зго-дою), відділ у Криво-різькому районі Голов-ного управління Держ-геокадастру у Дніпро-петровській області (за згодою), Криворізькі об’єднані управління Пенсійного фонду України (за згодою) управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, Криворізькі об’єднані управління Пенсійного фонду України (за згодою), управління статистики у м. Кривому Розі (за згодою), | 10.09.2017, 03.11.2017, 10.09.2017, 03.11.2017, 10.09.2017, 03.11.2017, 10.09.2017, 03.11.2017, 23.11.2017, |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.7 2.8 2.9 | З метою складання показників проекту бюджету міста по видатках на 2018 рік та прогнозу на 2019, 2020 роки, підвищення ефективності використання бюджетних коштів: забезпечити відповідно до вимог бюджетного законодавства розробку Інструкції з підготовки бюджетних запитів та довести її до головних розпорядників коштів; розробити плани діяльності на відповідні роки (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних програм (проектів); організувати роботу з розпорядниками нижчого рівня і одержувачами бюджетних коштів із складання бюджетних запитів на 2018 рік та прогнозу міського бюджету на 2019, 2020 роки; в бюджетних запитах по видатках: в першу чергу забезпечити коштами соціально захищені статті бюджету, проведення першочергових видатків в межах наявного бюджетного ресурсу; не допустити включення видатків, проведення яких з міського бюджету не передбачено чинним законодавством України; врахувати системні напрями упорядкування мережі бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів міського та районних у місті бюджетів, відповідно до вимог законодавства, зокрема: - з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечивши, насамперед, об'єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації тощо; - приведення у відповідність потреби у коштах на заробітну плату педагогічних працівників в закладах загальної середньої освіти та утримання медичних закладів (без урахування енергоносіїв і комунальних послуг) обсягам медичної та освітньої субвенцій з державного бюджету на 2018 рік; урахувати вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» при плануванні видатків за рахунок коштів освітньої й медичної субвенцій з державного бюджету; забезпечити оптимізацію витрат бюджетних коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників та жорстку економію бюджетних коштів; забезпечити заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності, у тому числі заходи з оснащення бюджетних установ приладами обліку енергоносіїв; врахувати пріоритетність напрямків при плануванні капітальних видатків, зокрема на завершення будівництва розпочатих об’єктів і об’єктів з високою будівельною готовністю, а також на соціально значимі об'єкти, у тому числі, що передбачають залучення кредитних ресурсів; забезпечити виконання вимог Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», якщо бюджетний запит передбачає надання державної допомоги суб'єктам господарювання за рахунок коштів міського бюджету у будь-якій формі. З цією метою опрацювати з підпорядкованими суб'єктами господарювання вимоги статті 9 вищевказаного Закону щодо подання та оформлення відповідних відомостей про господарську діяльність, мету і форму державної допомоги, тощо, у тому числі з тими, які планують залучати кредитні ресурси під місцеву гарантію; вжити заходів з оптимізації та упорядкування міських цільових програм у частині усунення дублювання завдань і заходів та вилучення тих, що не є першочерговими. У разі необхідності внести пропозиції на продовження дії в 2018 році міських цільових програм, термін дії яких закінчується в 2017 році або затвердження нових програм відповідними рішеннями міської ради; надати до фінансового управління виконкому Криворізької міської ради: попередні узагальнені проектні показники видатків на 2018 рік та прогнозні показники на 2019-2020 роки з детальними обґрунту-ваннями та розрахунками (додатки 11, 12).; показники видатків по спеціальному фонду за кожною галуззю з детальними обґрунтуваннями та розрахунками, у тому числі за власними надходженнями, бюджетом розвитку та природоохоронними заходами (додатки 13, 14, 15); пропозиції щодо використання коштів, що надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, за напрямками, визначеними чинним законодавством України; своєчасно надати бюджетні запити до фінансового управління виконкому Криворізької міської ради; опрацювати й узагальнити попередні проектні та прогнозні показники бюджету міста на 2018-2020 роки; У порядку, визначеному статтями 75-77 Бюджетного кодексу України, провести аналіз бюджетних запитів на 2018-2020 роки, поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету та забезпечити підготовку для розгляду на засіданнях виконкому міської ради та міської ради проекту міського бюджету на 2018 рік та прогнозу міського бюджету на 2019, 2020 роки. | Фінансове управління виконкому Криворізької міської ради головні розпорядники бюджетних коштів головні розпорядники бюджетних коштів, виконкоми районних у місті рад, управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, управління освіти і науки, охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, у сфері управління яких є комунальні підприємства, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, що є розробниками міських цільових програм; головні розпорядники бюджетних коштів, виконкоми районних у місті рад, управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, головні розпорядники коштів, головні розпорядники бюджетних коштів фінансове управління виконкому Криворізької міської ради | До 01.09.2017 серпень-вересень при складанні показників бюджету на 2018-2020 роки до 10.10.2017 при складанні показників бюджету на 2018 рік при складанні проектних та прогнозних показників бюджету до 08.09.2017 не пізніше сесії міської ради, що відбудеться у листопаді 2017 року 05.09.2017 06.11.2017 у триденний термін після отримання орієнтовного обсягу видатків на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019-2020 роки 20.09.2017 10.11.2017 до 25.12.2017 |
| 3 | Тримати на контролі зміни в законодавстві, що впливають на показники бюджету, та своєчасно здійснювати їх коригування | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад; Криворізькі об’єднані державні податкові інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (за згодою), відділ у Криворізькому районі Головного управління Держгео-кадастру у Дніпропет-ровській області (за згодою), Криворізькі об’єднані управління Пенсійного фонду України (за згодою) | Постійно, до 25.12.2017 |
| 4 | Забезпечити оприлюднення рішення про міський бюджет на 2018 рік згідно з вимогами Бюджетного кодексу України. | Фінансове управління виконкому Криворізької міської ради | Не пізніше ніж через десять днів зі дня його прийняття міською радою |

В.о. керуючої справами виконкому –

заступник міського голови					  В.Бєрлін