Додаток 2

до рішення міської ради

20.12.2017 №2313

Заходи виконання Програми

розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 – 2020 роки

| № з/п | Назва напряму діяль- ності (пріори- тетні завдан-ня) | Перелік заходів Програми | Строки вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги видатків, за роками, тис. грн. |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Усього |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | Забезпече- ння ефек- тивності управлі-ння лан-ки тери-торіаль-ної під-системи єдиної де- ржавної системи цивільно-го захисту Дніпро- петровсь-кої облас- ті у місті Кривому Розі | 1. Систематич-ний аналіз стану техноге-нної та по-жежної безпеки на підприєм-ствах, в устано-вах та організа-ціях міста | 2016 –2020 роки | Управління з пи- тань надзвичайних ситуацій та цивіль- ного захисту насе- лення виконавчого комітету Криворізь- кої міської ради; Криворізьке міське управління Голов- ного управління Державної служби України з надзви- чайних ситуацій у Дніпропетровській області (надалі – КМУ ГУ ДСНС України у Дніпро- петровській обла- сті), керівники під- приємств, установ, організацій (за зго- дою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Налагодження ефективної си- стеми поперед- ження надзвича- йних ситуацій і пожеж, організа- ція безпеки та захисту населен- ня, матеріальних і культурних ці- нностей та до- вкілля від не- гативних наслі- дків надзвичай- них ситуацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Координація діяльності ор-ганів місцевого самоврядуван-ня з питань за-безпечення тех-ногенного та протипожежно- го захисту об'єктів і тери-торії міста | 2016 –2020 роки | Управління з пи- тань надзвичайних ситуацій та цивіль- ного захисту насе- лення виконавчого комітету Криворізь- кої міської ради, КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропе- тровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рі- вня реагування на надзвичайні ситуації, змен- шення людських і матеріальних втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптиміза-ція цивіль- ного захи- сту та вдо- сконален- ня систе- ми реагу- вання на надзвича-йні ситу-ації | 1. Утворення й організація фун-кціонування формувань циві-льного захисту відповідно до вимог Кодексу цивільного захи- сту України | 2016 –2020 роки | Управління з пи- тань надзвичайних ситуацій та цивіль- ного захисту насе- лення виконавчого комітету Криворізь- кої міської ради, виконкоми район- них у місті рад; під- приємства, устано- ви,організації (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рі- вня реагування на надзвичайні ситуації, змен-шення людських і матеріальних втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приведення в готовність до використання для укриття персоналу пра-цівників під-приємств і на-селення захис-них споруд ци-вільного захис-ту комунальної форми власнос- ті (капіталь-ний та/ або по-точний ремон- ти) | 2016 – 2020 роки | Керівники підпри-ємств – балансоу- тримувачі захисних споруд цивільного захисту, управління з питань надзвичай- них ситуацій та ци- вільного захисту населення вико- навчого комітету Криворізької місь-кої ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рі- вня готовності засобів колекти- вного захисту населення міста до використан -ня в умовах над- звичайних ситу-ацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Здійснення заходів з при-ведення у від-повідність до чинного зако- нодавства Ук-раїни місько-го запасного пункту управ-ління (прове-дення капіта-льного ремо-нту, комплек-тування спе-ціальним об-ладнанням, за-собами зв'язку та інше) | 2016 – 2020 роки | Управління з пи- тань надзвичайних ситуацій та цивіль- ного захисту насе- лення виконавчого комітету Криворізь- кої міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення стійкості, наді- йності та безпе- рервності упра- вління силами цивільного за- хисту в умовах надзвичайних ситуацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | У межах кошторису на утримання управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Організація роботи щодо придбання засо-бів індиві- дуального захи- сту для населе- ння, яке прожи- ває в зонах про- гнозованого хі-мічного забруд-нення, їх збері-гання та видачі | 2016 – 2020 роки | Управління з пи- тань надзвичайних ситуацій та цивіль- ного захисту насе- лення виконавчого комітету Криворізь- кої міської ради, ке- рівники хімічно-небезпечних об’є- ктів (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 500,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,1 | 21 500,1 |  | Підвищення ефективності за- хисту населення, що потрапляє в зони хімічного забруднення |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | - | 500,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,1 |  | 21 500,1 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Створення та підтримка в по- стійній готов-ності на тери-торії міста сис-теми централі-зованого опові-щення про за- грозу або вини- кнення надзви- чайних ситуа- цій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонува-ння | 2016 – 2020 роки | Управління з пи- тань надзвичайних ситуацій та цивіль- ного захисту насе- лення виконавчого комітету Криворізь- кої міської ради, КМУ ГУ ДСНС України у Дніпро- петровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рі- вня захисту на- селення міста та недопущення значних мате- ріальних збитків |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | У межах кошторису на утримання управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Здійснення матеріального забезпечення заходів з ева-куації та підго-товки об'єктів безпечного роз-міщення (без-печних райо- нів) до прийо-му евакуйова-ного з небез-печних зон (районів) насе- лення в разі за- грози або вини- кнення надзви- чайних ситуа-цій | 2016 – 2020 роки | Управління з пи- тань надзвичайних ситуацій та цивіль- ного захисту насе- лення виконавчого комітету Криворізь- кої міської ради, КМУ ГУ ДСНС України у Дніпро- петровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рі- вня захисту на- селення міста та недопущення значних матері- альних збитків |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Удоскона-лення мережі навчально-ма-теріальної бази цивільного за-хисту. Розви-ток навчально - консультацій-них пунктів у житлово екс-плуатаційних організаціях міста | 2016 – 2020 роки | Управління з пи- тань надзвичайних ситуацій та цивіль- ного захисту насе- лення виконавчого комітету Криворізь- кої міської ради, виконкоми район- них у місті рад; керівники підпри- ємств, установ та організацій, упра- вителі житлових будинків (за зго- дою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рі- вня знань насе- лення міста у сфері цивільно- го захисту |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Забезпечен-ня на об'єктах підвищеної не-безпеки: -проведення обов'язкового страхування цивільної від-повідальності суб'єктів гос-подарювання за шкоду, що може бути за-подіяна поже- жами та аварі- ями; -функціонува- ння систем ран- нього виявле-ння надзвичай-них ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення; -проведення за- ходів щодо зни-ження обсягів небезпечних хі-мічних речовин та переходу на більш безпечні технології | 2016 – 2020 роки | Управління з пи- тань надзвичайних ситуацій та цивіль- ного захисту насе- лення виконавчого комітету Криворізь- кої міської ради; КМУ ГУ ДСНС України у Дніпро- петровській обла- сті, керівники об'є- ктів підвищеної не- безпеки (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення відшкодування шкоди, заподія- ної життю, здо- ров'ю та майну людей, довкіл- лю, запобігання та реагування на надзвичайні си- туації техноген- ного й природ- ного характеру, підвищення рі- вня безпеки тех- нологічних процесів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Організація забезпечення лікувальних закладів міста, що мають хі-рургічні та реанімаційні відділення, ре-зервними (ав-тономними) джерелами еле-ктроживлення | 2016 2020 роки | Управління охоро- ни здоров’я викон- кому Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рі- вня готовності до ліквідації на- дзвичайних си- туацій, недопу- щення людських втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проти-пожеж-ні захо- ди | 1. Здійснення заходів щодо поетапного ре-монту (заміни) вуличних по-жежних гід-рантів, уста-новлення (від- новлення) їх покажчиків | 2016 2020 роки | Комунальне під-приємство «Крив- басводоканал» | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рі- вня готовності до ліквідації на- дзвичайних си- туацій місцево- го рівня |
|  |  |  |  |  | Державнийбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Здійснення заходів з вико-нання правил та норм пожежної безпеки в бага-токвартирних житлових бу-динках, а саме: приведення до робочого ста- ну інженерного обладнання си- стем протипо-жежного захис-ту та димовида-лення будинків висотою 26,5 м та вищих | 2016 –2020 роки | Управління благо- устрою та житлової політики виконко- му Криворізької мі- ської ради, викон- коми районних у місті рад; управи- телі житлових бу- динків, КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня захисту населен- ня міста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Здійснення заходів щодо виконання пра-вил та норм пожежної без-пеки в закла- дах культури, загальноосвіт-ніх, дошкільних та позашкіль- них навчальних закладах, закла- дах охорони здоров'я комуна- льної форми власності. | 2016 –2020 роки | Управління куль- тури, освіти і на- уки, охорони здоро- в’я виконкому Кри- ворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: | – | 3 380,3 | 3 456,6 | 3 660,5 | 3 543,5 | 14 040,9 |  | Підвищення рі- вня захисту на- селення міста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | – | 3 380,3 | 3 456,6 | 3 660,5 | 3 543,5 | 14 040,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Інфор-маційне забезпе-чення та масова роз'яс-нюва- льна ро- бота | 1. Пропаганда безпеки життє-діяльності на-селення міста, навчання гро-мадян основам безпечної по-ведінки, прави- лам пожежної безпеки в побу-ті та громадсь- ких місцях че-рез засоби ма- сової інформа-ції, соціальну рекламу, кон- сультаційні пункти та масо-ві громадські заходи | 2016 – 2020 роки | Управління з пи- тань надзвичайних ситуацій та цивіль- ного захисту насе- лення виконавчого комітету Криворізь- кої міської ради, виконкоми район- них у місті рад; управителі житло- вих будинків, КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропетров- ській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рі- вня готовності до ліквідації надзви- чайних ситуацій |
|  |  |  |  |  | Державнийбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Проведення постійного ши-рокого інфор-мування на- селення про законодавчі ак-ти та заходи, що вживаються органами вико- навчої влади та місцевого са-моврядування щодо запобіга-ння та реагува-ння на надзви-чайні ситуації в місті | 2016 – 2020 роки | КМУ ГУ ДСНС України у Дніпро- петровській області (за згодою), упра- вління з питань надзвичайних си-туацій та цивільно-го захисту населен-ня виконавчого ко-мітету Криворізької міської ради, відділ преси та інфор- мації апарату місь- кої ради і викон- кому | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рі- вня поінформо- ваності населе- ння про законо- давчі акти та за- ходи, що вжива- ються органами виконавчої вла- ди та місцевого самоврядування |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Проведе- ння зустрічей, пресконферен- цій, брифінгів з представника-ми засобів ма-сової інфор-мації з метою висвітлення ме- тодів реагуван- ня населення на надзвичайні ситуації | 2016 – 2020 роки | Управління з пи- тань надзвичайних ситуацій та цивіль- ного захисту насе- лення виконавчого комітету Криворізь- кої міської ради, КМУ ГУ ДСНС України у Дніпро- петровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рі-вня поінформова- ності населення про заходи, що вживаються з ме- тою реагування на надзвичайні ситуації |
|  |  |  |  |  | Державнийбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Проведення щорічного мі-ського фести-валю дружин юних пожеж-них, загально- міської громад- ської акції «За- побігти. Вря-тувати. Допо-могти» | 2016 – 2020 роки | КМУ ГУ ДСНС України у Дніпро- петровській обла- сті (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рі- вня готовності до дій у разі ви- никнення над- звичайних ситу- ацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заходи з органі-зації ря-тування на воді | Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні си- туації на вод-них об’єктах: - проведення водолазного обстеження дна водних аквато-рій у місцях відпочинку на-селення з пода-льшою їх пас-портизацією; - виконання аварійно-ряту-вальних робіт з пошуку та ря-тування під час виникнення надзвичайних ситуацій на во-ді та під водою; - здійснення пошуково - во-долазних робіт за запитами ор-ганів прокура-тури та поліції; -проведення підводно-тех-нічних робіт з обстеження стану інженер-них споруд. Організація на водних аквато-ріях у місцях відпочинку на-селення роботи рятувальних постів з пун-ктами першої медичної допо- моги й необхід- ними рятуваль- ними засобами. Забезпечення під час весня-ного паводка та льодоходу очи-щення гідро-споруд і місць накопичення потенційно не-безпечних предметів з ме- тою запобіга-ння утворенню заторів. Забезпечення постійної гото- вності до дії за призначенням з метою лікві-дації наслідків надзвичайних ситуації шля-хом організації цілодобового чергування во-долазно-пошу- кових груп | 2016 – 2020 роки | Управління з пи- тань надзвичайних ситуацій та цивіль- ного захисту насе- лення, благустрою та житлової полі- тики виконкому Криворізької місь- кої ради, викон- коми районних у місті рад, комуна- льне підприємство «Аварійно-рятува- льна мобільна слу- жба рятування на воді», КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1968,3 | 2 352, 7 | 2 877,5 | 2 961,6 | 3175,8 | 13 335,9 |  | Зниження чисе- льності постра- ждалих на вод- них об’єктах мі- ста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | 1968,3 | 2 352, 7 | 2 877,5 | 2 961,6 | 3175,8 | 13 335,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1968,3 | 6 233,0 | 13 334,1 | 13 622,1 | 13 719,4 | 48 876,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | 1968,3 | 6 233,0 | 13 334,1 | 13 622,1 | 13 719,4 | 48 876,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                			С.Маляренко