ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

28.02.2018 №2489

ЗВІТ

з виконання в 2017 році міської програми містобудівної діяльності та

створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової

системи м. Кривий Ріг на 2004 - 2020 рр.

грн.

| № з/п | Основні заходи | Загальний обсяг фінансування | Передбачено в міському бюджеті на 2017 рік | Касові видатки 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка топографо-геодезичних і аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів М 1:2000 у цифровому й графічному вигляді м. Кривий Ріг | 16 400 000,00 | - | - |
| 2 | Коригування топографічного плану М 1:5000 у цифровому вигляді | 9 850,00 | 9 850,00 | 9 849,60 |
| 3 | Розробка електронної містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг, створення містобудівного кадастру | 19 080 020,00 | 700 000,00 | - |
| 4 | Розробка меж історичних ареалів м. Кривий Ріг | 770 917,00 | - | - |
| 5 | Оновлення (унесення змін) до Генерального плану м. Кривий Ріг, у тому числі: | 18 197 078,88, | - | - |
|  | - розробка зон охорони пам’яток архітектури та містобудування; | 199 000,00, | - | - |
|  | - експертиза проекту цивільної оборони населення; | 90 000,00, | - | - |
|  | - оновлення плану зонування територій | 1 798 941,48 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Експертиза Генерального плану м. Кривий Ріг | 99 036,00 | - | - |
| 7 | Розробка плану земельно-господарського устрою | 1 748 879,00 | - | - |
| 8 | Розробка проекту цивільної оборони населення | 590 220,00 | - | - |
| 9 | Розробка історико-архітектурного опорного плану | 490 495,34 | - | - |
| 10 | Розробка детальних планів (коригування) | 1 044 742,40 | 46 810,00 | 46 801,25 |
| 11 | Розробка документації під розміщення садибного будівництва (містобудівної та землевпорядної) | 3 576 291,80 | 195 000,00 | 95 380,45 |
| 12 | Проведення паспортизації земельних ділянок (браунфілдів, грінфілдів), потенційно привабливих для інвестування на коротко - та довгострокову перспективи | 267 069,00 | - | - |
| 13 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2013 році з проведення паспортизації земельних ділянок (браунфілдів, грінфілдів), потенційно привабливих для інвестування на коротко- та довгострокову перспективи, фінансування яких передбачалося за рахунок державного бюджету | 178 046,00 | - | - |
|  | Усього: | 62 452 645,42 | 951 660,00 | 152 031,30 |

Секретар міської ради							С.Маляренко