*Додаток 2*

 *до рішення міської ради*

 *28.02.2018 №2493*

***Програма розвитку земельних відносин у м. Кривому Розі на 2016 – 2020 роки***

***VIII. Заходи з реалізації Програми***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)*** | ***Перелік заходів Програми*** | ***Строки виконання заходу*** | ***Виконавці*** | ***Джерела фінансу-вання*** | ***Орієнтовні обсяги видатків*** | ***Очікувані*** ***результати*** |
| ***За роками:*** | ***Усього*** |
| ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** |  ***2020*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| ***II. Удосконалення земельних відносин при використанні земель різних категорій*** | 2.1. Проведення інвентаризації зе-мель різних категорій, формування їх меж, оформлення правовстановлюючих документів | 2016 –2020 роки | Власники та розпорядники земель, відділ у Криворізькому районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (за згодою); управління містобудування, архітектури та земельних відносин, охорони здоров’я, освіти і науки, департамент праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради  | Кошти власників і розпорядників земель, загального й спеціального фондів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | 2 061 000 | 17 238 823 | 7 568 000 | - | - | 26 867 823 | Продовження проведення інвентаризації земель та оформлення правовстановлюючих документів на землі комунальної власності; підвищення рівня самоврядного контролю за охороною та раціональним використанням земель комунальної власності, збільшення надходжень до бюджету міста від плати за користування земельними ділянками |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| ***IV. Запровадження державного земельного кадастру та моніторингу використання земель комунальної власності*** | 4.1. Розробка та затвердження технічної доку­ментації з нормативної грошової оцінки 5 населених пунктів (селища Авангард, Гірницьке, Коломійцеве, села Новоіванівка, Тернуватий Кут), підпорядкованих Криворізькій міській раді | 2018 – 2019 роки | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради (у частині надання вихідних даних для розробки документації), відділ у Криворізькому районі Головного управління Держгеокадастру у Дні-пропетровській області (за згодою) | Кошти міського бюджету | - | - | 275 000 | - | - | 275 000 | Створення умов для вдосконалення процесу ведення державного земельного кадастру, забезпечення земельно-кадастровою ін-формацією органу місцевого самоврядування; проведення грошової оцінки земель міста на подальший період; підвищення рівня самоврядного контролю за охороною та раціональним використанням земель комунальної власності |
| 4.2. Розробка та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста | 2019 – 2020 роки | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, відділи, уп-равління, інші виконавчі органи міської ради (у частині надання  | Кошти міського бюджету | - | - | - |  1 931 730 | - | 1 931 730 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
|  |  |  | вихідних даних для розробки документації), відділ у Криворізькому районі Головного управління Держгеокадастру у Дні-пропетровській області (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Огляд та відновлення межових знаків (геодезичних пунктів), якими за-кріплена ме-жа міста | 2016 – 2020 роки  | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, відділ у Криворізькому районі Головного управління Держгеокадастру у Дні-пропетровській області (за згодою) | Кошти міського бюджету | - | - | 738 455 | - | - | 738 455 |
| 4.4. Супро-водження та технічна підтримка версії програмного продукту «Автоматизована система муні-ципальної бази даних» | 2016 – 2020 роки  | Приватне підприємство «КРИВБАС-АКАДЕМІН­ВЕСТ» (за згодою), управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криво-різької міської ради  | Кошти міського бюджету | - | 61 218 | 65 000 |  68 000 | - | 194 218 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| ***V. Охорона та раціональне використання земель*** | 5.2. Здійснення заходів щодо самоврядного контролю за охороною та раціональним використанням земель міста | 2016 – 2020 роки | Виконкоми районних у місті рад, управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради; відділ у Криворізькому районі Головного управління Держгеокадастру у Дні-пропетровській області (за згодою)  | Кошти міського бюджету | - | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | 120 000 | Удосконалення земельних від-носин у місті; відновлення про-дуктивності та господарської цін-ності порушених земель; підвищен-ня рівня самоврядного контролю за охороною та раціональним використанням земель комуналь-ної власності |
| ***Усього,******у тому*** ***числі:*** |  |  |  |  | ***2 368 800*** | ***17 488 041*** |  ***8 895 655*** | ***2 252 430*** | ***-*** | ***31 004 926*** |  |
| ***загальний фонд місцевого*** ***бюджету*** |  |  |  |  | ***2 368 800*** | ***17 488 041*** | ***8 895 655***  | ***2 252 430*** | ***-*** | ***31 004 926*** |  |
| ***спеціальний фонд місцевого бюджету*** |  |  |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |

 ***Секретар міської ради С.Маляренко***