*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Розпорядження міського голови*

*29.03.2018 №68-р*

***План заходів***

***з підготовки та відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі у 2018 році***

| ***№ з/п*** | ***Назва заходу*** | ***Термін виконання*** | ***Відповідальний*** |
| --- | --- | --- | --- |

| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Підготовчі заходи***
 |
| 1.1 | Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до відзначення Дня Європи вм. Кривому Розі\* | До 18.05.2018 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| 1.2. | Підготувати: |  |  |
| 1.2.1 | детальний план проведення заходів, присвячених Дню Європи в м. Кривому Розі; | 30.04.2018, | Управління економіки, культури, освіти і науки, розвитку підприємництва, комітети у справах сім'ї і молоді, з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; |
| 1.2.2 | матеріали для виступу міського голови; | 11.05.2018, | управління економіки виконкому Криворізької міської ради; |
| 1.2.3 | списки запрошених на свято, у тому числі з урахуванням представників інших країн; |
| 1.2.4 | пропозиції до нагородження активних представників популяризації європейської культури та цінностей у м. Кривому Розі | 22.05.2018 | управління економіки, освіти і науки, культури, комітети у справах сім'ї і молоді, з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 1.3. | Забезпечити: |  |  |
| 1.3.1 | здійснення капітального ремонту, зовнішнього освітлення парку комунального закладу "Палац культури "Тернівський" Криворізької міської ради (вул. Сергія Колачевського, 84) (надалі – парк "Тернівський"), у тому числі будівлі комунального закладу "Палац культури "Тернівський"; | До 01.05.2018, | Управління культури, благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, виконком Тернівської районної у місті ради, комунальний заклад "Палац культури "Тернівський" Криворізької міської ради; |
| 1.3.2 | матеріально-технічні засоби для проведення заходів; | 11.05.2018, | Виконкоми Тернівської, Металургійної районних у місті рад, управління культури, економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад "Палац культури "Тернівський" Криворізької міської ради; |
| 1.3.3 | виконання заходів з благоустрою парку "Тернівський" та районного парку "Героїв" (Металургійний район) (надалі – парк "Героїв) у рамках проведення акції "У Європу без сміття"; | до 18.05.2018, | управління культури, благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, виконкоми Тернівської, Металургійної районних у місті рад, комунальний заклад "Палац культури "Тернівський" Криворізької міської ради; |
| 1.3.4 | естетичний вигляд та святкове оформлення парків "Тернівський" і "Героїв"; | 18.05.2018 – 19.05.2018 | виконкоми Тернівської, Металургійної районних у місті рад, управління економіки, культури виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад "Палац культури "Тернівський" Криворізької міської ради, громадська організація "Академія тренінгової освіти" (за згодою); |
| 1.3.5 | підключення до енергопостачання, у тому числі звукопідсилюючої апаратури та освітлення під час проведення заходів у парках "Тернівський" і "Героїв"; |  | управління культури, благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, виконкоми Тернівської, Металургійної районних в місті рад, комунальний заклад "Палац культури "Тернівський" Криворізької міської ради; |
| 1.3.6 | громадський правопорядок та безпеку громадян, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки під час проведення заходів у парках "Тернівський" і "Героїв"; |  | відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради; |
| 1.3.7 | чергування медичних працівників, бригад "швидкої медичної допомоги" у парках "Тернівський" і "Героїв" |  | управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради |
| 1.4 | Опрацювати питання зміни розкладу руху комунального транспорту у вечірній і нічний часи, з урахуванням плану проведення, передбаченого підпунктом 1.2.1, і заходів з відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі у 2018 році та підготувати відповідні пропозиції | До 04.05.2018 | Відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради, комунальні підприємства "Міський тролейбус", "Швидкісний трамвай" |
| 1. ***Промоційні заходи***
 |
| 2.1 | Розробити та виготовити інформаційні матеріали (афіші, флаєри, буклети, карту локацій тощо) | 16.04.2018 –15.05.2018 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| 2.2 | Надати макет соціальної реклами для розміщення на біл-бордах міста  | 02.04.2018 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| 2.3 | Забезпечити розміщення соціальної реклами на біл-бордах у місті | 19.04.2018 –19.05.2018 | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради |
| 2.4 | Забезпечити розповсюдження промоційних матеріалів (афіші, флаєри тощо) | 16.04.2018 –19.05.2018 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради |
| 2.5 | Підготовка промоційного відеоролика | 04.05.2018 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| 2.6 | Розміщення промоційного відеоролика в ефірах телеканалів міста, на екранах міста, що розміщують та транслюють соціальну рекламу в місцях масового перебування людей | 10.05.2018 –18.05.2018 | Відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому, комунальне підприємство "Телерадіокомпанія "Рудана" Криворізької міської ради, управління містобудування, архітектури та земельних відносин, відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради |
| 2.7 | Підготувати прес-реліз про святкування Дня Європи в м. Кривому Розі  | 30.04.2018 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому, комунальне підприємство "Редакція Криворізької міської комунальної газети "Червоний гірник" |
| 2.8 | Розмістити анонси свята на:- офіційних веб-сайтах виконкому Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, виконкомів районних у місті рад;- порталі "Криворізький ресурсний центр" | 04.05.2018,14.05.2018 | Відділи інформатизації виконкому міської ради, стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад |
| 2.9 | Розробити медіа-план з підготовки та проведення Дня Європи в м. Кривому Розі, забезпечити його виконання й розміщення промоційних матеріалів у засобах масової інформації міста | 16.05.2018 | Відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому, комунальне підприємство "Телерадіокомпанія "Рудана" Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Редакція Криворізької міської комунальної газети "Червоний гірник", управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| 2.10 | Забезпечити координацію та узгодження з представниками засобів масової інформації питань:* запрошення й підтвердження присутності місцевих засобів масової інформації, їх зустрічі та супроводу;
* організації інтерв'ю керівництва міста перед початком заходів;
* налагодження зв'язку, координації діяльно-сті фотографів та відеооператорів;
* забезпечення зворотного зв'язку
 | До 17.05.2018 | Відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому, управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| 2.11 | Забезпечити адміністрування сторінок відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі в соціальних мережах ("Facebook", "Instagram") | Постійно | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| 2.12 | Підготувати пост-реліз про відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі  | До 23.05.2018 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому |
| 1. ***Проведення Всеукраїнського форум-фестивалю "Молодь як чинник формування позитивного іміджу міста" (18.05.2018, парк "Героїв")***
 |
| 3.1. | Забезпечити: | 06.04.2018, |  |
| 3.1.1 | підготовку програми проведення форум-фестивалю; | Громадська організація "Академія тренінгової освіти" (за згодою); |
| 3.1.2 | організаційну підтримку проведення форум-фестивалю в приміщенні виконкому міської ради (відповідно до окремої програми); | 17.05.2018, | адміністративно-господарчий відділ, відділ інформатизації, комітет у справах сім’ї і молоді виконкому Криворізької міської ради; |
| 3.1.3 | екскурсійну програму для учасників форум-фестивалю; | 18.05.2018 – 19.05.2018, | комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління економіки виконкому Криворізької міської ради; |
| 3.1.4 | організацію та проведення форум-фестивалю в парку "Героїв" | 17.05 – 19.05.2018 | управління економіки, комітет у справах сім’ї і молоді виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; громадська організація "Академія тренінгової освіти"(за згодою); |
| 1. ***Відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі (19.05.2018, парк "Тернівський")***
 |
| 4.1. | Забезпечити: |  |  |
| 4.1.1 | розміщення: контейнерів для збору відпрацьованих елементів живлення (батарейок), пластикових кришечок та проведення промоційної кампанії щодо впровадження в місті роздільного збору твердих побутових відходів; | 18.05.2018 – 19.05.2018, | Управління екології та розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, виконком Тернівської районної у місті ради, товариство з обмеженою відповідальністю "Екоспецтранс"(за згодою); |
| 4.1.2 | установлення та облаштування сцени; |  | управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконком Тернівської районної у місті, комунальний заклад "Палац культури "Тернівський" Криворізької міської ради; |
| 4.1.3 | проведення І міжнародного фестивалю мотокультури "IRON BIKE" у рамках конкурсу проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет", реалізація яких планується у 2018 році; | 19.05.2018 | громадська організація "МОТО ФАН КЛУБ "БЛЕК РЕВЕНС" (за згодою), управління економіки виконкому Криворізької міської ради; |
| 4.1.4 | підготовку та проведення свята за участі колективів, організацій, виконкомів районних у місті рад; | управління економіки, культури, освіти і науки, розвитку підприєм-ництва, комітети у справах сім'ї і молоді, з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради, молодіжний виконкомм. Кривого Рогу, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; підприємства міста (за згодою); |
| 4.1.5 | організацію торговельного обслуговування відвідувачів та святкової торгівлі під час проведення свята в парку "Тернівський"; | управління розвитку підприєм-ництва виконкому Криворізької міської ради, виконком Тернівської районної у місті ради; |
| 4.1.6 | паркування автотранспорту; | виконком Тернівської районної у місті ради; |
| 4.1.7 | роботу громадського транспорту, у тому числі комунального, в умовах збільшення кількості пасажиропотоку у вечірній та нічний час | відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради, комунальні підприємства "Міський тролейбус", "Швидкісний трамвай"; промислові підприємства міста (за згодою) |

\*промоційна назва заходу – EUROFEST

***Керуюча справами виконкому Т.Мала***