ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

26.04.2018 №87-р

П Л А Н

заходів з підготовки до відзначення Дня пам’яті та примирення,

73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

| № з/п | Назва заходу |  | Термін виконання |  | Відповідальний |  | Контроль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| І. Загальні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до відзначення Дня пам’яті та примирення, 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні |  | До 07.05.2018 |  |  |  | Бєрлін В.М. |  |  |
| 1.2. | Підготувати: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | сценарії: - урочистих заходів біля Меморіального комплексу на проспекті Миру, ушанування пам’яті криворіжців-учасників бойових дій у Георгіївській дзвіниці; - міського урочистого зібрання в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  | До 27.04.2018, |  | Затолокіна О.А., Діхтяр Ю.С., Медвідь Т.Г., Стрига Н.В., |  | Мала Т.В., Бєліков К.А., Полтавець А.А., Бєрлін В.М., |  |  |
| 1.2.2 | графіки репетицій: - урочистих заходів біля Меморіального комплексу на проспекті Миру, ушанування пам’яті криворіжців-учасників бойових дій у Георгіївській дзвіниці; |  | 27.04.2018, |  | Діхтяр Ю.С., Кріпак Т.П., |  | Бєліков К.А., Бєрлін В.М., |  |  |
|  | - урочистого зібрання в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  |  |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1.2.3 | вітальні листівки, запрошення для учасників міського урочистого заходу; |  | до 27.04.2018, |  | Затолокіна О.А., |  | Мала Т.В., |  |  |
| 1.2.4 | заявку на транспорт для перевезення учасників святкових заходів; |  | до 02.05.2018, |  | Сиротюк С.В., Діхтяр Ю.С., Кріпак Т.П., Стрига Н.В., |  | Катриченко О.В., Бєліков К.А., Бєрлін В.М., |  |  |
| 1.2.5 | пропозиції до складу почесної президії для участі в ритуалі покладення квітів до Меморіального комплексу на проспекті Миру; |  | до 02.05.2018, |  | Затолокіна О.А., |  | Мала Т.В., |  |  |
| 1.2.6 | тексти привітань від міського голови з Днем пам’яті та примирення, 73-ю річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні для опублікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет |  | до 03.05.2018, 08.05.2018 (дата публікації), |  | Герасименко І.М., Квочка І.В., Євтушенко Л.А. |  | Бєрлін В.М., Мала Т.В. |  |  |
| 1.2.7 | матеріали до виступу міського голови на міському урочистому зібранні |  | до 03.05.2018 |  | Герасименко І.М., Благун І.М., Дабіжа М.К. (за згодою) |  | Бєрлін В.М., Бєліков К.А. |  |  |
| 1.3. | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | інформування населення міста щодо дій у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій (пожежа, виявлення невідомих предметів, речовин) та вжиття протипожежних заходів у місцях масового перебування населення, про роботу міського пасажирського транспорту під час проведення репетицій та урочистостей; |  | 02.05.2018 -09.05.2018, |  | Жупінас С.І., Сиротюк С.В., Герасименко І.М., Власова Н.Ф., Квочка І.В.; Сутула І.М., Єрешко Г.О., Галамасюк І.В. (за згодою), голови район- них у місті рад, |  | Катриченко О.В., Бєрлін В.М., |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1.3.2 | святкове оформлення міста відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», зі змінами, у тому числі розміщення прапорців, тематичних вимпелів на тролеях; |  | до 08.05.2018, |  | Бризецький О.Ф., Медвідь Т.Г., голови районних у місті рад, |  | Катриченко О.В., Полтавець А.А., |  |  |
| 1.3.3 | використання Державної символіки України під час проведення урочистостей; |  | 08.05.2018, 09.05.2018, |  | Медвідь Т.Г., Стрига Н. В., голови районних у місті рад, |  | Полтавець А.А., Бєрлін В.М., |  |  |
| 1.3.4 | благоустрій: - меморіалів, пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих; - прилеглих територій до Меморіального комплексу на проспекті Миру, біля Георгіївської дзвіниці, комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  | до 08.05.2018, |  | Карий І.О., голови районних у місті рад, |  | Катриченко О.В., |  |  |
| 1.3.5 | громадський правопорядок та безпеку громадян у місцях проведення масових заходів, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки під час проведення репетицій та урочистостей; |  | за окремим графіком, 08.05.2018, 09.05.2018, |  | Діхтяр Ю.С., Жупінас С.І.; Ткаченко Р.О., Гладчук Д.І. Хмара Д.М., Єрешко Г.О. (за згодою), голови районних у місті рад, |  | Бєліков К.А., Катриченко О.В., |  |  |
| 1.3.6 | чергування під час проведення генеральних репетицій та міських урочистостей двох бригад «швидкої медичної допомоги», машини пожежної частини біля монумента «Перемога», комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  | за окремим планом, 08.05.2018, |  | Мурашко К.В., Жупінас С.І.; Бійовський А.М., Єрешко Г.С. (за згодою), |  | Бєліков К.А., Катриченко О.В., |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1.3.7 | привітання ветеранів війни за місцем їх проживання; |  | за окремим планом, |  | Благун І.М., Дабіжа М.К. (за згодою), голови районних у місті рад, |  | Бєліков К.А. |  |  |
| 1.3.8 | відвідування ветеранів війни, які перебувають на лікуванні у медичних закладах та у закладах соціального захисту населення; |  | за окремим планом, |  | Благун І.М., Дабіжа М.К. (за згодою), голови районних у місті рад, |  | Бєліков К.А. |  |  |
| 1.3.9 | організацію почесної варти біля пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих воїнів у період Другої світової війни |  | 08.05.2018, 09.05.2018 |  | голови районних у місті рад |  | Бєрлін В.М. |  |  |
| 1.4 | Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести 08.05.2018 та 09.05.2018 панахиди за жертвами Другої світової війни, молебні за мир та злагоду в Україні, за захисників Вітчизни, у тому числі в Георгіївській дзвіниці |  | До 02.05.2018 |  | Медвідь Т.Г. |  | Полтавець А.А. |  |  |
| ІІ. Урочисті заходи біля Меморіального комплексу на проспекті Миру, ушанування пам’яті криворіжців-учасників бойових дій у Георгіївській дзвіниці (08.05.2018 о 13.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | перекриття руху транспортних засобів на пр-ті Миру, вулицях Героїв АТО, Святогеоргіївській під час проведення генеральних репетицій та міських урочистостей |  | За окремим планом, 08.05.2018 |  |  | Сиротюк С.В., Діхтяр Ю.С.; Ткаченко Р.О., Гладчук Д.І. (за згодою), |  | Катриченко О.В., Бєліков К.А., |  |
| 2.1.2 | квіти для урочистих покладень; |  | 08.05.2018, 09.05.2018, |  |  | Стрига Н.В., голови районних у місті рад, |  | Бєрлін В.М., |  |
| 2.1.3 | участь учасників заходів у репетиціях та урочистостях; |  | за окремим планом, 08.05.2018, |  |  | Діхтяр Ю.С., Дабіжа М.К. (за згодою), Лавренко С.І., Кріпак Т.П., Стрига Н.В., голови районних у місті рад, |  | Бєліков К.А., Бєрлін В.М., |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 2.1.4 | гірлянди та металеві конструкції біля Стели Героїв під час проведення репетицій та урочистостей; |  | за окремим графіком, 08.05.2018, |  |  | Шаповалов Г.А., |  | Бєрлін В.М., |  |
| 2.1.5 | стільці для ветеранів Другої світової війни біля монумента «Перемога»; |  | 08.05.2018, |  |  | Шаповалов Г.А., |  | Бєліков К.А., |  |
| 2.1.6 | радіофікацію урочистих заходів біля Меморіального комплексу на проспекті Миру, ушанування пам’яті криворіжців-учасників бойових дій у Георгіївській дзвіниці, репетицій заходу; |  | 08.05.2018, за окремим планом, |  |  | Сиротюк С.В.; Грищенко В.Г. (за згодою), |  | Катриченко О.В., |  |
| 2.1.7 | наявність комплекту рації для проведення репетицій та заходу біля Меморіального комплексу на проспекті Миру; |  | за окремим планом, 08.05.2018, |  |  | Діхтяр Ю.С., Милованов І.В., |  | Бєліков К.А., |  |
| 2.1.8 | безперебійну подачу електроенергії й чергування відповідальних працівників від товариства з обмеженою відповідальністю «Криворіжелектромонтаж» під час проведення репетицій та урочистостей; |  | за окремим графіком, 08.05.2018, |  |  | Карий І.О.; Кулємін В.В. (за згодою), |  | Катриченко О.В., |  |
| 2.1.9 | газифікацію ритуалу запа- лення факелів біля монумента «Перемога» під час проведення заходу та репетицій; |  | 08.05.2018, за окремим планом, |  |  | Карий І.О.; Колесник В.В. (за згодою), |  | Катриченко О.В., |  |
| 2.1.10 | проведення: - ритуалу покладення квітів до Меморіального комплексу, запалення факелів біля монумента «Перемога», святкової урочистої ходи; - ушанування пам’яті криворіжців-учасників бойових дій у Георгіївській дзвіниці; |  |  |  |  | Діхтяр Ю.С., Затолокіна О.А., Кріпак Т.П., Лавренко С.І.; Андрусевич О.А., Дабіжа М.К., Юрченко В.В. (за згодою), Медвідь Т.Г., |  | Бєліков К.А., Мала Т.В., Бєрлін В.М., Полтавець А.А., |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 2.1.11 | участь ретротехніки в урочистостях біля монумента «Перемога» |  | 08.05.2018 |  |  | Діхтяр Ю.С., Шабліян О.В. |  | Бєліков К.А., Катриченко О.В. |  |
| ІІІ. Міське урочисте зібрання (08.05.2018, 14.30, комунальне підприємство «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | підготовку приміщень ко- мунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та му-зичної комедії імені Тараса Шевченка» для проведення міського урочистого зібрання; |  | 08.05.2018 |  | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., |  |  | Бєрлін В.М., |
| 3.1.2 |  | святкове оформлення сцени та глядацького залу, радіофікацію й освітлення, у тому числі аварійне; |  |  |  | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., Нєженцев С.В., |  |  | Бєрлін В.М., |
| 3.1.3 |  | запрошення учасників уро-чистого зібрання та їх розміщення в залі комунального підприємства «Кри-ворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  |  |  | Затолокіна О.А., голови районних у місті рад, |  |  | Мала Т.В., |
| 3.1.4 |  | вручення нагород; |  |  |  | Затолокіна О.А., |  |  | Мала Т.В., |
| 3.1.5 |  | проведення урочистого святкового концерту |  |  |  | Стрига Н.В. |  |  | Бєрлін В.М. |

В.о. керуючої справами виконкому –

заступник міського голови 						В.Бєрлін