КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

| 11.07.2018 | м. Кривий Ріг | № 308 |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про хід будівництва об’єктів комунальної власності міста, що фінансуються коштом міського бюджету

Будівництво – одна з ключових галузей, що визначає стабільність соціального та економічного розвитку міста, регіону й країни. Реалізація державної та місцевої політики у сфері будівництва є одним з основних завдань управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, на яке покладено функції замовника на будівництво об’єктів, що фінансуються бюджетним коштом.

У поточному році на замовлення управління здійснюються роботи з проектування та будівництва 54 соціально значимих об’єктів комунальної власності міста.

Пріоритетність об’єктів, запланованих до будівництва в 2018 році, та обсяги їх фінансування  визначено, насамперед, Стратегічним планом розвитку міста  Кривого Рогу на період до 2025 року, затвердженим рішенням міської ради від 31.03.2016 №376, і такими місцевими програмами:

- Програма економічного та соціального розвитку м. Кривого Рогу  на 2017 ˗˗ 2019 роки;

- Програма розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 ˗˗ 2020 років;

- Міська програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 ˗˗ 2025 роки.

За підсумками І півріччя поточного року управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради вже досягнуто певних результатів при будівництві об’єктів комунальної власності міста , а саме:

˗˗ уведено в експлуатацію об’єкт «Газифікація вулиць Літке, Лугова, Лафарга»;

˗˗ готуються до введення в дію завершені будівництвом об’єкти, серед яких:

- «Нове будівництво котельні та теплових мереж до загальноосвітньої школи I-III ступенів №63 по вул. Агафонова, 14а в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»;

- «Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону «Металург» ДЮСШ №1 по проспекту Металургів, 5 м. Кривий Ріг»;

- «Будівництво мереж зовнішнього освітлення»;

˗˗ розпочато будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 27ж;

˗˗ продовжено будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр-ну Сонячного й каналізаційних мереж і споруд вулиць Тихвінської та Ногіна, а також реконструкцію приміщень під амбулаторію №2 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою:  мкр-н Сонячний, 25а;

˗˗ завершено проектування та отримано позитивні експертні звіти до проектів будівництва: «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна», «Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9  під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області», «Реконструкція спортивного комплексу стадіону «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Криворізької міської ради на пр-ті Металургів, 5 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, 50006»;

˗˗ передано до департаментів капітального будівництва й житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації для реалізації коштом обласного бюджету проектно-кошторисну документацію під  будівництво двох об’єктів: «Нове будівництво житлового будинку на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за  адресою: вул. Туполєва,  м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000», «Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»;

˗˗ продовжено проектно-вишукувальні роботи для 16 об’єктів комунальної власності міста;

˗˗ отримано дозвіл на проведення інвентаризації земель Металургійного району для подальшого оформлення земельної ділянки під будівництво об’єкта «Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл.» .

На заваді своєчасного виконання будівельних та проектно-вишукувальних робіт стала низка  перешкод, серед яких:

- зміни в законодавчих актах та будівельних нормах України, що уповільнили темпи проектування об’єктів у зв’язку з необхідністю коригування раніше виконаних проектів будівництва;

- масовий відтік робочої сили та спеціалістів з будівельно-монтажних і проектних організацій, що призвів до скорочення потужностей цих підприємств і, як наслідок, порушення графіків виконання робіт;

- постійні інфляційні процеси в економіці держави, що впливають на   вартість будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт;

- довготривале вирішення земельних питань балансоутримувачами  комунальних установ відносно об’єктів реконструкції, що спричиняє відтермінування початку проектування об’єктів;

- низька ефективність проведених процедур закупівель будівельних робіт через систему ProZorro, спричинена недостатньою якістю наданих пропозицій та невідповідним рівнем кваліфікації учасників.

З метою своєчасного ефективного освоєння бюджетних коштів, виділених у 2018 році на будівництво об’єктів комунальної власності міста; на виконання рішень міської ради від 28.12.2012 №1612 «Про затвердження Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 ˗˗ 2020 років», зі змінами, 28.09.2016 №901 «Про затвердження Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 ˗˗ 2025 роки», зі змінами, 21.12.2016 №1171 «Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку м. Кривого Рогу на 2017 ˗˗ 2019 роки», зі змінами,  20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами; керуючись Законами України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради вирішив:

1. Інформацію управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради про хід будівництва об’єктів комунальної власності міста, що фінансуються коштом міського бюджету, взяти до відома.

Міський  голова	Ю.Вілкул